Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области за 2020 год

Россошь 2021

Содержание

|  | Общие положения………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год…………………………………………………… | 4 |
|  | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год………………………………………………………………….. | 28 |
|  | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2020 год………………………………………………………………. | 30 |
|  | Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году………………………………………………………. | 34 |
|  | Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год………………………………………………….. | 37 |
|  | Приложения к Сводному докладу……………………………………. | 42 |

1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район), определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от  25.09.2013 № 336-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района».

Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального района определен постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района» (далее – Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка отделом социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчет о  ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – Сводный отчет) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является   повышение качества жизни населения на основе максимального раскрытия социально-экономического потенциала Россошанского муниципального района, достижение данной цели обеспечивалось за счет реализации 13 муниципальных программ.

2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2020 год

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела образования и молодежной политики администрации Россошанского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования.

Сфера образования нашего района является основным потребителем бюджетных средств.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1187568,7 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 1187617,5 тыс. рублей:

- в соответствии с приказом отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района от 23.12.2020г. № 81  уменьшены средства  местного бюджета на сумму 472,9 тыс. руб. по подпрограмме 2 «Развитие общего образования» и увеличены на сумму 472,9 тыс.руб. по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания».

- в соответствии с уведомлениями департамента финансов Воронежской области уменьшены средства областного бюджета на сумму 291,8 тыс.руб. ( уведомление №308521/6) по подпрограмме 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» и на сумму 0,4 тыс.руб. ( уведомление № 307740/3) по подпрограмме 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района».

- по подпрограмме 8 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» в соответствии с уведомлениями департамента финансов Воронежской области добавлены средства федерального бюджета в сумме 36,7 тыс.руб. ( уведомление № 315254/3) и областного бюджета в сумме 304,3 тыс.руб. ( уведомление №305199/1).

Фактически (кассовое исполнение) за 2020 год на реализацию муниципальной программы направлено 1156205,6 тыс. рублей (97,4 %).

- В Россошанском муниципальном районе посредством реализации  муниципальной программы «Развитие образования» обеспечиваются мероприятия по достижению высокого качества образования на всех уровнях – от дошкольного до общего образования, повышению его доступности и личной ориентированности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Система образования нашего района является одной из самых крупных и развитых в Воронежской области. В 2020 году россошанская система образования включала 38 школ, в которых обучалось более 9 тысяч учащихся, 34 детских сада на 4 тысячи человек, 3 учреждения дополнительного образования, в которых занимались более 2 тысяч человек, и детский лагерь «Березка» для отдыха и оздоровления детей в летний период.

Дошкольное образование представляют детские сады, ориентированные на потребности общества и семьи, и оно является полноправной частью системы образования района. Особое внимание коллективами детских образовательных учреждений уделялось повышению качества дошкольного образования, внедрению инновационных форм и методов, развитию творческой активности детей и педагогов.

Несмотря на сложные условия работы педагогов во время пандемии, в онлайн формате проводились выставки детских работ, выступления на праздниках и театрализованных представлениях. Наши дети принимали участие во всероссийских, муниципальных и региональных конкурсах.

Лучшие практики дошкольного образования были представлены нашими педагогами на конкурсах педагогического мастерства различного уровня - от районного до всероссийского. Коллективы детских садов №19 и №13 приняли участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» и стали победителями.

По итогам областного мониторинга эффективности муниципальных образовательных организаций детский сад №8 вошёл в ТОП-13 дошкольных учреждений Воронежской области.

В 2020 году в школах нашего района обучалось 764 выпускника девятых классов и 355 – одиннадцатых.

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 77 выпускников, 87 учащихся девятых классов получили аттестат с отличием.

По итогам сдачи выпускных экзаменов все учащиеся девятых классов получили аттестат об основном общем образовании. Из 368 учащихся одиннадцатых классов все получили аттестат о среднем общем образовании.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в прошедшем году принимали участие 89 учащихся. Результат: 25 призовых мест! В 2020 году важны не только достижения учащихся, но и педагогов, ставших победителями и призерами профессиональных конкурсов, что является подтверждением высокого уровня педагогического мастерства учителей района. Шесть школ района по итогам мониторинга учреждений Воронежской области вошли в ТОП-50.

В 2020 году была продолжена работа в рамках национального проекта «Образование», направленная на реализацию 3 муниципальных составляющих региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

В рамках регионального проекта "Современная школа" создана «Точка роста» в  МКОУ Лизиновская  СОШ для формирования у обучающихся современных, технологических и гуманитарных навыков (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование).

Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» реализован на базе МБОУ лицей №11 и МКОУ СОШ №9.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ лицей №11 создано 30 новых инфраструктурных мест по двум направленностям дополнительного образования (художественная и техническая) для обучения 105 учащихся. В  здании детского технопарка  «Кванториум»  выполнены работы по облицовке фасада здания, устройству кровли здания и кондиционирования.

По программе «Капитальный ремонт объектов в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта» отремонтировано здание МКОУ Морозовская СОШ.

В рамках государственной  программы Воронежской области «50х50» проведена частичная замена оконных блоков: МБОУ лицей №11, МКОУ СОШ№9, МБОУ СОШ№10, МБОУ лицей №4, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Жилинская СОШ, МКДОУ ЦРР детский сад №5, МКДОУ ЦРР детский сад №21.

За счёт средств областного и местного бюджетов приобретён мобильный автогородок для организации обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения на сумму 7 млн рублей.

В целях обеспечения защиты системы образования района от вирусной пандемии, на сумму более 4 млн руб. приобретены оборудование и дезинфицирующие средства, а также реализованы мероприятия для обеспечения функционирования образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Благодаря проведённым мероприятиям ни одно общеобразовательное учреждение не было закрыто на карантин.

В 2020 году учащиеся 1-х и 4-х классов получили бесплатные завтраки за счёт средств федерального и муниципального бюджета. На питание льготных категорий детей было выделено 8 млн руб. Определенная часть детей питалась на родительские средства, охват горячим питанием составил более 90% и остаётся стабильным на протяжении последних трёх лет.

Важной составляющей частью системы образования, волнующей как родителей, так и педагогов, является дополнительное образование детей. Большая работа по разностороннему развитию и воспитанию ребёнка на территории Россошанского района проводится тремя организациями дополнительного образования, которые реализуют 80 программ по 7 направлениям, являются основными организаторами районных мероприятий, в том числе патриотической направленности

В региональном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию среди муниципальных образований наш район занял почётное 3-е место.

Запланированная летняя оздоровительная кампания 2020 года с учетом корректив, которые внесла пандемия, была проведена успешно.

В июне образовательными организациями проведены 94 профильных смены в дистанционном режиме с охватом 6445 детей, в том числе удалось провести такие традиционные лагеря, как археологический, эколого-биологический, юных инспекторов движения.

В условиях соблюдения необходимых требований Роспотребнадзора проведены 18 лагерей дневного пребывания с охватом 856 учащихся и одна смена в ДОЛ «Березка» с охватом 95 детей.

В Россошанском районе постоянное внимание уделяется вопросам опеки и попечительства. В органах опеки и попечительства состоит на учете 224 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 48 детей воспитываются в 20 приемных семьях, 117 детей – в семьях опекунов и попечителей, 55 человек – на усыновлении; 4 человека – под надзором в государственных организациях. Мероприятия, направленные на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализуются в рамках подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».

Муниципальная программа «Развитие образования» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Приоритетным направлением реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния граждан, получателей мер социальной поддержки и создание на территории Россошанского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

В результате реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» удалось повысить  уровень предоставления в денежной форме мер социальной поддержки 58 чел. из числа отдельных категорий граждан и повысить их благосостояние:

─ доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района составили 5736,7 тыс.рублей, количество получателей доплат к пенсиям составило 46 человек.

─ социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом» составили 573,9 тыс.рублей, количество получателей социальных выплат составляет 12 человек.

На мероприятие «Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Россошанского муниципального района за счет средств местного бюджета»  израсходовано 124 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» на реализацию мероприятия. «Финансовая поддержка СОНКО путем предоставления субсидии из бюджета Россошанского муниципального района» израсходовано 200 тыс. рублей, 100 % к плану.  Финансовая помощь  оказана  общественной организации СОНКО - Россошанская районная общественная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Россошанского муниципального района» фактическое (кассовое) исполнение  в 2020 году на реализацию муниципальной программы составило 22 232,50 тыс. рублей (100% от предусмотренных средств в бюджете), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 465,58 тыс. руб.;

- областной бюджет – 19 766,92 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1000,00 тыс. руб.

Также были привлечены внебюджетные средства в объеме 8 449,83 тыс. руб. (средства физических лиц).

Программа состоит из двух подпрограмм.

- Объем денежных средств в размере 5355,00 тыс. рублей, предусмотренный на реализацию мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района», позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки 7 молодым семьям.

В рамках мероприятия «Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области» вышеуказанной подпрограммы заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство водозабора с инженерными сетями (водопровод, канализация, подъездная дорога) и сетей водоснабжения, водоотведения на территории жилой застройки восточной части города Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области".

В рамках подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» актуализирована Схема территориального планирования Россошанского муниципального района, актуализированы и внесены сведения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Запланированные показатели выполнены.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами населения Россошанского муниципального района» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Из отчетных данных ответственного исполнителя – отдела организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» следует, что запланированные на 2020 год  показатели муниципальной программы достигнуты. В отчетном году выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Россошанском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 172,0 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств составил 99,8 % от планируемого объема.

Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с преступностью и обеспечение общественной безопасности; противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту; снижение уровня правонарушений; предупреждение экстремизма и терроризма на территории Россошанского муниципального района, в том числе экстремизма в молодежной среде; меры направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы выполнены, уровень достижения целевых показателей:

-уровень освоения денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по плану не менее 95% , по факту – 99,8%;

- сокращение смертности от ДТП  на уровне запланированных показателей по плану – 13 человек, по факту – 7 человек;

-недопущение роста ДТП с пострадавшими – по плану не более 137 человек, по факту – 77 человек;

-снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в Россошанском районе по плану -  20%, по факту – 60,5%;

-количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия -15 тыс.чел.;

-сокращение  (попытка совершения) террористических актов - попыток совершения террористических актов, актов экстремисткой направленности  против соблюдения прав и свобод человека на территории Россошанского муниципального района в 2020г. не допущено.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетной информации отдела культуры администрации Россошанского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры» в 2020 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента РФ, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 88 857,1 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 97,7 % от планируемого объема.

В сфере культуры работают 76 учреждений: 36 клубных (34 сельских, 1 городское, Молодежный центр), 38 библиотек, драматический театр «РАМС» и Детская школа искусств.

В рамках реализации подпрограммы «Искусство и наследие»  МКУК МБРМР им А.Т. Прасолова  проведено 1738 (295 offline, 1443 соцсети) мероприятий, в т.ч. 165 выставок. В связи с ограничениями по Covid-19 многие мероприятия были переведены в режим online, как на официальном сайте Межпоселенческой библиотеки, так и на сайтах в социальных сетях размещаются посты, которые собирают до 736319 просмотров.

Объем фондов библиотеки составляет 111276 документов, книговыдача в 2020 г. 97406 экземпляров документов. Репертуар периодических изданий 176 наименование газет и журналов.  Библиотеку посещают 4996 читателей, в том числе 1899 детей. При библиотеке созданы клубы по интересам: литературное объединение «Слово», детские клубы: литературный – «Малая медведица», фольклорный – «Светелочка», литературно – музыкальная гостиная «Вдохновение», клуб для инвалидов и лиц пожилого возраста «Непоседушка», для любителей поэзии «Купава», артстудия «Солнышко».

Развитию творчества детей способствует деятельность детской школы искусств. Её учащимися в текущем году являются 638 человек. В рамках реализации подпрограммы «Образование» в МКУ ДО «Детская школа искусств» планомерно создаются необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования. Преподаватели ДШИ проводят активную работу в художественно-эстетическом и культурном развитии учащихся; вовлекают учащихся в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей культуры; обеспечивают компетентный подход, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности. Курсы повышения квалификации в 2020 году посетили 17 преподавателей. Контингент учащихся вырос до 638 человек. На протяжении года школа проводила художественные выставки, показы, отчетные концерты отделений, интересные программные мероприятия (в 1 квартале – offline, во 2, 3, и 4 квартале мероприятия были переведены в режим online).

В рамках федерального проекта «Театры малых городов», инициированного партией Единая Россия, в 2020 году драматическому театру РАМС выделено  6976,2 тыс.руб., на которые был приобретен автобус, а в зрительном зале появились новые удобные театральные кресла.

В рамках мероприятия «Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» предоставлены финансовые средства Старокалитвенскому КДЦ на приобретение оборудования для танцевального зала на сумму 119,9 тыс.руб.

На протяжении 2020 года стабильно функционировал МКУ «Молодежный центр». В 1 квартале запланированные концерты, встречи, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия проводились  offline, во 2, 3, и 4 квартале мероприятия были переведены в режим online.

В 2020г. учреждениями культуры были проведены основные мероприятия:

- День освобождения г. Россоши от немецко-фашистских захватчиков;

- народные гулянья в честь открытия «Масленичной недели»;

- День защитников Отечества;

- международный Женский День;

- День Победы;

- День России; День Россошанского района,

- праздничный концерты, посвященные значимым календарным датам были опубликованы в социальных сетях и на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района;

- межрегиональный онлайн фестиваль творчества «Праздник мастеров»;

- концертные программы, приуроченные к профессиональным праздникам.

Проведены образовательные семинары, лагерные сборы по развитию проектной культуры инициативной молодежи; проведены обучающие мастер-классы, направленные на развитие лидерских качеств молодых людей; проведены мероприятия по поддержке деятельности детских и молодежных организаций и объединений; организована работа советов старшеклассников, студентов, работающей молодежи;

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление иных межбюджетных трансфертов  из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района  на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела» все сельские библиотеки  работали в нормальном режиме. Выплата заработной платы осуществлялась в стабильном порядке. Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района составило 131171ед. По мероприятию «Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»  предоставлены финансовые средства на поощрение работника Шекаловской библиотеки, как лучшего библиотекаря Воронежской области на сумму 59,9 тыс. рублей. По мероприятию  «Поддержка отрасли культуры (Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)» предоставлены финансовые средства Старокалитвенскому КДЦ на подключение Терновской библиотеки к сети Интернет на сумму 97,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что отклонения некоторых показателей от запланированных на 2020 год  возникли в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции CoViD-19 и введением ограничений на посещение учреждений культуры.

Муниципальная программа «Развитие культуры» по итогам 2020г. считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности.

Согласно годовому отчету ответственного исполнителя – отдела по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение результативности и эффективности работы учреждений; проведение профессиональной переподготовки инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы в сельских поселениях и физкультурно-оздоровительных клубах.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 53 509,0 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 53 799,6 тыс. рублей:

- в соответствии с приказом отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района от 23.12.2020г. № 80  увеличено плановое финансирование основного мероприятия «Региональный проект «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» на сумму 290,6   тыс.руб.

Фактически (кассовое исполнение) за 2020 год на реализацию муниципальной программы направлено 47 772,8 тыс. рублей (88,8 %).

Согласно календарному плану официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Россошанского муниципального района организованы и проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий различного уровня для всех категорий населения. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями, охватившими практически все категории жителей района, стали спартакиады учащихся города и района, трудовых коллективов, сельских поселений.

# Россошанская команда по футболу ФК «Родина» приняла участие в Первенстве по футболу среди муниципальных образований Воронежской области памяти И.Е. Просяного.

За отчетный период в Россошанском районе были проведены соревнования: по волейболу в рамках Любительской волейбольной лиги (ЛВЛ); чемпионаты Россошанского района по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею с привлечением большого количества детей, подростков; кубок г. Россошь по баскетболу среди мужских команд; чемпионат Воронежской баскетбольной лиги сезона 2019-2020 г.г.; регулярный Чемпионат Воронежской области по волейболу сезона 2019-2020 г.г. Прошли также в этот период и соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья такие как – настольный теннис, шахматы.

Был реализован муниципальный проект «Ледовый дворец. Перезагрузка». По его результатам МКУ СОК Ледовый дворец «Россошь» вошло в общенациональный реестр «Флагманы социально-экономического развития России» в номинации «Лучшее учреждение физической культуры и спорта».

В рамках реализации национального проекта «Демография», региональной составляющей «Спорт – норма жизни» на территории лицея №4 возведена спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО».

Россошанская спортивная школа 2020 год провела в новом статусе как учреждение, осуществляющее спортивную подготовку. Воспитанники спортшколы стали серебряными призёрами в командном зачёте V Спартакиады ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных учреждений Воронежской области (V– VI ступени).

Наши земляки продолжают прославлять свой край победами и рекордными достижениями. Футбольный клуб «Спартак» занял второе место в чемпионате Воронежской области, а волейбольный клуб «Химик» – третье место в областном чемпионате. МХК «Россошь» принял участие в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги России.

Ряд наших спортсменов – Никита Коротких, Сергей Белик, Татьяна Сулимова, Артём Радинский и многие другие стали победителями и призёрами на различных всероссийских и международных соревнованиях.

В рамках развития общей физической культуры нормы ГТО сдали 5307 россошанцев, что составляет 118% от плана к региональному показателю.

Во второй половине 2020 г. не представилась возможным в полном объеме провести спортивные и физкультурные мероприятия в связи с тем, что с 16 марта 2020 года приостановлено проведение спортивных мероприятий приказом департамента физической культуры и спорта от 16.03.2020 г. №340-ОД «О проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Воронежской области». Указом губернатора Воронежской области от 26.03.2020 №125-у «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» с 28 марта 2020 года на территории Воронежской области временно приостановлены оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, а указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 №184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области с вязи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» продлили ограничительные мероприятия, в том числе на проведение мероприятий и тестирование населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции CoViD-19 и введением ограничений возникли отклонения показателей от запланированных на 2020 год и недоиспользование планового объема средств, в связи с чем муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2020 года считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

В сфере реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» в 2020 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития  и поддержки предпринимательства администрации Россошанского  муниципального района достигнуты следующие результаты.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2020 году  составил  3147 млн рублей, уровень достижения 147%.

Наибольшие объёмы инвестиций в основной капитал освоены  промышленными предприятиями: АО «Минудобрения» – 1121,6 млн рублей, ООО «Дельта-пак» – 208 млн рублей, ООО «Придонхимстрой Известь» – 29,6 млн рублей. Наиболее динамично в отчетном году развивалось предприятие «Дельта-пак», которое в рамках процесса по развитию производственной деятельности приобрело высокотехнологическое оборудование для расширения производства и повышения конкурентоспособности за счет средств займа фонда развития моногородов и собственных средств.

Существенно увеличили вложение средств в развитие производства  сельхозпроизводители, в частности: ООО «Агрофирма Калитва» (278,6 млн рублей), ООО «Восток-Агро» (445,9 млн рублей), ООО «Россошанская Нива» (50,4 млн рублей), АО «Южное» (46,4 млн рублей), АО «Луч» (70,2 млн рублей) и др. В основном инвестиции были направлены на приобретение современной техники, племенного скота, реконструкцию животноводческих помещений. Значительные капитальные вложения были сделаны и другими предприятиями, в число которых вошли: ПАО «Трансаммиак» (433,1 млн рублей), ООО «Россошанское ДРСУ №1» (70,3 млн рублей), ООО «РМУ» (89,1 млн рублей).

Ежеквартально проводились заседания координационного совета в области развития МСП при администрации Россошанского муниципального района. Было проведено 11 бесплатных мероприятий (семинары, коллективные встречи, консультации, вебинары). Мероприятия проводились Автономной некоммерческой организацией «Россошанским центром поддержки предпринимательства», в связи с сложившейся ситуацией, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия проводились в онлайн режиме.

Актуализированы 7 нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Изменения в нормативно-правовые акты проводились с применением процедуры оценки регулирующего воздействия. Также была проведена экспертиза 5 действующих муниципальных нормативных правовых актов.

3 субъекта малого предпринимательства получили гранты на развитие своего бизнеса.

12 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1 субъект малого и среднего предпринимательства получил субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию части затрат в целях создания, развитии либо модернизации производства.

Предоставлена субсидия АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций».

В рамках мероприятия «Муниципальная составляющая регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства, получил субсидию.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса муниципального района в 2020 году.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 7 882,8 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 96,0 % от планируемого объема.

По итогам 2020 года достигнуты следующие целевые показатели муниципальной программы:

-	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, при плане 102,1 % , факт 102,6 %.;

-	индекс производства продукции растениеводства, при плане 101,7% , факт 103,5%;

-	индекс производства продукции животноводства, при плане 102,6% , факт 100,9%;

-	индекс производства пищевых продуктов, при плане 105,6% , факт 105,6%;

-	индекс физического объема инвестиций, при плане 106,0% , факт 195,4%;

-	Рентабельность сельскохозяйственных организаций, при плане 14,8% , факт 20,7%;

-	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, план  24310 руб. , факт 30583 руб.

В 2020 году в Россошанском районе производством и реализацией сельскохозяйственной продукции занимались 20 сельхозпредприятий, 106 крестьянско-фермерских хозяйств, 11637 личных подсобных хозяйств граждан. При этом 67 % сельскохозяйственной продукции производится отраслью растениеводства и 33 % – отраслью животноводства.

Важным фактором, стимулирующим рост производительности труда, является техническая оснащенность сельского хозяйства района. В 2020 году было приобретено 59 единиц техники: 25 – тракторов, 21 – зерноуборочных комбайнов, 2 – самоходных опрыскивателя, 11 – погрузчиков универсальных.

В 2020 году в рамках мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  подпрограммы  «Комплексное развитие сельских территорий» была оказана финансовая поддержка семье (5 человек) на строительство жилья в сельской местности за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Выдано свидетельство о предоставлении социальных выплат на сумму 1,570 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» в 2020 году предусмотрен объем финансирования  в размере 134 094,0  тыс. руб., фактическое (кассовое) исполнение   составило 130407,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований  - 97,3 %.

В рамках программы проведены мероприятия:

- популяризация энергосберегающих технологий в Россошанском муниципальном районе;

- ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Россошанского муниципального района;

- информирование  руководителей  бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

-  проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий в сфере энергосбережения.

За отчетный период в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, предоставлены средства в сумме  16 337,7 тыс. руб. МУП «Теплосеть». В эксплуатации МУП «Теплосеть» находится 35 котельных, в том числе 23 газовых котельных, 11 угольных котельных, 1 электрокотел. Общая протяженность тепловых сетей, которые находятся на обслуживании предприятия МУП «Теплосеть» составляет 23,6 км. Общая протяженность водопроводных сетей в сельских поселениях, находящихся в аренде МУП «Теплосеть» составляет 300,02 км, количество водонапорных башен 52 шт.

На территории района установлены 100% светодиодных светильников. За отчетный год дополнительно установлен 91 светильник, что позволило увеличить долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности до 91%.

В рамках мероприятия «Уличное освещение» в целях возмещения  части затрат поселений на расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий  по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения,  поселениям перечислены средства бюджета Воронежской области в сумме 9 773,7 тыс.руб.

За отчетный период  в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения» в полном объеме (79385,7 тыс. руб. – ОБ,  87,3 тыс. руб. – МБ) реализованы средства на выполнение работ по  ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений и городского поселения                             г. Россошь в соответствии с ГП ВО «Развитие транспортной системы».

На мероприятие «Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений» было запланировано 28509,6 тыс. руб.  В связи с тем, что в бюджет района недопоступил доведенный департаментом финансов ВО дифференцированный норматив отчисления средств в дорожный фонд (лимит финансирования)  в размере 3 686,3 тыс. руб., фактическое освоение средств по  реализации дорожного фонда района на развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений составило 87,1 %.

За отчетный период достигнуты значения всех целевых показателей (индикаторов), предусмотренных к выполнению до конца года.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 8 848,5 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 96,8 % от планируемого объема.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» направлено на пополнение доходной части бюджета Россошанского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Россошанского муниципального района.

В 2020 году в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству произведена регистрация 15 объектов недвижимости, произведены кадастровые работы и изготовлены технические планы по 30 объектам.

По заявкам отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству независимыми оценщиками было изготовлено 119 отчетов об оценке.  Из них по имуществу – 5, по рекламным конструкциям – 4, по земельным участкам, предоставляемым в аренду – 18, по выкупу земельных участков – 6, по предоставлению земельных участков в пользование – 55, для проведения аукционов по предоставлению земельных участков в аренду – 31.

В 2020 году проведено 30 аукционов. Из них на право заключения договоров аренды земельных участков 26, на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 4,  по итогам которых в бюджет дополнительно привлечено арендной платы  – 1165.9 тыс. рублей.

В 2020 году активно проводилась работа по постановке на учет льготных категорий граждан и предоставлению им в собственность бесплатно земельных участков.

За весь период действия закона Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (с 2008 года) по состоянию на 01.01.2021 года многодетным гражданам предоставлено – 528 земельных участков. Всего в 2020 году 27 семей получили земельные участки.

Совместно с Центром государственной кадастровой оценки был проведен комплекс мероприятий по актуализации кадастровой стоимости земельных участков.

В результате реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» достигнуты следующие показатели:

- Поступление неналоговых имущественных доходов  в бюджет Россошанского муниципального района – 73815.6 тыс. руб., что составляет 136.3% от плана.

- Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Россошанского муниципального района – 98.2%, что составляет 109.1% от плана.

- Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Россошанского муниципального района 97.4%, что составляет 99.4% от плана.

- Доля муниципального имущества Россошанского муниципального района, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам в общем объеме муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне – 92.7%, что составляет 94.6% от плана. Значение показателя осталось на уровне прошлого года вследствие того, что в собственности муниципального образования находится имущество, которое не представляет коммерческого интереса для предпринимателей района, а так же требует значительных финансовых вложений для ремонта.

- Доля муниципальных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству – 80%, что составляет 100% от плана.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Россошанского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Россошанского муниципального района,  повышение качества управления  муниципальными финансами Россошанского муниципального района.

Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 112 852,3 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 98,8 от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя –отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района в 2020 году реализованы меры бюджетной политики, направленные на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета Россошанского муниципального района. Осуществлены задачи по обеспечению исполнения бюджета, повышению эффективности управления муниципальным долгом, эффективности использования бюджетных средств, муниципального имущества, земельного фонда.

В 2020 году в консолидированный бюджет района поступило более 2 млрд рублей, при этом доходная часть районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в отчётном году исполнена в сумме 656,6 млн  рублей или на 98,4 % от плана.

Снижение уровня финансирования обусловлено сложной экономической ситуацией в результате распространения новой коронавирусной инфекции. По налоговым доходам снижение составило на 21,5 млн  рублей, по неналоговым доходам – на 49,5 млн  рублей.

Вместе с тем, в 2020 году в районе продолжился рост долговой нагрузки бюджета. Понимая сложную финансовую ситуацию, продолжено проведение мероприятий по оздоровлению бюджета. Проводилась работа межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов.

В отчетном году проведено 9 заседаний комиссии по вопросам отработки недоимки, рассмотрено 252 хозяйствующих субъекта. С начала года погашена задолженность в бюджеты всех уровней в объёме 12,7 млн рублей.

На 1 декабря 2020 года недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района, составила – 13,4 млн рублей.

В результате принятых мер, направленных на отработку задолженности, недоимка по сравнению с началом года снизилась на 33%.

Бюджетная политика района была направлена на достижение целей стратегического развития и обеспечение финансирования полномочий администрации района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основными целями муниципальной программы Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» являются:

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Россошанского муниципального района;

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района;

-повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Россошанского муниципального района;

-повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Россошанском районе.

Объем финансирования на 2020 год утвержден в сумме 65 977,3 тыс. руб. Основной источник – местный бюджет. Фактически исполнено 91,9 % от планового объема финансирования.

Важным направлением в работе является информирование населения о деятельности администрации и основных событиях экономической, общественно-политической и культурной жизни. Информационная политика администрации осуществляется по трем основным направлениям:

- освещение работы органов власти и местного самоуправления в средствах массовой информации и в сети Интернет; организация интервью, прямых эфиров и других мероприятий информационного характера;

- связи с общественностью, содействие работе общественных организаций, информационная поддержка массовых мероприятий, публичные выступления и непосредственные обращения к жителям района;

- обратная связь с гражданами путём постоянного мониторинга электронных СМИ и социальных сетей; оперативная реакция на обращения, поддержание в актуальном состоянии официальных сообществ и специальных страниц.

Важнейшим элементом коммуникации власти и народа является  институт обращений граждан, сегодня это основной инструмент для обеспечения конструктивного диалога. В 2020 году выросло количество обращений, рассмотренных с результатом «поддержано, меры приняты», то есть просьбы граждан были удовлетворены при рассмотрении 36,79 % поступивших обращений.

Сегодня жители района активно используют Интернет для общения с администрацией, что существенно сокращает время оперативного реагирования подразделений администрации на проблемы жителей района, а их инициативы и предложения позволяют по-новому увидеть и оценить возможности и перспективы развития Россошанского района.

В администрации района проводились заседания 168 постоянно действующих советов, комиссий, рабочих групп  в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для  работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.

В рамках реализации мероприятия «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» организована деятельность, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Россошанского муниципального района, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. За 12 месяцев 2020 года организовано и проведено 92 профилактических рейда,  25 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 256 дел об административных правонарушениях.

Продолжала активно работать  административная комиссия: проведено 48 заседаний, рассмотрено 258 дел об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила 846 000 рублей. Сумма взысканных штрафов составила 333 868,33 рублей (2020 г - 39,5 %, аналогичный период 2019 г. – 11,8 %).

В Россошанском муниципальном районе организованно предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Администрацией Россошанского муниципального района на постоянной основе проводится работа по улучшению качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, что значительно повышает доступность и сокращает сроки предоставления  услуг населению.

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра» за отчетный период произведен сбор информации от  органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов  органов местно самоуправления района - 3372, НПА – 993 , актов прокурорского реагирования - 164, дополнительных сведений - 11. Созданы 346 новых редакций НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование и развитие контрактной системы»  для муниципального заказчика Россошанский муниципальный район через МКУ «Управление муниципальными закупками» в 2020 году  проведена 121 процедура в рамках федерального закона №44-ФЗ.

В 2020 году на территории Россошанского района были организованы и успешно проведены три избирательные кампании:

- общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

- выборы депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва;

- выборы депутатов в органы местного самоуправления Россошанского муниципального района.

По итогам 2020 года не достигнуты следующие целевые показатели муниципальной программы:

-	доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов, при плане 0 % , факт 2 %. (снижение связано с выявлением органами прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов Россошанского муниципального района, принятых с нарушением действующего законодательства, а также выявлением  в результате юридической экспертизы правового управления правительства Воронежской области  нормативных правовых актов, не соответствующих законодательству);

-	число муниципальных служащих органов местного самоуправления включенных в кадровый резерв, при плане 15 ед.., факт 0 ед. (в связи с истечением срока нахождения в кадровом резерве кандидатур (3 года) на основании распоряжения администрации Россошанского муниципального района от 29.06.2020 № 101 л/с "Об исключении из кадрового резерва");

-	объём муниципальных услуг, преданных администрацией Россошанского муниципального района  филиалу УА "МФЦ" г. Россошь, при плане 23 , факт 14 (на данный момент отсутствует потребность населения в предоставлении других муниципальных услуг).

Доля достигнутых показателей  муниципальной программы составляет 63,2%, уровень достижения - 89,3%.

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» по итогам 2020 года считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» является повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем путем  реализации муниципальной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение экологической обстановки  в Россошанском муниципальном районе.

Одна из основных составляющих качества жизни населения – это сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года на территории района приступил к своей деятельности ГУП ВО «Облкоммунсервис», который получил статус регионального оператора по обращению с ТКО.

На конец 2020 года на территории района было оборудовано 190 контейнерных площадок, общее количество установленных контейнеров для накопления ТКО – 813 шт. На начало года охват населения района услугой по вывозу твердых коммунальных отходов составил более 90%.

В рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» в прошедшем году на территории нашего района начато проектирование нового полигона ТКО.

В рамках реализации подпрограммы «Экологическое  образование и просвещение населения» в 2020 году проведены следующие акции и мероприятия:

- акция «Час Земли»;

- областная акция  «Нет весенним палам»;

- весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий;

- акция «Покорми птиц зимой»;

- акция «Вода России»;

- акция «Скворушка» -  МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов»;

- районный конкурс экологических проектов «Давай подарим птицам новую весну» -  МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов»;

- интерактивный урок-лекция «Сохраним природу родного края», приуроченный к старту двух экологических акций «Первоцветы» и «Нет весенним палам», проведенный по инициативе Молодежного клуба РГО.

Все мероприятия были проведены в ограниченном режиме  в связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой.

В 2020 году предприятиями и организациями Россошанского муниципального района была оказана спонсорская помощь на сумму 20000 руб. в виде предоставления перчаток, средств индивидуальной защиты (масок), мусорных пакетов, минеральной воды для проведения акций и субботников.

За 2020 год было размещено 20 информационных материалов на сайте администрации муниципального района и в СМИ.

В результате реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», достигнуты все запланированные целевые показатели.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» по итогам 2020 года считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и  оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом социально-экономического развития  и поддержки предпринимательства администрации Россошанского  муниципального района Воронежской области в соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2013 № 2401, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Россошанского муниципального района (далее – ОМСУ) в отчетном году осуществлялась в рамках реализации 13 муниципальных программ, перечень которых приведен в таблице 1.

Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен на основании следующих критериев:

- степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы в целом и ее подпрограмм относительно запланированного уровня затрат.

Таблица 1

Перечень утвержденных и реализуемых 
в 2020 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие образования | 2014-2022 | Отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района Воронежской области |
| 2. | Социальная поддержка граждан | 2014-2022 | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района |
| 3. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 2014-2022 | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района |
| 4. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2014-2022 | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района |
| 5. | Развитие культуры | 2014-2022 | Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 2014-2022 | Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района Воронежской области |
| 7. | Экономическое развитие | 2014-2022 | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 2014-2022 | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района |
| 9. | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 2014-2022 | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района |
| 10. | Управление муниципальным имуществом | 2014-2022 | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района |
| 11. | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 2014-2022 | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 2014-2022 | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 2014-2021 | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района |

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2020 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2020 году определялась по 274 запланированным показателям. По итогам анализа 233 показателя  (85 %) достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 2

Сводная информация о достигнутых в 2020 году показателях 
муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированные, ед. | Достигнутые, ед. | Доля достигнутых показателей, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 274 | 233 | 85,0 |
| 1 | Развитие образования | 95 | 95 | 100 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 7 | 7 | 100 |
| 5 | Развитие культуры | 23 | 17 | 73,9 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 22 | 14 | 63,6 |
| 7 | Экономическое развитие | 14 | 12 | 85,7 |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 34 | 19 | 55,9 |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 10 | 10 | 100 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | 7 | 4 | 57,1 |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 27 | 27 | 100 |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 19 | 12 | 63,2 |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 6 | 6 | 100 |

По ряду муниципальных программ плановые значения показателей не достигнуты в связи с несвоевременной корректировкой их плановых значений при наличии объективных обоснований в течение отчетного периода:

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта »;

- «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»;

- «Управление муниципальным имуществом»;

- «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района».

На основе системы показателей осуществляется контроль за ходом исполнения основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ в целом. Отсутствие точной информации о достижении утвержденных плановых значений показателей и достоверных сведений о планируемых на весь период их значениях снижает эффективность управления муниципальной программой в части своевременного выявления проблем и рисков в сфере реализации программных мероприятий.

Согласно отчетным данным в некоторых программах имеются показатели, фактически достигнутые значения которых значительно (более чем на 50 %) превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозных значений на 2020 год. Выборка отдельных примеров таких показателей приведена в таблице 3.

Доля показателей значительно перевыполненных составляет порядка 5,8  % от общего количества запланированных показателей.

В связи с выявлением по ряду муниципальных программ заниженных плановых значений показателей результативности исполнителям программ рекомендуется проводить корректировку значений показателей на плановый период с учетом достигнутых в отчетном году значений.

Таблица 3

Примеры  отклонений (более 50%) значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год |  | Уровень достижения (кратность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | МП " Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности " |  |  |  |  |
|  | Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к 2022 году в сравнении с 2011 годом, ед. | 95 | 137 | 77 | 1,8 |
|  | МП "Развитие культуры" |  |  |  |  |
|  | Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, чел. | 8 | 6 | 17 | 2,8 |
|  | Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях, чел. | 1200 | 1200 | 2397 | 2,0 |
|  | МП " Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка " |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 140 | 106 | 195,4 | 1,8 |

Актуальной проблемой, влияющей на качество управления и оценку эффективности муниципальных программ, остается приведение по ряду программ оценочных фактических значений показателей, запланированных к выполнению в 2020 году, в связи с тем, что срок формирования и опубликования отчетных данных наступает после срока сдачи годовых отчетов о реализации муниципальных программ. Такие показатели встречаются, например, в программах «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка», «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района». Недостаток достоверной информации на отчетную дату, а также наличие возможности у ответственных исполнителей муниципальных программ при отсутствии официальных статистических данных, улучшить оценочные фактические значения показателей, могут привести к искажению результатов оценки эффективности реализации госпрограмм.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2020 год составляет 115,9 %. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  4.

Таблица 4

Средний уровень достижения плановых значений показателей

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | уровень значений показателей, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 115,9 |
| 1 | Развитие образования | 101,2 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 100,8 |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 100 |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 150,5 |
| 5 | Развитие культуры | 112,0 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 94,5 |
| 7 | Экономическое развитие | 133,6 |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 192,6 |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 100,2 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | 105,5 |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 109,5 |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 89,3 |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 100 |

Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 11 муниципальным программам. В 2 муниципальных программах уровень достижения целевых показателей - выше среднего (от 80% до 95%).

Информация о показателях муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в 2020 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

5. Сведения о кассовом исполнении 
муниципальных программ в 2020 году

Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 11.12.2019 № 92 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.12.2020 № 166) (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы в 2020 году реализованы на 96,7 % (в 2019 году – 99,3 %).

Таблица 5

Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % | Удельный вес каждой программы в общем объеме кассового исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 1 709 833,4 | 1 654 038,2 | 96,7 | 100,0 |
| 1 | Развитие образования | 1 187 617,5 | 1 156 205,6 | 97,4 | 69,9 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 6710,8 | 6634,6 | 98,9 | 0,4 |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 22 232,50 | 22 232,50 | 100,0 | 1,3 |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 172 | 171,7 | 99,8 | 0,0 |
| 5 | Развитие культуры | 88 857,1 | 86 852,6 | 97,7 | 5,3 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 53 799,6 | 47 772,8 | 88,8 | 2,9 |
| 7 | Экономическое развитие | 20 789,1 | 15 564,3 | 74,9 | 0,9 |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 7 882,8 | 7 568,4 | 96,0 | 0,5 |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 134094 | 130407,7 | 97,3 | 7,9 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | 8 848,5 | 8 565,8 | 96,8 | 0,5 |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 112 852,3 | 111 461,2 | 98,8 | 6,7 |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 65 977,2 | 60 601,0 | 91,9 | 3,7 |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" Россошанского муниципального района Воронежской области | - | - | - | 0,0 |

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 2 к Сводному отчету.

В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2020 году на финансирование программ из всех источников направлено 1 662 488,0 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 40 467,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 916 018,8 тыс. руб.;

- местные бюджеты – 697 552,4 тыс. руб.;

- средства физических лиц – 8 449,8 тыс. руб.

По 10 муниципальным программам финансовый год завершен с уровнем финансирования более 95%, по трем – менее 95 %.

Наибольший удельный вес (в 2020 г. – 69,9 %) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает муниципальная программа «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 5.

6. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлена отделом социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Россошанского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013. № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Оценка осуществляется по следующим основным критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Россошанского муниципального района путем сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации в 2020 году 13 утвержденных муниципальных программ:

- оценка эффективности 11 муниципальных программ является высокой;

- оценка эффективности 2 муниципальных программ является удовлетворительной: «Развитие физической культуры и спорта» и «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района».

Сводные результаты анализа реализации муниципальных программ и балльная оценка их эффективности за 2020 год по указанным выше параметрам приведены в таблицах 7 и 8 к Сводному докладу.

Таблица 7

Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Ответственный исполнитель | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района Воронежской области | 101,2 | 97,4 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Социальная поддержка граждан | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района | 100,8 | 98,9 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района | 150,5 | 99,8 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Развитие культуры | Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района | 112,0 | 97,7 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района Воронежской области | 94,5 | 88,8 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 7 | Экономическое развитие | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района | 133,6 | 74,9 | высокий уровень эффективности |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | 192,6 | 96 | высокий уровень эффективности |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района | 100,2 | 97,3 | высокий уровень эффективности |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района | 105,5 | 96,8 | высокий уровень эффективности |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | 109,5 | 98,8 | высокий уровень эффективности |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района | 89,3 | 91,9 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | 100 | - | высокий уровень эффективности |

Таблица 8

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Россошанского муниципального района

в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Рейтинговая оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | 1.1 Развитие образования | 4 |
| 2 | 1.2. Социальная поддержка граждан | 4 |
| 3 | 1.3 Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 4 |
| 4 | 1.4 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 4 |
| 5 | 1.5 Развитие культуры | 4 |
| 6 | 1.6 Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 4 |
| 7 | 1.7 Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 4 |
| 8 | 1.8 Управление муниципальным имуществом | 4 |
| 9 | 1.9 Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 4 |
| 10 | 1.10 Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 4 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |
| 11 | 2.1 Экономическое развитие | 4 |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 12 | 3.1 Развитие физической культуры и спорта | 3 |
| 13 | 3.2 Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 3 |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |

7. Приложения к Сводному докладу

Приложение 1

Информация о показателях муниципальных программ за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей* | Фактические значения целевых показателей** | Уровень достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие образования |  |  |  | 101,2 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогически работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе. | 23352,7 | 25104 | 107,5 |  |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования. | Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества дошкольных образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию по родительской плате. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования. | Обеспечение мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования на территории Россошанского муниципального района. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Модернизация региональной системы образования. | Обеспечение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольных образовательных учреждений. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.11. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций. | Доля дошкольных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.12. | Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | Увеличение количества педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку (переподготовку)и(или) повышение квалификации и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ, в МБДОУ ЦРР – детский сад №12 г. Россоши. | 80 | 80 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.13. | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ | Увеличение количества детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные образовательные программы в форме инклюзивного образования, в общем числе детей с ОВЗ, выбравших эту форму в МБДОУ ЦРР – детский сад №12 г. Россоши | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.15. | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов). | Обеспечение мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования на территории Россошанского муниципального района. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Строительство объектов общеобразовательных учреждений. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе. | 27683,51 | 28870 | 104,3 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией. | Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Расходы муниципальных бюджетов для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения. | Обеспечение условий для обучения учащихся общеобразовательных организаций. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций | Количество школ, в которых приобретена оргтехника для организации учебного процесса. | 1 | 2 | 200,0 |  |
| Основное мероприятие 2.14. | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.15. | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.16. | Мероприятия по поддержке проектов, связанных с инновациями в образовании. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.17. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда". | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком. | 91 | 91 | 100,0 |  |
|  |  | Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.18. | Региональный проект "Современная школа". | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. | 4 | 4 | 100,0 |  |
|  |  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района. | 0,815 | 0,815 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.19. | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений. | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.20. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций получающих вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.21. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание к общему числу обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.22. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субьектах Российской Федерации. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.23. | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций на подготовку к новому учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. | Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | 38 | 38 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. | Развитие дополнительного образования и воспитания |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. | 39 | 39 | 100,0 |  |
|  |  | Количество детей, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере дополнительного образования. | 1000 | 1000 | 100,0 |  |
|  |  | Доля учреждений дополнительного образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Мероприятие 3.1.1. | Доступное дополнительное образование для детей Россошанского муниципального района Воронежской области. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 75 | 75 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами техниче-ской и естественно-научной направленностей. | 18 | 18 | 100,0 |  |
|  |  | Количество образовательных организаций, реализующих современные системы дополнительного образования детей. | 7 | 7 | 100,0 |  |
|  |  | Доля педагогов, реализующих программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества, вовлеченных в проект. | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности. | 30 | 30 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными обще-развивающими программами техниче-ской и естественно-научной направленности, в сельской местности . | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, являющихся призерами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественно-научной направленности. | 3,3 | 3,3 | 100,0 |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ. | 85 | 85 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Мероприятия по развитию сети организации дополнительного образования детей. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 75 | 75 | 100,0 |  |
|  |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | 31 | 31 | 100,0 |  |
|  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | 0,0846 | 0,0846 | 100,0 |  |
|  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31 | 31 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. | 0,0846 | 0,0846 | 100,0 |  |
|  |  | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субьектах Российской Федерации. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.6. | Реализация отдельных мероприятий проекта «Доступное дополнительное образование в Воронежской области». | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 75 | 75 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами техниче-ской и естественно-научной направленностей. | 18 | 18 | 100,0 |  |
|  |  | Количество образовательных организаций, реализующих современные системы дополнительного образования детей. | 7 | 7 | 100,0 |  |
|  |  | Доля педагогов, реализующих программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества, вовлеченных в проект. | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности. | 30 | 30 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, являющихся призерами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественно-научной направленности. | 3,3 | 3,3 | 100,0 |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ. | 85 | 85 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.7. | Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). | 75 | 75 | 100,0 |  |
|  |  | Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на период действия программы. | 1670 | 1670 | 100,0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования. | 45 | 45 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов). | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.9. | Мероприятие в сфере безопасности дорожного движения. | Численность детей, обученных основам безопасного поведения на дорогах, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства. | 1600 | 1600 | 100,0 |  |
|  |  | Численность детей, обученных основам безопасного поведения на дорогах, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства в муниципальном образовании, в котором располагается Автогородок на базе автотранспортного средства. | 800 | 800 | 100,0 |  |
|  |  | Численность детей, обученных основам безопасного поведения на дорогах, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства в близлежащих муниципальных образованиях, обученных в Автогородке на базе автотранспортного средства. | 800 | 800 | 100,0 |  |
|  |  | Численность детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства. | 3000 | 3000 | 100,0 |  |
|  |  | Численность детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства в муниципальном образовании, в котором располагается Автогородок на базе автотранспортного средства. | 1500 | 1500 | 100,0 |  |
|  |  | Численность детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на базе Автогородка на базе автотранспортного средства в близлежащих муниципальных образованиях, охваченных деятельностью Автогородка на базе автотранспортного средства. | 1500 | 1500 | 100,0 |  |
|  |  | Численность педагогов, получивших методические рекомендации, повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, с использованием оборудования Автогородка на базе автотранспортного средства. | 150 | 150 | 100,0 |  |
|  |  | Численность педагогов, получивших методические рекомендации, повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, с использованием оборудования Автогородка на базе автотранспортного средства в муниципальном образовании, в котором располагается Автогородок на базе автотранспортного средства. | 50 | 50 | 100,0 |  |
|  |  | Численность педагогов, получивших методические рекомендации, повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, с использованием оборудования Автогородка на базе автотранспортного средства в близлежащих муниципальных образованиях, охваченных деятельностью Автогородка на базе автотранспортного средства. | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Численность родителей (законных представителей), с которыми проведена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием оборудования Автогородок на базе автотранспортного средства. | 2500 | 2500 | 100,0 |  |
|  |  | Численность родителей (законных представителей), с которыми проведена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием оборудования Автогородок на базе автотранспортного средства в муниципальном образовании, в котором располагается Автогородок на базе автотранспортного средства. | 1500 | 1500 | 100,0 |  |
|  |  | Численность родителей (законных представителей), с которыми проведена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием оборудования Автогородок на базе автотранспортного средства в близлежащих муниципальных образованиях, охваченных деятельностью Автогородка на базе автотранспортного средства. | 1000 | 1000 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4. | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста в районе. | 63 | 63 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка" | Обеспечение функционирования загородного детского оздоровительного лагеря | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях дневного пребывания, а также в профильных нестационарных палаточных лагерях | Количество детей, отдохнувших в пришкольных лагерях дневного пребывания, а также в профильных нестационарных палаточных лагерях. | 3985 | 3985 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков. | Обеспечение мероприятий по организации центра трудовой адаптации | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. | Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи. | Обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.5. | Организация отдыха и оздоровление детей | Обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в ДОЛ "Березка" | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.7. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ | Обеспечение условий для эффективной работы детского оздоровительного лагеря «Березка» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.8. | Мероприятия для подготовки и функционирования муниципальных стационарных учреждений отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Обеспечение функционирования загородного детского оздоровительного лагеря в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 6. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики. | Укомплектованность должностей отдела образования и молодежной политики. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 7. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 7.2. | Прочие мероприятия в области образования | Количество детей, вошедших в банк «Одаренные дети». | 600 | 600 | 100,0 |  |
|  |  | Число победителей и призеров предметных олимпиад. | 140 | 140 | 100,0 |  |
|  |  | Число победителей областных, Всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, смотров. | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 8. | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 98,87 | 98,87 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.1. | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | 6 | 6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.2. | Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Число, замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат. | 35 | 35 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей | Число детей, переданных в приемные семьи. | 14 | 14 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Число детей, переданных в приемные семьи | 14 | 14 | 100,0 |  |
|  |  | Число приемных семей. | 8 | 8 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой | 203 | 203 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан |  |  |  | 100,8 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района | Количество получателей мер социальной поддержки (доплаты к пенсиям муниципальным служащим и социальные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Россошанского муниципального района" и награжденных почётным знаком "За заслуги перед Россошанским муниципальным районом"), отдельных категорий граждан, в денежной форме | 58 | 58 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Социальные выплаты гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Россошанского муниципального района за счет средств местного бюджета | Удельный вес граждан, получающих адресную социальную и материальную помощь в общей численности граждан, обратившихся за получением адресной социальной и материальной помощи | 49 | 51 | 104,1 | В 2020 году адресную социальную помощь получило на 2 человека больше чем планировалось |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некомерческих организаций |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содействие развитию и поддержка развития деятельности общественных мероприятий | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная поддержка | 15 | 15 | 100,0 |  |
|  |  | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций,получивших консультационную поддержку, от общего числа обратившихся | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района |  |  |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства | 7 | 7 | 100,0 |  |
|  |  | Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области | Уровень освоения финансовых средств, выделенных на осуществление проектно изыскательских работ (ПИР) | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Актуализация и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Количество документов, внесенных в ИСОГД | 1200 | 1200 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  | 150,5 |  |
|  |  | Уровень освоения денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы | 95 | 99,8 | 105,1 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 3 человека в сравнении с 2011 годом | 13 | 7 | 185,7 | Комплекс мероприятий проведенных ОМВД России по Россошанскому району. Самоизоляция в период ограничительных мер в Воронежской области 2020г. |
|  |  | Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к 2022 году в сравнении с 2011 годом | 137 | 77 | 177,9 | Комплекс мероприятий проведенных ОМВД России по Россошанскому району. Самоизоляция в период ограничительных мер в Воронежской области 2020г. |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в Россошанском муниципальном районе | 20 | 57 | 285,0 | Комплекс мероприятий проведенных ОМВД России по Россошанскому району. |
|  |  | Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | 15 | 15 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  | 112,0 |  |
|  |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Увеличение на 21503 чел. (312089 чел) | 0 (15333 чел.) | 0,0 | Ограничения по COVID-19. При расчете показателя учитываются мероприятия офлайн - за 1 квартал. Уровень значения 2020 года не достиг значения 2019 года, следовательно увеличение по сравнению с предыдущим годом равно 0. Мероприятия во 2, 3 и 4 квартале не проводились из-за ограничения по COVID-19. |
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 2,6 | 2,6 | 100,0 |  |
|  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей | 153 | 50 | 32,7 | Удорожание подписных периодических изданий; сокращение суммы, выделяемой бюджетами поселений на оформление подписки и на формирование книжного фонда; уменьшилось количество книг, приобретённых за внебюджетные средства |
|  |  | Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства | 492 | 448 | 91,1 | Желающих обучаться по предпрофессиональным общеобразовательным программам в 2020 году было меньше на 30%, чем по общеразвивающим программам |
| Подпрограмма 1 | Искусство и наследие |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова | Сокращение числа отказов на запросы пользователей | 9,6 | 9,6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия в сфере культуры | Издание книг местных авторов, публикации творческих работ в журналах и газетах (по 1 ед. ежегодно) | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Образование |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств» | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников МКУДО ДШИ и средней заработной платы, установленной в Воронежской области | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации | 6 | 17 | 283,3 | 11 человек дополнительно прошли курсы повышения квалификации бесплатно по региональной составляющей нацпроекта "Культура" "Творческие люди" |
|  |  | Количество обучающихся в МКУДО ДШИ | 630 | 638 | 101,3 |  |
|  |  | Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств от общего числа учащихся детей в Россошанском муниципальном районе | 7,3 | 8,8 | 120,5 |  |
|  |  | Процент выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности | 1,9 | 7,6 | 400,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области | Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» Россошанского муниципального района Воронежской области | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» Россошанского муниципального района Воронежской области | Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на содержание МКУ «Молодежный центр» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия в сфере культуры | Рост количества культурно-досуговых мероприятий | 5616 | 1712 | 30,5 | Ограничения по COVID-19. Учитываются мероприятия за 1 квартал. Мероприятия во 2, 3 и 4 квартале не проводились. |
|  |  | Рост клубных формирований и участников в них | 185 | 192 | 103,8 | Данные соответствуют статистическому годовому отчету 7-НК |
|  |  |  | 1977 | 2164 | 109,5 |  |
|  |  | Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам | 1400 | 1585 | 113,2 | Данные соответствуют статистическому годовому отчету 7-НК |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы | 16500 | 8500 | 51,5 | Ограничения по COVID-19. Учитываются мероприятия за 1 квартал. Мероприятия во 2, 3 и 4 квартале не проводились. |
|  |  | Число мероприятий, организованных в рамках подпрограммы | 180 | 70 | 38,9 | Ограничения по COVID-19. Учитываются мероприятия за 1 квартал. Мероприятия во 2, 3 и 4 квартале не проводились. |
|  |  | Среднее количество подписчиков на площадках медиацентра в социальных сетях | 1200 | 2397 | 199,8 | Количество подписчиков увеличилось вследствии проведения большего количество онлайн мероприятий из-за ограничений по COVID-19 |
| Подпрограмма 6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела. | Количество книговыдач библиотек на территории сельских поселений Россошанского муниципального района, | 200200 | 200200 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе |  |  |  | 94,5 |  |
|  |  | Доля граждан Россошанского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | 44 | 49,7 | 113,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | Участие россошанских спортсменов в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | 65 | 65 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Тренировочные, спортивные и физкультурные мероприятия в период проведения летней оздоровительной компании | Количество мероприятий в период летней оздоровительной кампании | 18 | 11 | 61,1 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
| Основное мероприятие 1.3. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом | Доля сельских поселений россошанского муниципального района усовершенствованных спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в общей численности сельских поселений | 85 | 85 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | 22 | 22 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области | 340 | 210 | 61,8 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
|  |  | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | 18200 | 16100 | 88,5 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
|  |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Россошанского муниципального района | 38460 | 42572 | 110,7 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Вовлечение населения района в занятия физической культурой и массовым спортом | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 83,2 | 86,4 | 103,8 |  |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 18 | 17,2 | 95,6 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Россошанского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 35 | 43,5 | 124,3 |  |
|  |  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения | 6 | 6,3 | 105,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района | Участие в чемпионатах и первенствах Воронежской области и России | 35 | 35 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | Количество посещений МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | 100500 | 75000 | 74,6 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
|  |  | Количество мероприятий различного уровня, проводимых в МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | 33 | 20 | 60,6 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
|  |  | Количество детей, занимающихся в спортивных секциях МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь | 120 | 120 | 100,0 |  |
|  |  | Увеличение уровня доходов от предоставляемых услуг МКУ СОК Ледовый дворец «Россошь» к уровню 2018 года | 22,8 | 18,8 | 82,5 | Ограничительные мероприятия по указу губернатора ВО от 08.05.2020 №183-у |
|  |  | Уровень абсолютной удовлетворённости качеством массовых катаний | 65 | 63 | 96,9 | Проведение соц. опроса по выявлению удовлетворенности было отменено по причине закрытия Ледового дворца. Показатель актуален на уровне опроса 2019 года |
| Подпрограмма 3 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности | Количество спортивных сооружений на 100 тыс.населения | 252 | 252 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Количество созданных малых спортивных площадок, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе | 75 | 75 | 100,0 |  |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие |  |  |  | 133,6 |  |
|  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | 2137 | 3147 | 147,3 | Перевыполнение произощло в связи с увеличением объема инвестиций в основной капитал в 4 квартале 2020г. (1369,8 млн руб.) |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | 275,9 | 256,1 | 92,8 | Снижение числа субъектов МСП произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса, обусловленной ограничительными мерами |
|  |  | Количество нормативных правовых актов, подверженных оценке регулирующего воздействия | 5 | 7 | 140,0 | Перевыполнение произошло в связи с большим количеством принимаемых нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности и ответственность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подверженных оценке регулирующего воздействия |
| Подпрограмма 1 | Формирование багоприятной инвестиционной среды | Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе | Объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя | 129,4 | 156,46 | 120,9 | Объем расходов бюджета на поддержку предпринимательства зависит от поступивших в бюджет в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения. |
|  |  | Исполнение расходных обязательств за счёт Субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из средств областного (федерального) бюджета на реализацию мероприятия | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 12 | 23 | 191,7 | Количество субъектов МСП зависит от компенсируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 12 | 23 | 191,7 | Количество вновь созданных рабочизх мест зависит от количества субъектов получивших государственную поддержку |
|  |  | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 2,5 | 2,4 | 96,0 |  |
|  |  | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | 5,1 | 13,5 | 264,7 | Перевыполнение показателя связано с расширение производства субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку |
|  |  | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  |  | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | 2 | 1 | 50,0 | Не выполнение показателя связано с отсутствием претендентов на конкурсный отбор по предоставлению субсидии |
|  |  | Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации | 4 | 7 | 175,0 | Превышение показателя произошло из-за большего количества информации необходимой для доведения потребителям |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропромышленного рынка |  |  |  | 192,6 |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 102,1 | 102,6 | 100,5 |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | 101,7 | 103,5 | 101,8 |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | 102,6 | 100,9 | 98,3 | Уменьшение количества поголовья в ряде хозяйств |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 105,6 | 105,6 | 100,0 |  |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 106 | 195,4 | 184,3 |  |
|  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 14,8 | 20,7 | 139,9 |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 24310 | 30583 | 125,8 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнений функций). | Рост количества консультаций сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учета, юриспруденции | 3315 | 3315 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (иные бюджетные ассигнования) | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих мероприятий | 19 | 19 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | Оказание платных услуг | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам. | Обеспечение мероприятий по дезинсекционным акарицидным обработкам | 100 | 97,8 | 97,8 | Детские учреждения не работали в результате пандемии поэтому мероприятие не проводилось в полном объеме |
| Подпрограмма 4 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
|  |  | зерновые и зернобобовые | 167400 | 224772 | 134,3 |  |
|  |  | сахарная свекла | 168900 | 100949 | 59,8 | В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями в виде засухи и снижение площади посевов |
|  |  | картофель | 52900 | 71700 | 135,5 |  |
| Основное мероприятие 4.5. | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства переработки ее продукции, развитие инфраструктуры, логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. | Производство муки | 3198 | 2150 | 67,2 | Производством муки на территории Россошанского муниципального района занимается ООО "Мельник" |
|  |  | Производство масла подсолнечнного | 491 | 16800 | 3421,6 |  |
|  |  | Производство плодоовощных консервов | 3365 | 0 | 0,0 | На территории Россошанского муниципального района нет предприятий, специализирующих на производство плодоовощных консервов |
| Подпрограмма 5 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Развитие молочного скотоводства | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 64421 | 61035 | 94,7 | Уменьшение поголовья КРС молочного направления в сельхозпредприятиях на 2,5 % |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие овцеводства и козоводства | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 960 | 1122 | 116,9 |  |
| Основное мероприятие 5.6 | Модернизация отрасли животноводства | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 10160 | 2730 | 26,9 | Уменьшение поголовья КРС мясного направления в ряде хозяйств |
| Основное мероприятие 5.8 | Поддержка экономически значимых программ в области животноводства: государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства. | Производство мяса и субпродуктов | 1800 | - |  | На территории Россошанского муниципального района имеются сельхозтоваропроизводители по производству мяса, но данные не предоставляют |
|  |  | Производство сыров и сырных продуктов | 500 | 1001 | 200,2 |  |
|  |  | Производство цельномолочной продукции | 58423 | 4360 | 7,5 | На территории Россошанского муниципального района производством цельномолочной продукцией занимается АО фирма "Молоко". За 2020 год по всем категориям хозяйств было произведено 61035 тонн молока |
|  |  | Производство масла сливочного | 562 | 428 | 76,2 | Уменьшение объема производства в связи с высокой конкурентностью и низким спросом на продукцию |
| Подпрограмма 7 | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Поддержка начинающих фермеров | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 3 | 0 | 0,0 | В 2020 году на получение мер государственной поддержки в виде гранта участвовали: ИП Глава КФХ Пасюгин Е.Н. – КРС молочного направления, ИП Глава Кочергин М.Ю. – овцеводство и ИП Глава КФХ Коробов М.К. – овощи открытого грунта. Все три конкурсанта не смогли пройти конкурсный отбор из-за количества недостающих баллов. |
| Основное мероприятие 7.6 | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Россошанского муниципального района | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной кооперации с 0% до 10%. | 10 | 10 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 8 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитиеТехническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Обновление парка сельскохозяйственной техники | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |
|  |  | тракторы | 38 | 25 | 65,8 | Необходимость в закупке данным видом в большем количестве отсутствует |
|  |  | зерноуборочные комбайны | 10 | 21 | 210,0 |  |
|  |  | кормоуборочные комбайны | 3 | 0 | 0,0 | Необходимость в закупке данным видом в большем количестве отсутствует |
| Основное мероприятие 8.3. | Развитие биотехнологий | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | 32,2 | 32,2 | 100,0 |  |
|  |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | 11,5 | 0 | 0,0 | Отходы сельскохозяйственного производства не перерабатываются методами биотехнологии |
| Подпрограмма 10 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.1 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 54 | 14 | 25,9 | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется только согласно поступившим заявкам |
| Подпрограмма 12 | Комплексное развитие сельских территорий | Уровень освоения выделенных финансовых средств | 95 | 100 | 105,3 |  |
| Основное мероприятие 12.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) | 90 | 142,8 | 158,7 |  |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства |  |  |  | 100,2 |  |
|  |  | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), тыс. кВтч | 3935,4 | 3911,9 | 100,6 | Увеличение показателя на 0,6 % за счет эффективного использования ЭЭ |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), тыс. Гкал | 47 | 46,8 | 100,4 | Увеличение показателя на 0,4% за счет эффективного использования ТЭ |
|  |  | Объем потребления воды, тыс. куб. м | 100,3 | 99,7 | 100,6 | Увеличение показателя на 0,6 % за счет эффективного использования воды |
|  |  | Объем потребления природного газа , тыс. куб. м | 39,5 | 39,4 | 100,3 | Увеличение показателя на 0,3 % за счет эффективного использования природного газа |
|  |  | Доля объемов ЭЭ, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ЭЭ, % | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля объемов ТЭ, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ, % | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля объемов воды, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды, % | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля объемов природного газа, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе" | Снижение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства Россошанского муниципального района» | Показатель (индикатор) 13. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 80,4 | 80,4 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом |  |  |  | 105,5 |  |
|  |  | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Россошанского муниципальгного района , тыс. руб. | 55146 | 73815,6 | 136,3 | Отклонеие в связи с поступлением сумм выкупа зем. участков, не запланированных к выкупу, а так же за счет поступления в 2020 году сумм арендной платы 1 кв. 2021 года |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Россошанского муниципального района | 90 | 98,2 | 109,1 | Отклонение в связи с получением документов на объекты, регистрация которых была начата в 2019 году |
|  |  | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Россошанского муниципального района | 98 | 97,4 | 99,4 | Отклонение в связи с направлением на регистрацию документов в декабре 2020 года, которые будут зарегистрированы в январе 2021 года |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района | Доля муниципального имущества Россошанского муниципального района, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам в общем объеме муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне (%) | 98 | 92,7 | 94,6 | Значение показателя осталось на уровне прошлого года, так как имущество, возможное к предоставлению в аренду не представляет интереса для потенциальных арендаторов |
| Основное мероприятие | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Доля муниципальных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству, % | 80 | 80 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района "Управление муниципальным имуществом" | Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на финансирование Отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству (%) | 98 | 96,4 | 98,4 | Освоение средств в пределах финансирования |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение деятельности МКУ "Служба по администрированию платежей и ведению реестра" | Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на финансирование МКУ "Служба по администрированию плетежей и ведению реестра" (%) | 98 | 98,7 | 100,7 | Освоение средств в пределах финансирования |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района |  |  |  | 109,5 |  |
|  |  | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Россошанского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | 10 | 10 | 100 |  |
|  |  | Отношение объема муниципального долга Россошанского муниципального района, в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | 100 | 50 | 200,0 |  |
|  |  | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Россошанского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  | Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальныхобразований Россошанского муниципального района | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами | Составление и представление в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | до 1 мая текущего года | до 1 мая текущего года | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Россошанского муниципального района | да | да | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 |  |
|  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района | Удельный вес резервного фонда администрации Россошанского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета | ≤ 3 | 0,005 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) | ≤ 15 | 3,7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных внутренним финансовым контролем | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета | да | да | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района в методику распределения межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Россошанского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности | не менее 2,0 | 2 | 100 |  |
|  |  | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Оценка качества управления муниципальными финансами | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Соотношение фактического финансирования объемов на мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета | Соотношение фактического финансирования объемов из зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) | Соотношение фактического финансирования объемов из резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Резервный фонд правительства Воронежской области | Соотношение фактического финансирования объемов из резервный фонд правительства Воронежской области к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Соотношение фактического финансирования объемов на мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 101,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий | Отношение фактического объема перечисленных муниципальным образованиям субвенций на осуществление переданных государственных полномочий (с учетом реорганизации муниципальных образований) к их плановому назначению, предусмотренному законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района | Соотношение фактического размера перечисленных поселению субвенций на осуществление переданных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | 95 | 98,6 | 103,8 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальное управление и гражданское общество |  |  |  | 89,3 |  |
|  |  | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района и бюджета Воронежской области | 95 | 92 | 96,8 | Оптимизация расходов |
|  |  | Количество утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 2800 | 4161 | 148,6 |  |
|  |  | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | 0 | 2 | 0,0 | Не удалось достичь значения показателя на 2020 год по следующим причинам. На показатель эффективности правотворческой деятельности органов местного самоуправления влияет доля муниципальных нормативных правовых актов, соответствующих законодательству. Снижение доли муниципальных нормативных правовых актов, соответствующих законодательству в администрации и Совете народных депутатов Россошанского муниципального района связано с выявлением органами прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов Россошанского муниципального района, принятых с нарушением действующего законодательства, а также выявлением в результате юридической экспертизы правового управления правительства Воронежской области нормативных правовых актов, не соответствующих законодательству. |
|  |  | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления включенных в кадровый резерв | 15 | 0 | 0,0 | В связи с истечением срока нахождения в кадровом резерве кандидатуры (3 года) на основании распоряжения администрации Россошанского муниципального района от29.06.2020 № 101 л/с "Об исключении из кадрового резерва" |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 93 | 97,9 |  |
|  |  | Уровень доверия главе администрации Россошанского муниципального района (в процентах по результатам ежегодного социологического опроса). | 62 | 82 | 132,3 |  |
|  |  | Процент опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Количество нерассмотренных обращений (жалоб граждан) по вопросам ЖКХ | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Создание (определение) специализированных муниципальных служб по вопросам похоронного дела, ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  |  | Доля освоенных средств бюджета Воронежской области | 95 | 52 | 54,7 | Необходимость в неизрасходованных денежных средствах отсутствует. Оставшиеся денежные средства возвращены в бюджет Воронежской области. |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба технического обеспечения" | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 87 | 91,6 | Оптимизация расходов (меньше затраты были на текущий ремонт и обслуживание автотранспорта в условия пандемии) |
|  |  | Отсутствие нарушений правил техники безопасности работниками органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Выполнение переданных полномочий субъекта Российской Федерации | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района и субвенций Воронежской области | 95 | 100 | 105,3 |  |
| Подпрограмма 6 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района | Пропускная способность филиалла АУ "МФЦ" в г. Россошь при предоставлении муниципальных услуг, переданных администрацией Россошанского муниципального района в расчёте на одно окно приёма и выдачи документов, чел./неделя | 90 | 90 | 100,0 |  |
|  |  | Объём муниципальных услуг, переданных администрацией Россошанского муниципального района в филиалу УА "МФЦ" г. Россошь | 23 | 14 | 60,9 | На данный момент отсутствует потребность населения в предоставлении других муниципальных услуг |
| Подпрограмма 7 | Формирование и развитие контрактной системы | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 99 | 104,2 |  |
|  |  | Среднее количество участников конкурентной процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2,4 | 2,5 | 104,2 |  |
|  |  | Экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам проведения закупок. | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  |  | Уровень соблюдения сроков подготовки комплектов документов на проведение закупок | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" Россошанского муниципального района |  |  |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | "Организация хранения, утилизации и переработки бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов" | доля отходов, размещенных на полигоне ТБО в общем количестве образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | поэтапное введение запрета на захоронение отходов на поселковых свалках, 100% охват населения и предприятий услугой по утилизации отходов производства и потребления | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | прирост мощности оборудования по обработке твердых коммунальных отходов по сравнению с 2017 годом | 70 | 70 | 100,0 |  |
|  |  | доля обработанных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных твердых коммунальных отходов | 40 | 40 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Экологическое образование и просвещение | количество информационных материалов, размещенных на сайте администрации муниципального района и в СМИ | 20 | 20 | 100,0 |  |
|  |  | количество экологических мероприятий и природоохранных акций | 20 | 20 | 100,0 |  |

* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы

** в соответствии с отчетными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 20.01.2021г.)

Приложение 2

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году

| № пп | Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) Россошанского муниципального района Воронежской области | Предусмотрено бюджетной росписью, тыс. руб.* | Кассовое исполнение, тыс. руб.* | Уровень кассового исполнения от предусмотренного бюджетной росписью, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ВСЕГО, в том числе по муниципальным программам: | 1 709 833,4 | 1 654 038,2 | 96,7 |
| 1. | Муниципальная программа Россошанского района | Развитие образования | 1 187 617,50 | 1 156 205,60 | 97,4 |
|  | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | 386870,7 | 377268,5 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 159023,4 | 149568 | 94,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования | 226170,3 | 226170,3 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 757 | 610,2 | 80,6 |
|  | Основное мероприятие 1.11 | Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных учреждений | 400 | 400 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.13 | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ | 250 | 250 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.15 | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | 270 | 270 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | 695687,9 | 678994,7 | 97,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Строительство объектов общеобразовательных учреждений | 813,8 | 813,8 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 140087 | 127031 | 90,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях | 493910,8 | 493910,8 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение учащихся общеобразовательный учреждений молочной продукцией | 7430,1 | 6880,5 | 92,6 |
|  | Основное мероприятие 2.13 | Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций | 1464 | 1464 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.14 | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций | 11857,2 | 11857 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.15 | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архипектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ | 900 | 900 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.16 | Мероприятия по поддержки проектов, связанных с инновациями в образовании | 1000 | 1000 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.17 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 4357,2 | 4357,2 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.18 | Региональный проект "Современная школа" | 1119,8 | 1119,8 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.19 | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | 773,8 | 773,7 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.20 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 13176,2 | 12410,7 | 94,2 |
|  | Основное мероприятие 2.21 | Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 16472 | 14150,2 | 85,9 |
|  | Основное мероприятие 2.23 | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций на подготовку к новому учебному году в условиях распространения новой короновирусной инфекции | 2326 | 2326 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования и воспитания | 31461,4 | 30883,4 | 98,2 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 16519,7 | 15987 | 96,8 |
|  | Основное мероприятие 3.5. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 786 | 786 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.6. | Реализация отдельных мероприятий проекта ""Доступное дополнительное образование в Воронежской области" | 7173,7 | 7128,4 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 3.9. | Мероприятие в сфере безопасности дорожного движения | 6982 | 6982 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района | 11476,2 | 8934,1 | 77,8 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка" | 5363,8 | 4300,1 | 80,2 |
|  | Основное мероприятие 4.3. | Мероприятия по организации центра трудвовой адаптации детей и подростков | 548,2 | 28,2 | 5,1 |
|  | Основное мероприятие 4.4. | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | 4419,5 | 3462,3 | 78,3 |
|  | Основное мероприятие 4.5. | Организация отдыха и оздоровления детей | 42 | 42 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 4.7. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ. | 9,1 | 7,9 | 86,8 |
|  | Основное мероприятие 4.8. | Мероприятия для подготовки и функционирования муниципальных стационарных учреждений отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 | 1093,6 | 1093,6 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 3547,7 | 3302 | 93,1 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики | 3547,7 | 3302 | 93,1 |
|  | Подпрограмма 7 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики | 32208,5 | 30493,9 | 94,7 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 32103,4 | 30388,8 | 94,7 |
|  | Основное мероприятие 7.2. | Прочие мероприятия в области образования | 105,1 | 105,1 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 8 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | 26365,1 | 26329 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие 8.1 | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительсту | 2905 | 2905 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 8.2 | Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 653,3 | 617,2 | 94,5 |
|  | Основное мероприятие 8.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплан приемной семье на содержание подопечных детей | 4941,4 | 4941,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 8.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содерждание подопечных детей | 5215 | 5215 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 8.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 12650,4 | 12650,4 | 100,0 |
| 2. | Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | 6710,8 | 6634,6 | 98,9 |
|  | Подпрограмма 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 6510,8 | 6434,6 | 98,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района | 5736,8 | 5736,7 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Социальные выплаты гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» | 600 | 574 | 95,7 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Россошанского муниципального района за счет средств местного бюджета | 174 | 124 | 71,3 |
|  | Подпрограмма 2 | Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некомерческих организаций | 200 | 200 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Содействие развитию и поддержка развития деятельности общественных организаций | 200 | 200 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 22 232,50 | 22 232,50 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 22232,5 | 22232,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе | 5355 | 5355 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области | 16877,5 | 16877,5 | 100,0 |
| 4. | Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 172 | 171,7 | 99,8 |
|  | Подпрограмма 3 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района | 172 | 171,73 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие 3.3. | Технические средства обеспечения безопасности | 172 | 171,73 | 99,8 |
| 5. | Муниципальная программа | Развитие культуры | 88 857,1 | 86 852,6 | 97,7 |
|  | Подпрограмма 1 | Искусство и наследие | 9 923,5 | 9 676,6 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова | 9 883,5 | 9 653,6 | 97,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия в сфере культуры | 40 | 23 | 57,5 |
|  | Подпрограмма 2 | Образование | 22 089,6 | 21 964,0 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств» | 22 089,6 | 21 964,0 | 99,4 |
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 8 475,5 | 8 412,3 | 99,3 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района | 1 379,4 | 1 316,2 | 95,4 |
|  | Основное мероприятие 3.2 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные трансферты) | 6 976,2 | 6 976,2 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.4 | Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 119,9 | 119,9 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности | 15 885,9 | 15 295,0 | 96,3 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности» Россошанского муниципального района Воронежской области | 15 885,9 | 15 295,0 | 96,3 |
|  | Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр | 24 539,5 | 23 561,6 | 96,0 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» | 24 144,0 | 23 414,9 | 97,0 |
|  | Основное мероприятие 5.2. | Мероприятия в сфере культуры | 202,5 | 22,7 | 11,2 |
|  | Основное мероприятие 5.3. | Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику | 193 | 124 | 64,2 |
|  | Подпрограмма 6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела | 7 943,1 | 7 943,1 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела. | 7 786,2 | 7 786,2 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.2. | Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры».) | 59,9 | 59,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.3. | Основное мероприятие 6.3. Поддержка отрасли культуры (Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | 97 | 97 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | 53 799,6 | 47 772,8 | 88,8 |
|  | Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе | 5584,6 | 5117,7 | 91,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | 29,3 | 29,3 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом | 217,2 | 215,4 | 99,2 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | 708,6 | 689,7 | 97,3 |
|  | Основное мероприятие 1.7 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 329,5 | 189,8 | 57,6 |
|  | Основное мероприятие 1.8 | Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района | 4300 | 3993,5 | 92,9 |
|  | Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» | 21506,7 | 21131 | 98,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | 21506,7 | 21131 | 98,3 |
|  | Подпрограмма 3 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений Россошанского муниципального района» | 1685,8 | 1163,4 | 69,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Региональный проект "Спорт- норма жизни" | 1685,8 | 1163,4 | 69,0 |
|  | Подпрограмма 4 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа" | 25022,5 | 20360,7 | 81,4 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ» | 25022,5 | 20360,7 | 81,4 |
| 7. | Муниципальная программа | Экономическое развитие | 20 789,1 | 15 564,3 | 74,9 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе | 20789,1 | 15564,3 | 74,9 |
|  | Основное мероприятие 5 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения. | 16855,5 | 14284,3 | 84,7 |
|  | Основное мероприятие 6 | Муниципальная составляющая регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3933,6 | 1280 | 32,5 |
| 8. | Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 7 882,8 | 7 568,4 | 96,0 |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» Россошанского муниципального района | 5 723,2 | 5 687,2 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 5 348,0 | 5 315,5 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 95,2 | 91,7 | 96,3 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (иные бюджетные ассигнования) | 280 | 280 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 | Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам | 209,9 | 205,2 | 97,8 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам | 209,9 | 205,2 | 97,8 |
|  | Подпрограмма 10 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района | 379,3 | 105,6 | 27,8 |
|  | Основное мероприятие 10.1 | Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 379,3 | 105,6 | 27,8 |
|  | Подпрограмма 12 | Комплексное развитие сельских территорий | 1 570,4 | 1 570,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 12.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 1 570,4 | 1 570,4 | 100,0 |
| 9. | Муниципальная программа | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 134094 | 130407,7 | 97,3 |
|  | Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе | 26111,4 | 26111,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 | Субсидирование муниципальных унитарных предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | 16337,7 | 16337,7 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.12 | Уличное освещение | 9773,7 | 9773,7 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства Россошанского муниципального района | 107982,6 | 104296,3 | 96,6 |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79473 | 79473 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 5.2 | Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | 28509,6 | 24823,3 | 87,1 |
| 10. | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | 8 848,5 | 8 565,8 | 96,8 |
|  | Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района | 1 264,3 | 1 136,7 | 89,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1 264,3 | 1 136,7 | 89,9 |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района "Управление муниципальным имуществом" | 2 396,2 | 2 310,1 | 96,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству | 2 396,2 | 2 310,1 | 96,4 |
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение деятельности МКУ "Служба по администрованию платежей и ведению реестра" | 5 188,0 | 5 119,0 | 98,7 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Служба по администрированию платежей и ведению реестра" | 5 188,0 | 5 119,0 | 98,7 |
| 11. | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 112 852,3 | 111 461,2 | 98,8 |
|  | Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами | 16 509,6 | 15 220,8 | 92,2 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района | 9,6 | 0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района | 16 500,0 | 15 220,8 | 92,2 |
|  | Подпрограмма 2 | Cоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 77 247,7 | 77 247,7 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 31 833,0 | 31 833,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | 42 992,9 | 42 992,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6 | Поощрение муниципальных районов Воронежской области за достижение наилучших значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления | 195 | 195 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | 221,4 | 221,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.8 | Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) | 102,5 | 102,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9 | Резервный фонд правительства Воронежской области | 870 | 870 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.14 | Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета | 1032,9 | 1032,9 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий | 11 546,9 | 11 546,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление бюджету поселения г.Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района | 11 546,9 | 11 546,9 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 7 548,1 | 7 445,8 | 98,6 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района | 7 548,1 | 7 445,8 | 98,6 |
| 12. | Муниципальная программа | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 65 977,2 | 60 601,0 | 91,9 |
|  | Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 43 629,1 | 40 560,4 | 93,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций местного самоуправления | 34 612,7 | 32 885,8 | 95,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района | 2 133,5 | 2 130,7 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | 2 197,0 | 2 197,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району | 802 | 802 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Выполнение других расходных обязательств | 1 332,3 | 1 134,4 | 85,1 |
|  | Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение мобилизационной готовности | 155 | 151,2 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 1.10 | Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию | 2 392,7 | 1 255,3 | 52,5 |
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба технического обеспечения " | 17 013,9 | 14 747,7 | 86,7 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба технического обеспечения" | 17 013,9 | 14 747,7 | 86,7 |
|  | Подпрограмма 5 | Выполнение переданных полномочий субъекта Российской Федерации | 1 819,0 | 1 819,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 918 | 918 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 5.2 | Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области | 501 | 501 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 5.3 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии | 400 | 400 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 7 | Формирование и развитие контрактной системы | 3 515,2 | 3 473,9 | 98,8 |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление муниципальными закупками" | 3 515,2 | 3 473,9 | 98,8 |
| 13. | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" Россошанского муниципального района Воронежской области | - | - | - |