**Сводный отчет по мониторингу реализации муниципальных программ в Россошанском муниципальном районе**

**по итогам 9 месяцев 2021 года\***

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ на основании результатов выполнения Планов реализации муниципальных программ, утвержденных на 2021год.

По отчетной информации ответственных исполнителей муниципальных программ предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) составляет 1760659,7 млн. рублей, в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 138876,9 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 979281,6 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 642501,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Планов реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года составляет 1302303,1 млн. рублей (74,0 % от поквартального кассового плана), в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 63035,1 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 727647,6 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 511620,4 млн. рублей.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за 9 месяцев 2021 года приведена ниже.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 13.10.2020г. № 1110 (в редакции постановлений № 194 от 05.03.2021г.; № 820 от 16.08.2021).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 05.03.2021 № 72-р (в редакции № 247-р от 29.09.2021г.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  1971049,2 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 1169833,7 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 876560,7 тыс. руб. (74,9 % от доведенного предельного объема финансирования на 9 месяцев 2021 года).

В рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие образования» в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

* Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования».
* Подпрограмма 2. «Развитие общего образования».
* Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитания».
* Подпрограмма 4. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района».
* Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
* Подпрограмма 6. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».

**Конкретные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм и мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, достигнутые за** 9 месяцев **2021 года:**

**По подпрограмме 1. «Развитие дошкольного образования»** на 2021 год с уточнениями на 01.10.2021 г. запланировано средств – 347962,5 тыс. руб. Израсходовано за 9 месяцев2021 года 288210,4 тыс. руб.

**Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»**, Кассовый план на 01.10.2021г. - 162588,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 127463,6 тыс. руб. (78,4%).

Средства израсходованы на коммунальные услуги, заработную плату и начисления обслуживающего персонала детских садов, продукты питания для воспитанников детских садов, аварийный ремонт систем водоснабжения и отопления учреждений дошкольного образования, оплату налогов на имущество и землю и пр.

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» за 9 месяцев 2021 года достигнут на уровне 100% (в плане на 2021 год – 7,3%, за 9 месяцев 2021 года – 7,3%).

Показатель ««Доля муниципальных ДОУ здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта, в общем числе муниципальных ДОУ» за 9 месяцев 2021 году достигнут 100% (в плане на 2021 год – 0%, за 9 месяцев 2021 года – 0%).

**Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования».**

Кассовый план на 01.10.2021г. - 183908,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 159984,6 тыс. руб. (87,0 %).

Средства направлены на оплату труда и начисления на зарплату педагогического персонала, административного, а также помощников воспитателей дошкольных образовательных учреждений; оплату курсов повышения квалификации педагогических работников и услуг интернета. Средства, использованные по данному направлению, направлены на выполнение Указа президента РФ от 07.05.2012г. №597 по доведению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных общеобразовательных учреждений»» (в плане на 2021 год – 24931,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года – 26493,0 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 1.3. «Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»** в 2021 году в соответствии с уточнениями на 01.10.2021г. выделено 1216,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года по компенсации, выплачиваемой родителями (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования израсходовано – 635,6 тыс. руб.

Все запланированные средства планируется израсходовать к концу 2021 года.

Показатель «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию по родительской плате» на 01.10.2021г. исполнен на 100% (план на 2021год – 100%, за 9 месяцев 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 1.4. «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ».** Запланировано средств с учетом уточнений на 01.10.2021г. 250,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года израсходовано 126,6 тыс. руб. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Показатель «Увеличение количества детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные образовательные программы в форме инклюзивного образования, в общем числе детей с ОВЗ» на 01.10.2021г. исполнен на 100% (план на 2021год – 100%, за 9 месяцев 2021 года – 100%).

Средства израсходованы на приобретение мебели, оргтехники, оборудования для обучения детей с ОВЗ, оплату услуг супервизоров.

**По подпрограмме 2. «Развитие общего образования»,** выделено с учётом уточнений на 01.10.2021г. 724861,1 тыс. руб., из них за 9 месяцев 2021 года израсходовано 520158,6 тыс. руб. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

О**сновное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений»** на 2021 год по состоянию на 01.10.2021г. выделено 157443,6 тыс. руб., освоено за 9 месяца 2021 года 113559,0 тыс. руб. Средства израсходованы на оплату коммунальных платежей, питание учащихся школ, приобретение ГСМ, ремонтные работы, услуги вневедомственной охраны, оплату налогов и пр.

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» за 9 месяцев 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 80,9%, за 9 месяцев 2021 года – 80,9%).

Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» за 9 месяцев 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год –0%, за 9 месяцев 2021 года – 0%).

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» рассчитывается по итоговым годовым данным (план на 2021 год –14 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года – 4,5 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях»** из средств областного бюджета выделено с учетом уточнений на 01.10.2021г. 454914,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года израсходовано 349358,8 тыс. руб. Средства израсходованы на зарплату работников образовательных организаций, оплату услуг интернета, покупку печатной продукции.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» за 9 месяцев 2021 года исполнен (план на 2021 год – 1,3%, за 9 месяцев 2021 года – 1,3%).

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» (план на 2021 год – 28 163,5 руб., за 9 месяцев 2021 года – 34 432 тыс. руб.).

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений» (план на 2021 год – 25 488,3 руб., за 9 месяцев 2021 года – 29 113,4 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией».** На данное мероприятие из областного и муниципального бюджета выделены средства с учетом уточнений на 01.10.2021г. в сумме 8627,1 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года израсходовано 5017,2 тыс. руб.

Средства израсходованы на оплату молочной продукции для учащихся 1-9 классов. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства на реализацию мероприятия выделены из двух источников – муниципального и областного. Софинансирование составило 50%.

Показатель «Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю» за 9 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 100%, за 9 месяцев 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 2.4. «Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций»** на 01.10.2021г. с учетом уточнений выделено 100 тыс. руб., за9 месяцев 2021 года средства израсходованы в полном объёме.

Средства израсходованы на приобретение спортинвентаря по сертификату для МКОУ Александровская СОШ.

**Основное мероприятие 2.5. «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ»** на 01.10.2021г. с учетом уточнений выделено 900,00 тыс. руб., за9 месяцев 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства будут израсходованы на консультации и методическое сопровождение для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ, а именно детей-аутистов. Мероприятие реализуется на базе МКОУ СОШ №9 г. Россоши.

**Основное мероприятие 2.6. «Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов»** не реализовывалось.

**Основное мероприятие 2.7. «Региональный проект "Цифровая образовательная среда"»** на 01.10.2021г. с учетом уточнений выделено 11 426,1 тыс. руб., за9 месяцев 2021 года израсходовано 629,5 тыс. руб.

Средства израсходованы на приобретение оборудования и оргтехники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. В 2021 году мероприятие реализуется на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №10, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Началовская СОШ, МКОУ Поповская СОШ. На каждое учреждение планируется израсходовать 1 904, 3 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Основное мероприятие 2.8. «Региональный проект "Современная школа"»** на 01.10.2021г. с учетом уточнений выделено 11265,4 тыс. руб., за9 месяцев 2021 года израсходовано 3206,8 тыс. руб.

Средства израсходованы на покупку весов, микроскопов, цифровых видеокамер.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

В 2021 году региональном проекте участвуют семь общеобразовательных учреждений МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Началовская СОШ, МКОУ Поповская СОШ, МКОУ Евстратовская СОШ, МКОУ Криничанская СОШ, МКОУ Морозовская СОШ, МКОУ Старокалитвенская СОШ. За счет средств проекта будет приобретена мебель, оборудование и оргтехника для формирование у обучающихся современных, технологических и гуманитарных навыков.

**Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы»** выделено с учётом уточнений на 01.10.2021г. 39216,2 тыс. руб., за9 месяцев 2021 года израсходовано 28602,0 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Мероприятие предусматривает выплату вознаграждения за классное руководство в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. №448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Постановлением №448 утверждены изменения, которые вносятся в государственную программу «Развитие образования», которые предусматривают Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

**Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** выделено с учётом уточнений на 01.10.2021г. 39 347,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 18064,8 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства израсходованы на предоставление бесплатного питания обучающихся 1-4 классов.

**Основное мероприятие 2.11. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** выделено с учётом уточнений на 01.10.2021г. 1 620,4 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 1 620,4 тыс. руб.

Мероприятие реализовано на базе МКОУ Архиповская СОШ. Средства израсходованы на покупку спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортзала школы.

**По подпрограмме 3. «Развитие дополнительного образования и воспитания»** выделено с учётом уточнений на 01.10.2021г. 19736,5 тыс. руб., из них за 9 месяцев 2021 года израсходовано 14368,3 тыс. руб.

**Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».** На данное мероприятие с учётом уточнений на 01.10.2021г. выделено 17738,0 тыс. руб., израсходовано за 9 месяцев 2021 года 12369,8 тыс. руб.

Средства израсходованы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, налогов и пр.

 Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» за 6 месяцев 2021 года исполнен на 100% (план на 2020 год – 76%, за 9месяцев 2021 года –76%).

**Основное мероприятие 3.2. «Региональный проект «Успех каждого ребенка».** На данное мероприятие с учётом уточнений на 01.10.2021г. выделено 1 998,5 тыс. руб. (ФБ-1953,6 тыс.руб., ОБ-39,9 тыс.руб., МБ-5,0 тыс.руб.), за 9месяцев 2021 года средства освоены в полном объеме.

В 2021 году проект реализуется на базе МБОУ лицей №4 г. Россоши, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева, МБОУ Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова. Средства израсходованы на мебель, оборудование и канцтовары.

**Основное мероприятие 3.3. «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей»**. Внедрение системы персонифицированного финансирования направлено на обеспечение доступности дополнительного образования детей. Целью внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является предоставление детям права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование. Мероприятием предусматривается: равный и свободный доступ детей к получению сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением предпрофессиональных программ, предусматривающих отбор детей для зачисления на программу).

Показатель «Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на период действия программы»  за 9 месяцев 2021 года перевыполнен (план на 2021 год – 1720 ед., за 9 месяцев 2021 года –5385 ед.).

**По подпрограмме 4.** «**Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района»,** в 2021 году выделено с учетом уточнений 20931,0 тыс. руб., израсходовано за 9 месяцев 2021 года 11242,5 тыс. руб.

Основной показатель к подпрограмме «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста в районе». План на 2021 год – 64%, за 9 месяцев 2021 года показатель выполнен на 18%. Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания реализуется не в полном объеме из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

**Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДОЛ "Березка"».** На данное мероприятие в 2021 году выделено 10842,9 тыс. руб., израсходовано за 9 месяцев 2021 года 5704,5 тыс. руб. (из них 3370,1 - заработная плата и начисления, оплата коммунальных услуг. Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания проходила не в полном объеме из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Показатель «Обеспечение функционирования загородного детского оздоровительного лагеря» (план на 2021 год – 1 ед., факт – 1 ед.).

**Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков».** На данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.10.2021г. выделено 520,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 226 тыс. руб. Средства направлены на оплату труда подростков, работающих в свободное от учебы время.

Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания проходила не в полном объеме из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Основное мероприятие 4.3. «Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных лагерях».** На данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.10.2021г. выделено 3 657,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 3044,3 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на организацию отдыха и оздоровление детей в пришкольных лагерях. Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания проходила не в полном объеме из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Основное мероприятие 4.4. «Организация отдыха и оздоровление детей».** На данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.10.2021г. выделено 5 211,3 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 1818,2 тыс.руб.

Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания проходила не в полном объеме из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Основное мероприятие 4.5. «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ»** на 01.10.2021г. мероприятие не реализовывалось.

В 2021 году добавлено **основное мероприятие 4.6. «Организация работы муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»** на данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.10.2021г. выделено 699,3 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года израсходовано 449,5 тыс.руб. Денежные средства направляются на оплату услуг по проведению ПЦР-тестов. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.10.2021г. – 30904,9 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 9 месяцев 2021 года израсходовано 23801,9 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.10.2021г. – 2860,3 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 9 месяцев 2021 года израсходовано 1880,0 тыс. руб.

Показатель «Укомплектованность должностей отдела образования и молодежной политики» (план на 2021 год – 100%, факт 9 месяцев 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.10.2021г. – 28044,6 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 9 месяцев 2021 года израсходовано 21921,9 тыс. руб.

Показатель «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» (план на 2021 год – 100%, факт – 100%).

Денежные средства израсходованы на оплату труда муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, ГСМ, запчасти, электроэнергию, оплату медицинских услуг, программного обеспечения.

**Подпрограмма 6.**  **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».**

Подпрограмма содержит 6 основных мероприятий, направленных на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

На реализацию Подпрограммы 6 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» с учетом уточнений на 01.10.2021 г. запланировано 25437,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 18778,8 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Основной показатель к подпрограмме «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнут.

**Основное мероприятие 6.1. «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».**

Мероприятие предполагает осуществление полномочий отделом образования и молодежной политики по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Россошанском муниципальном районе.

Финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2021 год было запланировано 2333 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года израсходовано средств на сумму 2032,2 тыс. руб.

Показатель «Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству» за 9 месяцев 2021 года достигнут на 100 %. План на 2021 год – 6 чел., за 9 месяцев 2021 года - 6 чел.

Денежные средства израсходованы на оплату труда специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, командировочные расходы, программное обеспечение.

**Основное мероприятие6.2*. «*Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью».**

Мероприятие предполагает выплату единовременного пособия опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям при принятии в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год с учетом уточнений на 01.10.2021г. запланировано 592,5 тыс. руб., за 6 месяцев 2021 года израсходовано 268 тыс. руб.

Показатель «Число, замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат» в плане на 2021 год – 37 чел., за 9 месяцев 2021 года – 7 чел.).

**Основное мероприятие6.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей».**

Цель мероприятия - финансовая поддержка приемных семей, взявшая на воспитание двух и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год с учетом уточнений на 01.10.2021г. запланировано 4 560,5 тыс. руб., фактически реализовано за 9 месяцев 2021 года – 3545,1 тыс. руб.

Показатель «Число детей, переданных в приемные семьи» в плане на 2021 год – 14 чел., за 9 месяцев 2021 года – 3).

**Основное мероприятие6.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю».**

Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов.

По основному мероприятию на 2021 год было запланировано с учетом уточнений на 01.10.2021г. – 3 748,7 тыс. руб., фактически реализовано за 9 месяцев 2021 года – 3612,1 тыс. руб.

Показатель «Число приемных семей» в 2021 году в плане на 2021 год – 8 чел., за 9 месяцев 2021 года – 17 чел.).

**Основное мероприятие6.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей».**

Мероприятие предусматривает увеличение количества приемных семей, взявших на воспитание 2 и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год запланировано с учетом уточнений на 01.10.2021г. 14203 тыс. руб., фактически реализовано за 9 месяцев 2021 года – 9120,4 тыс. руб.

Показатель «Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой» в плане – 203 чел., факт – 164 чел..

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Россошанского муниципального района.

Часть мероприятий не удалось реализовать в полном объеме. Это связано с реализацией не в полном объеме летней оздоровительной кампании из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие образования», будут достигнуты к концу 2021 года. Среди первоочередных задач в сфере образования можно отметить создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение качества образования, оптимизация образовательной сети района.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Социальная поддержка граждан»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – одел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 13.10.2020г. № 1108 (в редакции №181 от 01.03.2021 г., №932 от 26.08.2021 г.).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 29.03.2021 № 100-р (в редакции №196-р от 22.06.2021г., №345-р от 28.09.2021г.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  8333,9 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 8268,5 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 5218,1 тыс. руб. (63,1 % от доведенного предельного объема финансирования на 9 месяцев 2021 года).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 13.10.2020г. № 1108 (в редакции №181 от 01.03.2021 г., №932 от 26.08.2021 г.).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 29.03.2021 № 100-р (в редакции №196-р от 22.06.2021г., №345-р от 28.09.2021г.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  8333,9 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 8268,5 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 5218,1 тыс. руб. (63,1 % от доведенного предельного объема финансирования на 9 месяцев 2021 года).

Целевыми показателями реализации Программы приняты:

1. Удельный вес граждан, получающих адресную социальную помощь в общей численности граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощью, значение показателя (план 53%) оценивается по итогам года. По состоянию на 01.10.2021г. обратились за получением адресной социальной помощью в администрацию Россошанского муниципального района – 15 чел., получили адресную социальную помощь 9 чел. (60%).

2. Количество получателей мер социальной поддержки (доплаты к пенсиям муниципальным служащим и социальные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Россошанского муниципального района" и награжденных почётным знаком "За заслуги перед Россошанским муниципальным районом"), отдельных категорий граждан, в денежной форме, плановое значение показателя на 2021 год – 57 человек, фактическое – 58, в том числе численность граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом» - 12 человек, численность муниципальных служащих, получающих доплаты к пенсии из районного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Россошанского муниципального района - 46 человек.

3. Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка. Показатель определяется как количество социально ориентированных некоммерческих организаций получающих поддержку за счет средств районного бюджета, включая субсидии из областного бюджета. На 2021 год запланировано значение показателя в количестве 4 ед., фактическое значение на 01.10.2021г. - 1 ед.

**Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, в том числе:**

## *Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*

Исполнители подпрограммы – отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Россошанского муниципального района, отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и административно-хозяйственной деятельности».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 6829,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 6829,3 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 6813,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 5012,6 тыс. руб. (73,6 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 9 месяцев 2021 года).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района».

Кассовый план на 01.10.2021г. - 6172,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 4521,3 тыс. руб. (73,3%). Количество получателей доплат к пенсиям - 46 человек.

Основное мероприятие 1.2 «Социальные выплаты гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района».

Кассовый план на 01.10.2021г. - 621,5 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 471,3 тыс. руб. (75,8%). Всего количество получателей социальных выплат составляет 12 человек.

Основное мероприятие 1.3. Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Россошанского муниципального района за счет средств местного бюджета.

Кассовый план на 01.10.2021г. - 20,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 20,0 тыс. руб. (100%). Количество граждан, получивших адресную социальную помощь на 01.10.201г. 9 человек.

## *Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Социальная поддержка граждан».*

Исполнитель подпрограммы – отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района, отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 1504,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 1504,6 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы –1454,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 205,5 тыс. руб. (14,1 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 9 месяцев 2021 года).

Подпрограмма содержит одно Основное мероприятие 2.1 «Содействие развитию и поддержка деятельности общественных организаций». Основное мероприятие включает 5 мероприятий из которых по трем финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 2.1.1. «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидии из бюджета Россошанского муниципального района»

Кассовый план на 01.10.2021г. - 224,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 205,5 тыс. руб. (91,7%). Финансовая поддержка предоставлена Россошанской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Мероприятие 2.1.2. «Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального района СОНКО на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе».

Кассовый план на 01.10.2021г. - 1230,6 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 0 тыс. руб.

Для обеспечения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций район принял участие в конкурсе муниципальных образований Воронежской области по предоставлению субсидий на поддержку СОНКО, что при условии софинансирования позволило привлечь из областного бюджета денежные средства в размере 1206 тыс. рублей. Гранты предоставляются на реализацию проектов СОНКО, направленных на решение конкретных задач, соответствующих видам деятельности организации, предусмотренным ее учредительными документами.

Перечень победителей конкурса по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) утвержден на заседании конкурсной комиссии 6 октября 2021 года.

Приоритетным направлением реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния граждан, получателей мер социальной поддержки и создание на территории Россошанского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Россошанского муниципального района»**

**Муниципальная программа** «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Россошанского муниципального района» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 29.10.2020 № 1154 (в редакции постановления № 122 от 10.02.2021г., № 968 от 22.09.2021г.).

**Ответственный исполнитель** муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района.

**План реализации** муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 23.03.2021 № 88-р (в редакции № 203-р от 24.06.2021г.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением Совета народных депутатов о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, составляют  7141,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год – 7141,1 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 1010,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 4689,5 тыс. руб., средства местного бюджета 1441,0 тыс. руб.).

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 7141,1 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 4 644,00 тыс. руб. (65,0% от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

В качестве целевых показателей муниципальной программы на 2021 год приняты 2 показателя:

**1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 1,98 %.**

По состоянию на 01.10.2021г. значение показателя - 1,4% (улучшили свои жилищные условия 29 человек (молодые семьи)).

**2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего – 25,4 кв.м.**

За 9 месяцев 2021 года ввод жилья составил 16,75 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений всего по району в расчёте на 1 жителя к концу года по прогнозу составит 25,4 кв.м.

**Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, в том числе:**

## *Подпрограмма 1 «*Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района*».*

**Исполнители подпрограммы** – Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района. Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 5955,40 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 5 955,40 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 5955,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 4 620,00 тыс. руб. (77,6 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

**Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.**

**Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей».**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» составляют 4620,0 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 4620,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4620,0 тыс. руб. (100 % от предельного объема финансирования).

Также были привлечены внебюджетные средства в объеме 6808,0 тыс. руб. (средства физических лиц).

Основное мероприятие предполагает оказание поддержки молодым семьям - участникам муниципальной программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

Фактические результаты реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей за 9 месяцев 2021г.:

* 23 января 2021г. заключено соглашение с Департаментом строительной политики Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2021-2023 гг.;
* проведено 12 заседаний комиссии по реализации мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе»;
* реализуется муниципальный проект «Жилье молодым», предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года;
* достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района»: выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 8 молодых семей реализовали свое право в приобретении (строительстве) жилья;
* сформированы: список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году в количестве 10 молодых семей; сводный список молодых семей – участников мероприятия в количестве 150 молодых семей.

**Основное мероприятие 1.2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области».**

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Основное мероприятие предполагает создание условий для обеспечения коммунальной инфраструктурой территории жилой застройки, в том числе и малоэтажной.

Фактические результаты реализации мероприятий:

- в районе индивидуальной жилой застройки в восточной части городского поселения г. Россошь построены сети газоснабжения и частично электроснабжения.

**Основное мероприятие 1.3 «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов».**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов» составляют 1 335,40 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 1 335,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 % от предельного объема финансирования.

Основное мероприятие предполагает создание условий для инвалидов по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом их потребностей.

Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021г.:

* 01 апреля 2021г. заключено соглашение с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом их потребности (установка пандусов) в 2021году по следующим адресам:

а) г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 122, кв. 8,9,10;

б) г. Россошь, ул. Шмидта, д. 9, кв. 21;

в) г. Россошь, ул. Правды, 8, кв. 16;

- заключен муниципальный контракт № 119-д от 26.07.2021 на выполнение работ по устройству пандуса в многоквартирном доме по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 122 с подрядной организацией ООО "Партнеры" на сумму 0,269 тыс. рублей;

- по итогам проведенного электронного аукциона 11.10.2021г. будет заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "Партнеры";

- выполнены работы по устройству пандуса в многоквартирном доме по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 122.

К концу 2021 года будут достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов»: будут установлены 3 пандуса в многоквартирных домах.

## *Подпрограмма 2. «Развитие градостроительной деятельности».*

**Исполнитель подпрограммы** – Отдел архитектуры и градостроительства.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 1185,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 1185,7 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 1185,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 24,00 тыс. руб. (2,0 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 полугодие 2021 года).

**Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.**

**Основное мероприятие 2.1 «Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района»**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия «Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района» составляют 1185,7 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 1185,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 24,00 тыс. руб. (2,0 % от предельного объема финансирования).

Основное мероприятие предполагает актуализацию Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района.

Заключены соглашения с департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по актуализации документов территориального планирования муниципальных образований Россошанского муниципального района в 2021году по 8-ми сельским поселениям (Архиповское, Жилинское, Кривоносовское, Криничанское, Морозовское, Новокалитвенское, Шекаловское, Шрамовское).

Работы по установлению границ населенных пунктов по указанным поселениям выполнены, проводятся мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований.

К концу 2021 года будут достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия «Мониторинг актуализации Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района» документы территориального планирования Россошанского муниципального района будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства.

Работы по установлению границ населенных пунктов по указанным поселениям выполнены, проводятся мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований.

К концу 2021 года будут достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия «Мониторинг актуализации Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района» документы территориального планирования Россошанского муниципального района будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства.

**Основное мероприятие 2.2 «Увеличение общей площади помещений приходящейся в среднем на одного жителя».**

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Основное мероприятие предполагает создание условий для увеличения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя.

Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021г.:

- проводятся мероприятия по инвентаризации ранее выданных разрешений на строительство с проверкой целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов, с уведомлением застройщиков о необходимости кадастрового учета и регистрации прав на построенные объекты. К концу 2021 года будут достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия «Увеличение общей площади помещений приходящейся в среднем на одного жителя»:

* Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год – 0,22 кв.м.;
* Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 0 кв.м.;
* Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет -0 кв.м.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе».

Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности».

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района».

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе» реализованы следующие основные мероприятия:**

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Контрольно - надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

**Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021 года:**

По результатам работы отделения ГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району за 9 месяцев 2021 года на территории Россошанского муниципального района было зарегистрировано:

- ДТП с пострадавшими 38 (АППГ - 57) снижение на 33,0 %;

- погибло 1 человека (АППГ- 1) снижение на 67,0%.

В 472 дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 52 человек (АППГ-67)-снижение на 22,4%.

**В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» реализованы следующие основные мероприятия:**

1. Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности.

2. Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту.

3. Снижение уровня правонарушений в районе.

Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

**Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021 года:**

В 2021 г. преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних - 12 (2020-4), из них насильственных -0 (2020-0).

За сентябрь 2021 г. в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий на территории Россошанского муниципального района за различные правонарушения было доставлено в ОМВД РФ – 46 (2020 г. – 23) несовершеннолетних, выявлено - 220 (2020 – 215) административных правонарушения.

Всего за 2021 г. выявлено и поставлено на учет за различные правонарушения и преступления 50 подростка (2020 г. – 35);

- всего на учете в ОПДН состоит – 40 несовершеннолетних (2020 г. – 26);

- за отчетный период выявлено 45 неблагополучные семьи (2020 г. – 32);

- всего на учете в ОПДН ОМВД состоит на конец отчетного периода –

44 неблагополучных семей (2020 г. – 46).

В 2021 г совместно с КДН и ЗП и органами опеки и попечительства направлен 3 материал по лишению родительских прав в суд.

Совместно с врачом - наркологом регулярно проводится профилактическая работа с подростками, употребляющими спиртное, наркотические и токсические вещества.

На учете в ОПДН состоит 2 группы антиобщественной направленности (2020 г. – 1).

Кроме того, проводится работа по выявлению и профилактике преступлений и других неправомерных действий в отношении иностранных граждан, со стороны лиц, причисляющих себя к неформальным молодежным группировкам. За истекший период 2021 года противоправных проявлений со стороны членов таких групп на территории Россошанского района не зарегистрировано, неформальные молодежные объединения на учетах ОМВД не состоят.

Также на территории района проводились рейды, направленные на выявление лиц осуществляющих продажу несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2021 году по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это действие не содержит [уголовно наказуемого деяния](garantf1://10008000.1511/)) выявлено 12 правонарушений (2020 г. – 13) фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Ежедневно проводятся мероприятия по выявлению преступлений, предусмотренных ст.151.1 УК РФ, выявлено 1 преступление по ст.151.1 УК РФ (АППГ - 1).

По ст. 156 УК РФ преступлений не выявлено.

В ЦВСНП направленно 2 несовершеннолетних за совершение административного правонарушения.

Направленно в суд одно преступление ч.2 ст.150 УК РФ.

Проводились мероприятия по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ), в 2021 г. по данной статье было привлечено 1 взрослый (2020 - 2).

Для сдерживания подростковой преступности проводятся отработки микрорайонов города совместно с сотрудниками УУП, сотрудниками взвода ППСП и др. службами. Регулярно проводится профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в учебных заведениях района с учащимися и их родителями. Так, в истекшем году осуществлено 189 выступлений (2020 – 133).

Штатная численность отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Россошанскому району на 01.10.2021 г. составляет 6 сотрудников (2020 – 6). За сентябрь месяц 2021 г. ОПДН по приоритету в суд направленно 20 преступлений (2020 – 19).

**В рамках Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района»** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Информационно-пропагандистские мероприятия.

2. Организационно-профилактические мероприятия.

3.Технические средства обеспечения безопасности (объем финансирования– 240,00 тыс.руб.)

**Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021 года:**

В отчетный период в городских школах проведены беседы с разъяснением сущности и общественной опасности экстремизма, терроризма, игромании, наркотической зависимости с приглашением председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ильина Виктора Анатольевича.

С обучающимися в школах проведены занятия, тематические беседы, в том числе в дистанционном режиме: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию», «Служба специального назначения», о героизме сотрудников центра специального назначения «А» и «В» при проведении спецопераций, инструктивно-методические беседы с учащимися 1-11 классов об антитеррористических мерах безопасности, инструктажи с сотрудниками школ о правилах поведения при возможных проявлениях экстремизма и терроризма, плановые тренировки «Эвакуация при ЧС», классные часы «Возьмемся за руки, друзья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Мы такие разные», «Давайте жить дружно!», «Помним и скорбим», «Наш мир без террора», онлайн-беседа с родителями «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов», перед началом каникул проведены онлайн - родительские собрания «Безопасность вашего ребенка в школе и дома. Безопасность во время карантина и школьных каникул», классными руководителями проводится работа по выявлению обучающихся группы риска.

Материалы в области противодействия идеологии терроризма (используются для проведения инструктажей по ТБ, бесед, занятий).

Совместная работа домов культуры и библиотек направлена на привитие подрастающему поколению традиционных культурных ценностей, идей межнациональной и  межрелигиозной толерантности, обучение навыкам бесконфликтного общения, противодействие социально-опасному поведению.

Важным элементом общегосударственной системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма становятся библиотеки, т.к. они имеют читательскую аудиторию (читателями большинства библиотек являются, в основном, школьники и студенты, с которыми важно проводить соответствующую работу), располагают богатыми фондами универсального содержания.

Организуются книжно-иллюстрационные выставки: «Осторожно, терроризм», «Трагедия и доблесть Афгана», «Имею честь служить тебе Россия», «Помоги себе и другим», «Доброта спасет мир!».

Сотрудники учреждений культуры используют в своей работе разнообразные формы мероприятий, в том числе: демонстрация видеороликов, видеофильмов, видеопрезентаций «Будьте бдительны!», "Пятилетие Крымской весны", «Богатое многообразие мировых культур».

- Информирование населения района по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в ЧС.

На сайте администрации Россошанского муниципального района с целью информационного сопровождения деятельности антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района по профилактике терроризма, размещается информация о заседаниях антитеррористической комиссии, принятые муниципально - правовые акты в сфере профилактики терроризма, а также памятка гражданам о действиях при установлении уровней террористической опасности.

-Проведение заседаний антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и Комиссии по противодействию экстремизму.

-Организация взаимодействия с отделом ОМВД России по Россошанскому району, отделом УФСБ России по Воронежской области в г. Россошь по вопросам координации действий в профилактике терроризма и экстремизма.

Проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района, руководителей силовых структур Россошанского муниципального района. Проведено 3 заседания комиссии по противодействию экстремизму.

- Разработан План работы антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района на 2021 год.

План совместных действий антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и оперативной группы в Россошанском районе при установлении уровней террористической опасности на территории Воронежской области и уровней безопасности в транспортном комплексе (утвержден совместным решением антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и оперативной группы Россошанского района 27 декабря 2019г. (протокол № 7, приложение №4).

Объем финансирования на 2021г. подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составляет 240,0 тыс. руб.

На повышение антитеррористической защищенности в отчетный период, в рамках подпрограммы № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» освоено 59994,46 руб., кассовый план -240,00 тыс. руб. из них:

- оборудование системы видеонаблюдения – 5156,69 руб.;

- оплата за монтаж системы видеонаблюдения – 0,00 тыс. руб.;

- обслуживание пожарной сигнализации – 54837,77 руб.

Остаток запланирован на техобслуживание оборудования, а также приобретение камер и рамок металлоискателя.

Результаты исполнения соответствуют целевым показателям:

Попыток совершения террористических актов, актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Россошанского муниципального района не допущено.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»**

**Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»** утверждена Постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2020 г. № 1117 (с изменениями в Постановлениях от 03.03.2021г. № 186, от 27.08.2021г. №936).

**Ответственный исполнитель** муниципальной программы – отдел культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

**План реализации** муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 03.03.2021 № 66-р (в редакции № 185-р от 17.06.2021г., №353-р от 30.09.2021г.) «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» на 2021 год».

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в сфере культуры Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  123342,9 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 105620,9 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 81071,6 тыс. руб. (76,8 % от доведенного предельного объема финансирования на отчетную дату нарастающим итогом).

**Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»** состоит их 5 подпрограмм.

**Подпрограмма 1.** «Развитие библиотечного дела»

***Основное мероприятие 1.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 18373,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы –18373,2 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 17039,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 12102,4 тыс. руб. (71,0 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

Показатель 1.1.1. «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек» составляет 238,727 тыс.чел в год. Показатель годовой. Расчет по году. На отчетную дату количество посещений составляет 220,471 тыс.чел., что составляет 92,3 % от намеченного плана.

**Подпрограмма 2.** «Образование»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы 2, составляют 28568,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы 2 – 28568,1 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы 2 – 26930,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение подпрограммы 2. – 18843,1 тыс. руб. (70,0 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

***Основное мероприятие 2.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 24654,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 24654,3 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 23017,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 14930,2 тыс. руб. (64,9% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

Показатель 2.1.1. «Количество учащихся ДШИ» (0,649 тыс.чел.).

Показатель 2.1.2. «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (12 чел.). На отчетную дату показатель равен 3 чел., что составляет 25% от намеченного плана. Выполнение показателя запланировано по итогам года.

***Основное мероприятие 2.2*** «Региональный проект «Культурная среда».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 3913,8. тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 3913,8 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 3913,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 3912,9 тыс. руб. (99,98% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

Осмновным мероприятием предусмотрено приобретение музыкального оборудования, комплектующих литературы, оргтехники и мебели для нужд МКУ ДО ДШИ. Результат: выполнено на 100%

Показатель 2.2.1 «Исполнение расходных обязательств районного бюджета» выполнен.

**Подпрограмма 3.** «Обеспечение реализации муниципальной программы» Запланировано следующее распределение по основным мероприятиям:

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 3676,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 3676,3 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 3352,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 3257,3 тыс. руб. (97,2% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года).

***Основное мероприятие 3.1*** Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 1434,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 1434,7 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 1110,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 1015,6 тыс. руб. (91,4% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года).

Показатель 3.1.1 «Исполнение расходных обязательств районного бюджета» на отчетную дату выполнен на 100%

***Основное мероприятие 3.2*** Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные трансферты).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 2241,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 2241,6 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 2241,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 2241,6 тыс. руб. (100 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года).

Основное мероприятие 3.2. предполагало приобретение и установку механизма для открытия и закрытия занавеса сцены, приобретения светового и звукового оборудования, а также постановку двух спектаклей Драматического театра «РАМС»: спектакля для детей **«Муравей и Белка»** по одноименному произведению Т. Теллегена, режиссер Хунгуреев Е. К. и спектакля **«Двенадцатая ночь»** по одноименному произведению В. Шекспира режиссер Хунгуреев З. Е. (г. Москва).

Результат: приобретено световое и звуковое оборудование, приобретен и установлен механизм для открытия занавеса. Приобретены декорации для спектаклей. Поставлены два спектакля. Премьера состоялась в 3 квартале 2021 году. Исполнено на 100%.

**Подпрограмма 4.** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК И АХД»

***Основное мероприятие 4.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК И АХД».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 18346,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 18346,9 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 14244,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 12028,7 тыс. руб. (84,4% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года).

Показатель 4.1.1 «Исполнение расходных обязательств районного бюджета» на отчетную дату выполнен.

**Подпрограмма 5.** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 54378,4 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 44054,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 34840,1 тыс. руб. (79,1% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года). Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 54378,4 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 44054,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение – 34840,1 тыс. руб. (79,1% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 1 октября 2021 года).

***Основное мероприятие 5.1.*** Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 52420,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 52420,2 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 42584,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 33765,4 тыс. руб. (79,3% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

***Основное мероприятие 5.2.*** Мероприятия в сфере культуры».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 1688,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 1241,8 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 1199,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 974,1 тыс. руб. (81,2% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

Показатель 5.2.1. «Количество посещений культурно-массовых мероприятий» рассчитывается по итогам года и составляет 89,0 тыс.чел.

Показатель 5.2.2. «Количество участников клубных формирований в Молодежном центре» составляет 695 чел. и рассчитывается по итогам года.

***Основное мероприятие 5.3*** «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 170,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 170,0 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 170,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 0,6 тыс. руб.

Мероприятия проводились не в полном объеме в связи с пандемией по COVID-19.

Показатель 5.3.1. «Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы в Россошанском муниципальном районе» составляет на отчетную дату 5,5 тыс.чел.

***Основное мероприятие 5.4*** «Развитие туризма в Россошанском районе». Финансирование мероприятия не запланировано.

Показатель 5.4.1. «Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году» составляет 102 % и рассчитывается по году.

***Основное мероприятие 5.5*** «Региональный проект «творческие люди».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию Основного мероприятия подпрограммы, составляют 100,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 100,0 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) Основного мероприятия подпрограммы – 100,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Основному мероприятию подпрограммы – 100%.

Гранта в размере 100 000 рублей удостоен народный ансамбль русской песни «Россичи» МКУ «Молодежный центр» Россошанского муниципального района в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Средства гранта направлены на приобретение сценических костюмов.

Показатель 5.5.1 «Исполнение расходных обязательств районного бюджета» достигнут.

Реализация муниципальной программы составляет 76,8 % от намеченного плана. Исполнение расходов по заработной плате по всем учреждениям культуры прошли в октябре.

Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» рассчитываются по итогам года. Мониторинг достижения соответствуют намеченным плановым значениям за исключением показателей, связанных с проведением мероприятий, которые не проводились или проводились с ограничениями по COVID-19.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района.

**Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»** утверждена Постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 27.10.2020 г. № 1151 (в ред. от 19.03.2021г. № 242.; от 25.08.2021 № 930).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 31.03.2021 № 110-р (в редакции № 348-р от 29.09.2021г.).

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм: подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе», подпрограмма №2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь», подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе», подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа».

Основная цель программы – проведение мероприятий по созданию условий для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Россошанского муниципального района крупнейших спортивных соревнований.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением Совета народных депутатов о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, составляют  60034,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год – 60034,4 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 53163,2 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 31568,7 тыс. руб. (59,4% от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

В рамках **подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе»** за 9 месяцев 2021 года кассовое исполнение составило 1228,0 тыс. руб. (63,9% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

# В том числе:

# Основное мероприятие 1.1 - Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях – 108,6 тыс. руб. (63,8%).

# За 9 месяцев 2021 г. было обеспечено участие спортивной сборной команды Россошанского муниципального района по баскетболу в открытом чемпионате по баскетболу «Воронежской баскетбольной лиги» среди мужских команд сезона 2020-2021 гг, спортивной сборной команды по волейболу в чемпионате области по волейболу среди мужских команд на 2021 г., футбольной команды «Родина» (Поповское сельское поселение) в Первенстве области по футболу памяти И.Е. Просяного.

**Основное мероприятие 1.2 - Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района – 1034,0 тыс. руб. (53,2%).**

Согласно календарному плану официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Россошанского муниципального района организованы и проведено около 150 спортивно-массовых мероприятий различного уровня для всех категорий населения. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями, охватившие практически все категории жителей района стали: спартакиада трудовых коллективов, сельских поселений, районные летние сельские спортивные игры.

За отчетный период в Россошанском районе были проведены соревнования: чемпионаты Россошанского района по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею с привлечением большого количества детей, подростков. Чемпионат ВБЛ на 2020-2021 гг., регулярный Чемпионат Воронежской области по волейболу 2021 г.г. Первенство по футболу среди муниципальных образований Воронежской области памяти И.Е. Просяного, Чемпионат области по футболу. Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта - XII сельские районные игры. Прошли также в этот период и соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья такие как – настольный теннис, шахматы.

**Основное мероприятие 1.4. - Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта – 569,0 тыс.руб. (100 %)**

Результат реализации мероприятия: Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения района.

В мае месяце для реализации мероприятия по охвату населения были приняты в Старокалитвенское, Морозовское, Алейниковское, Новопостояловское сельское поселение и в МКУ «Россошанская спортивная школа» 7 инструкторов-методистов (инструкторами по спорту) и им начислена заработная плата.

**Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»** направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, развития детского и юношеского хоккея, фигурного катания, ведение активной борьбы за здоровый образ жизни.

**Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь».**

Общий плановый объем финансирования в 2021 году – 24572,5 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 20559,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 14949,4 тыс. руб. (72,7 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

Своевременная и правильная реализация мероприятия Подпрограммы за отчетный период 2021 года позволила укрепить материально-техническую базу учреждения, повысить уровень профессионального мастерства кадрового состава учреждения, улучшить условия труда работников, что отразилось на улучшение комфорта и качества предоставляемых услуг и создании благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, развития фигурного катания в Россошанском районе.

Положительный результат реализации мероприятия напрямую влияет на развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в районе, а также на обеспечение конкурентоспособности районных команд на спортивных турнирах различного уровня.

Основное мероприятие дополнено мероприятием 2.1.4. «Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» с объемом финансирования 633,4 тыс. руб. (Областной бюджет. Решение сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 15.09.2021 №213 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2020 года № 165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»). Это зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета. Предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) бюджету Россошанского муниципального района из областного бюджета на оплату налогов.

**Подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе».**

**Основное мероприятие - Региональный проект «Спорт - норма жизни».**

Планом предусмотрены денежные средства на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок.

Подпрограмма дополнена **Основным мероприятием «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»** с объемом финансирования 8667,0 тыс. руб. (Областной бюджет. Решение сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 15.09.2021 №213 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2020 года № 165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»)**.** Это зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета. Предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) бюджету Россошанского муниципального района из областного бюджета на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок. Его реализация запланирована в IV квартале 2021 года.

**Подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»** направлена на обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Подпрограмма содержит одно **Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа».**

Общий плановый объем финансирования в 2021 году – 24636,2 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 22013,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 15391,3 тыс. руб. (69,9 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

Средства израсходованы на выплату персоналу в целях деятельности МКУ, на обеспечение участия спортсменами соревнований разного рода характера, в том числе за пределами района.

В рамках реализации мероприятия 4.1.2. «Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта» в мае месяце в МКУ «Россошанская спортивная школа» приняты 2 инструктора-методиста (инструкторами по спорту) и им начислена заработная плата.

На основании решения сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 15.09.2021 №213 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2020 года № 165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» мероприятия 4.1.3. «Закупка товаров, работ и услуг для МКУ «Россошанская СШ» и 4.1.5. «Иные бюджетные ассигнования в целях обеспечения выполнения функций МКУ «Россошанская СШ» дополнены областными средствами: 500,0 тыс.руб. (резервный фонд правительства Воронежской области на ремонт спортивного здания) и 278,8 тыс.руб. (зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета. Предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) бюджету Россошанского муниципального района из областного бюджета на оплату налогов).

За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации мероприятий программы:

* значение индикатора «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» по плану на год 46,5%, фактически за 9 месяцев – 33,0%, процент выполнения 70,9%;

- значение индикатора «Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области по плану 350 фактически 180, процент выполнения 51,4%;

- значение индикатора «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по плану 73% на год, фактически 74,0%.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы, не зависящие от ограничительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, будут достигнуты к концу 2021 года.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Экономическое развитие»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – одел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 13.10.2020 г. № 1109 (в ред. постановлений от 17.03.2021 №211, от 26.08.2021 №933)

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 31.03.20251 №103-р (в редакции от 17.06.2021 №187-р).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют 15500 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 7750,0тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 3464,2 тыс. руб. (44,7 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

*Цель муниципальной программы:*

Развитие экономики и формирование благоприятного инвестиционного климата и современной инвестиционной инфраструктуры.

Удовлетворение потребностей населения Россошанского муниципального района в услугах торговли.

*Задачи муниципальной программы:*

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Россошанского муниципального района.

Создание условий, определяющих развитие действующих предприятий.

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций.

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

Улучшение торгового обслуживания населения Россошанского муниципального района.

*Программа включает в себя 2 подпрограммы:*

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе».

**Подпрограмма1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»** включает в себя основное мероприятие 1.1 «Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского муниципального района».

Финансирование мероприятия не предусмотрено.

В рамках реализации данного мероприятия проведен мониторинг показателей, связанных с инвестиционным развитием района.

Для продвижения инвестиционных возможностей принято решение совместно с частным инвестором реализовать проект строительства тепличного комплекса для производства овощной продукции и зелени. В рамках данного мероприятия инвестору оказывается максимальная поддержка, начиная от выделения и формирования земельного участка и заканчивая подготовкой документов для финансирования проекта через Фонд развития моногородов.

30.03.2021 проведено совещание (конференция) о государственных мерах поддержки предпринимательского сообщества инвестиционному развитию предприятий с представителями от среднего предпринимательства и крупного бизнеса, приняли участие 10 представителей крупных и средних предприятий.

Для развития действующих предприятий, конкурентоспособности товаров, услуг организована работа по участию предприятий района в национальном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Подали заявки на участие в нацпроекте ООО «Придонхимстрой Известь», «Восток-агро», АО «Минудобрения» ожидает проведение круглого стола с представителями АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области».

Для улучшения инвестиционной привлекательности района обновлен реестр инвестиционно - привлекательных участков, налажена обратная связь с инвесторами, ведется активная работа совместно с ОГБУ «Агенство по инвестициям и стратегическим проектам» по подбору потенциального инвестора на территории района.

**Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе»** включает 2 основных мероприятия, по которым в 2021 году решением СНД предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15500тыс. руб. Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) на 01.10.2021г. –7750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 3464,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения» включает 5 мероприятий с общим объемом финансирования в 2021 году- 15500 тыс. руб.:

Мероприятие 2.1.1 «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства», объем запланированного финансирования на 2021 год - 3000 ты. руб. Кассовый план на 01.10.2021г. - 1500 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 01000,0 тыс. руб. (66,7 %)

В целях приведения в соответствие действующему законодательству в постановление администрации Россошанского муниципального района «О внесении изменений в постановление от 07.06.2018 г № 649 «Об утверждении Положения о предоставлении грантов начинающим субъектам малого предпринимательства Россошанского района» внесены изменения постановлением от 28.05.2021 № 510 в части корректировки порядка предоставления грантов. В рамках данного мероприятия были предоставлены гранты двум начинающим предпринимателям на общую сумму 1000 тыс.руб. Гранты предоставлены на развитие бизнеса по производству и реализации национальных мучных изделий и предоставлению ритуальных услуг. Бюджетные средства до конца 2021 года будут освоены.

Мероприятие 2.1.2 «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», объем запланированного финансирования 8 000 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству в постановление администрации Россошанского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 22 декабря 2017г. № 1469 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» внесены изменения постановлением от 28.05.2021 № 512 в части корректировки порядка предоставления субсидии.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на общую сумму 1464,25 тыс.руб. Субсидии предоставлены на компенсацию части затрат связанных с уплатой первого взноса при заключении договора (договоров) лизинга оборудования двум субъектам МСП. Уровень освоения бюджетных средств составляет 18 %.

Мероприятие 2.1.3 «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию( для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», объем запланированного финансирования 1 000 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству в постановление администрации Россошанского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 22 декабря 2017г. № 1469 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» внесены изменения постановлением от 28.05.2021 № 511 в части корректировки порядка предоставления субсидий.

Мероприятие 2.1.4 «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», объем запланированного финансирования 3 000 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству в постановление администрации Россошанского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 384 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» внесены изменения постановлением от 28.05.2021 № 513 в части корректировки порядка предоставления субсидий.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на общую сумму 1000 тыс.руб. Субсидии предоставлены на компенсацию части затрат связанных с приобретением оборудования двум субъектам МСП . Уровень освоения бюджетных средств составляет 33%.

Мероприятие 2.1.5 «Поддержка инфраструктуры поддержки предпринимательства», объем запланированного финансирования 500 тыс. руб.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству разработано постановление администрации Россошанского муниципального района от 258/.05.2021 №517 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из муниципального бюджета для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Россошанский Центр поддержки предпринимательства и инвестиций».

Физическим лицам, начинающим и уже действующим предпринимателям в рамках основного мероприятия 2.1 оказаны информационно-консультационные услуги.

06.04.2021г. проведено совещание (конференция) о государственных мерах поддержки предпринимательского сообщества и инвестиционному развитию предприятий с представителями от малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, приняли участие 20 субъектов МСП.

Обновлена вкладка «Развитие предпринимательства» на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района, в которую была добавлена актуальная информация о мерах поддержки субъектов МСП.

Основной этап финансирование мероприятий планируется в 4 квартале.

**Основное мероприятие 2.3. «Защита прав потребителей».**

Финансирование данного мероприятия на 2021 год не запланировано.

За 9 месяцев 2021 года проведена работа по размещению на официальной странице Администрации Россошанского муниципального района информации:

о санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию;

об обязательной маркировке товаров, для участников оборота;

о проведении дистанционных обучающих мероприятий для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак».

*Показатели (индикаторы) муниципальной программы:*

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (душу населения).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (по базовому сценарию).

Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций (по базовому сценарию).

Оборот розничной торговли.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программырасчетные и рассчитываются по итоговым годовым данным.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района №1101 от 13.10.2020 г. (в редакции постановлений № 183 от 01.03.2021 г., № 889 от 24.08.2021 г, №1000 от 28.09.2021 г.).

**План реализации** муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 26.03.2021 № 96-р (в редакции № 351-р от 30.09.2021г.).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  48097,0 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 47585,5тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 10198,8 тыс. руб. (21,4 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

На 1 октября 2021 года бюджетные ассигнования предусмотрены по четырем подпрограммам:

* Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района». Кассовый план на 01.10.2021г. - 5021,3 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 4063,1 тыс. руб. (80,9 %).
* Подпрограмма 2. «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам». Кассовый план на 01.10.2021г. - 209,9 тыс.рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 0 тыс. руб.
* Подпрограмма 9««Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района»». Кассовый план на 01.10.2021г. - 1120,9 тыс.руб., кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 214,2 тыс. руб. (19,1 %).
* Подпрограмма 10«Комплексное развитие сельских территорий». Кассовый план на 01.10.2021г. - 41233,4 тыс.руб., кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 5921,5 тыс. руб. (14,4 %).

**Муниципальная программа включает 11 подпрограмм, в 2021 году реализуются мероприятия по 10 подпрограммам, в том числе:**

**Подпрограмма 1.** «Обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района» включает в себя основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение МКУ «Центр поддержки АПК»», содержащее 2 мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) - кассовый план на 01.10.2021г. - 4945,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 4009,2 тыс. руб. (81,1 %). Экономия по заработной плате возникла в результате выплат пособий по временной нетрудоспособности.

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – кассовый план на 01.10.2021г. - 76,3 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 53,9 тыс. руб. (70,6 %). Остаток средств по данной статье затрат перенесен на 4 квартал 2021 года.

По данной подпрограмме были получены следующие значения по целевым показателям:

-рост количества консультаций сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учета, юриспруденции – 2491 ед. (75,1% от плана);

-проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий – 16 ед. (84,2 % от плана);

-оказание платных услуг – 75 % (75 % от плана).

**Подпрограмма 2.** «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» включает в себя основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам». Кассовый план на 01.10.2021г. - 209,9 тыс.рублей, кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 0 тыс. руб. Мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам детских учреждений проводились, отделом образования была подана заявка на оплату услуг, но финансирование не осуществлялось.

Определение значения целевого показателя «Обеспечение мероприятий по дезинсекционным акарицидным обработкам» переносится на четвертый квартал текущего года, так как может быть рассчитан только после оплаты услуг.

По **подпрограмме 3** «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» финансирование не предусмотрено. Следующие целевые показатели будут рассчитаны по итогам года, после уборки урожая и предоставлении статистической отчетности сельхозтоваропроизводителями Россошанского района:

- рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые, масличные, сахарная свекла.

Показатель «производство масла подсолнечного» на 01.10.2021 составил 7621 тонн (50,8 % от плана).

По **подпрограмме 4** «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» финансирование не предусмотрено. Эффективность реализации подпрограммы в целом и четырех основных мероприятий оценивается 8 целевыми показателями, по которым достигнуты следующие результаты:

- объем производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий – 1224,5 тыс. рублей (план перевыполнен);

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 1941 тонн (76,6 % от плана);

- прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - 335 тонны (6,7 % от плана);

- производство мяса и субпродуктов – 4507,8 тонн (план перевыполнен);

- производство сыров и сырных продуктов - 83,4 тонн (38,3 % от плана);

- производство масла сливочного – 597,6 тонны (план перевыполнен);

- производство молока в хозяйствах всех категорий – 43241 тонн (84,4 % от плана);

- темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 105,5 % (план перевыполнен);

- увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1354 голов (57,2 % от плана).

По **подпрограмме 5** «Развитие мясного скотоводства» финансирование не предусмотрено. Подпрограмма включает один целевой показатель «поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – план (873 голов) перевыполнен.

По **подпрограмме 6** «Поддержка малых форм хозяйствования» финансирование не запланировано. Целевые показатели:

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 1 ед (план выполнен);

- количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной кооперации - 3,9 % (78 % от плана).

Финансирование **подпрограммы 7** «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» не предусмотрено. В первом полугодии 2021 года осуществлялось обновление парка сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями района и были достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): тракторы (16 штук)- план перевыполнен; зерноуборочные комбайны (12 штук) – план перевыполнен; кормоуборочные комбайны (1 штука) – план выполнен.

**Подпрограмма 9.** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района».

Показатель «Доля проведенных мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий» составил на 01.10.2021 года – 85 % (из 60 заявок, поступивших от граждан, исполнено 51 заявка).

Кассовый план на 01.10.2021г. - 1120,9 тыс.руб., кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 214,2 тыс. руб. (19,1 %). Оплата оказанных услуг будет произведена в 4 квартале текущего года после предоставления исполнителем полного пакета документов, подтверждающего оказание услуг.

**Подпрограмма 10.** «Комплексное развитие сельских территорий»

Подпрограммой предусматриваются межбюджетные трансферты на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Кассовое исполнение на 01.10.2021г. – 5921,5 тыс. руб. (14,4 %), в том числе: 2607,8 тыс.руб. на организацию площадок ТКО в Александровском и Шекаловском сельских поселениях и 3313,7 тыс.руб. на подготовительные работы по реконструкции системы водоснабжения в поселке Копенкина Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Расчет целевых показателей по подпрограмме будет осуществляться в конце года.

По **подпрограмме 11** «Премирование победителей экономического соревнования среди организаций агропромышленного комплекса Россошанского муниципального района» финансирование не предусмотрено. На данный момент решается вопрос о выделении бюджетных ассигнований на мероприятие «Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты)» подпрограммы. Расчет целевых показателей по подпрограмме будет осуществляться в случае реализации мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» будет производиться на основании семи основных показателей, которые будут рассчитаны по итогам текущего года:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

- индекс производства продукции растениеводства;

- индекс производства продукции животноводства;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);

- Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий и организации в их общем числе.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2020 г. № 1118 (в редакции от 01.03.2021 № 182; от 26.08.2021 №931) (далее – Программа).

**План реализации** муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 23.03.2021 № 89-р (в редакции от 21.06.2021г. № 195-р).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год – 166590,6 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 131610,9 тыс. руб., средства местного 34979,7 тыс. руб.).

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 154852,4 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за отчетный период 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 106145,9 тыс. руб. (68,5% от доведенного предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

Основными целями Программы являются:

-обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-развитие транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;

-улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение и водоотведение).

За период реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- создание условий для перевода экономики и, прежде всего, бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм;

- приведение дорожной сети района в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надежности, повышение качества транспортного обслуживания;

- обеспечение комфортными условиями проживания населения района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе»;

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе».

***Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе»***

Исполнители подпрограммы: Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 20411,4 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 20411,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 18386,4 тыс. руб. (90,1 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

**Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.**

**Основное мероприятие 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»**

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Основное мероприятие предполагает формирование оптимальной величины потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях.

За отчетный период проведен ряд мероприятий, в частности:

- популяризация энергосберегающих технологий в Россошанском муниципальном районе;

- ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Россошанского муниципального района;

- информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий в сфере энергосбережения.

Фактические результаты реализации мероприятий:

- снижение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

К концу 2021 года будут достигнуты принятые на 2021 год значения целевых показателей основного мероприятия.

**Основное мероприятие 1.2 «Уличное освещение»**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия «Уличное освещение» составляют 8886,5 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 8886,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 8886,5 тыс. руб. (100 % от предельного объема финансирования).

Основное мероприятие предполагает снижение финансовой нагрузки на бюджеты поселений в сфере уличного освещения путем предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Фактические результаты реализации мероприятия:

- обеспечение исполнения расходных обязательств по осуществлению мероприятий в сфере обеспечения уличного освещения поселениями муниципального района

Значение целевого показателя основного мероприятия «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных» (90,2%) достигнуто.

**Основное мероприятие 1.3 «Субсидирование муниципальных унитарных предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг».**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия составляют 9500,0 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 9500,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 9500,0 тыс. руб. (100 % от предельного объема финансирования).

Основное мероприятие предполагает снижение финансовых издержек муниципальных унитарных предприятий в связи с выполнением работ, оказанием коммунальных услуг.

Фактические результаты реализации мероприятий на 01.10.2021г.:

- оплата энергоносителей, выплата заработной платы, обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Значение принятого на 2021 г целевого показателя основного мероприятия достигнуто.

**Основное мероприятие 1.4 «Софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему отопительному периоду, на 2021 год».**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия составляют 2025,0 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 2025,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб. (0 % от предельного объема финансирования). Основное мероприятие предполагает обеспечение исполнения расходных обязательств при реализации работ по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства, находящихся в муниципальной собственности (тепловых сетей в г.п.г. Россошь, протяженностью 469 м, и котельной пос. Молодежный в Новопостояловском сельском поселении).

## *Подпрограмма 2. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».*

Исполнители подпрограммы: Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 130779,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 130779,2 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 119040,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 81083,6 тыс. руб. (68,1 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

**Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.**

**Основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия составляют 101451,9 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 101451,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 76626,5 тыс. руб. (75,5% от предельного объема финансирования).

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий по увеличению эксплуатационной надёжности и долговечности дорожной сети района.

Фактические результаты реализации мероприятий за 9 месяцев 2021г.:

- в рамках ГП ВО «Развитие транспортной системы» заключены соглашения с департаментом дорожной деятельности Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории 17 сельских поселений и городского поселения г. Россошь Россошанского муниципального района. Дата заключения контракта по определению поставщика услуг по первому траншу предоставления субсидии определена во II квартале 2021 г., по второму в III квартале 2021 г.

Работы с участием средств областного бюджета (предоставление субсидий первого транша) завершены, за отчетный период отремонтировано 17,1 км дорог и тротуаров, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 6,8 км, со щебеночным - 7,6 км и тротуаров - 2,7 км.

**Основное мероприятие 2.2 «Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений».**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия составляют 29327,3 тыс. руб. Предельный объем финансирования на отчетный период – 17589,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4457,2 тыс. руб. (25,3% от предельного объема финансирования).

Основное мероприятие предполагает обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог, улучшения качества дорог и повышение безопасности пассажирских перевозок. В целях содержания и обслуживания дорог общего пользования местного значения в муниципальный дорожный фонд сельских поселений кассовым планом предусмотрены перечисления средства в размере межбюджетных трансфертов (дифференцированный норматив отчисления средств в дорожный фонд) в рамках мероприятия. Кассовое исполнение соответствует стоимости работ по обслуживанию дорог за отчетный период, остаток запланированных средств будет перечислен по факту реализации контрактов по ремонту дорог общего пользования местного значения (7,7 км).

## *Подпрограмма 3. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе».*

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД на 2021 год на реализацию подпрограммы, составляют 15400,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий (объектов) подпрограммы – 15400,0 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации РМР предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы – 15400,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме – 6678,8 тыс. руб. (43,3 % от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования на 01.10.2021 года).

**Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.**

**Основное мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения».**

Основное мероприятие предполагает развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

- в рамках ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по проектированию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Россошь.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства», будут достигнуты к концу 2021 года.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области № 1111 от 14.10.2020 г. Постановлением № 143 от 20.02.2021 г. в программу были внесены изменения.

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Россошанского муниципального района.

Программа состоит из трех подпрограмм.

**Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района»** включает 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию Мероприятия по землеустройству и землепользованию».

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия и объем финансовых ресурсов, запланированных для выполнения мероприятий:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – кассовый план на 01.10.2021г. - 400,00 тыс. руб. (использовано в отчетном периоде – 0,0 тыс. руб., что составляет 0% от плана на год).

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – кассовый план на 01.10.2021г. - 750,0 тыс. руб. (использовано в отчетном периоде – 152,6 тыс. руб., что составляет 20,4% от плана на год).

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом»** включает 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству».

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия и объем финансовых ресурсов, запланированных для выполнения мероприятий:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) – кассовый план на 01.10.2021г. - 2022,6 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 1574,8 тыс. руб., что составляет 77,9% от плана),

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд) - кассовый план на 01.10.2021г. - 128,0 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 50,3 тыс. руб., что составляет 39,3% от плана).

**Подпрограмма 3.** **«Обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра»** включает 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра» Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра»». Кассовый план на 01.10.2021г. - 4223,0 тыс. руб. (использовано в отчетном периоде – 3351,4 тыс. руб., что составляет 79,4% от плана).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период достигнуты следующие результаты:

- показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего» (план 2,5 га): производится формирование земельных участков для последующего предоставления с аукциона, в настоящее время сформировано 5 участков;.

- показатель «Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов»: в очереди 23 многодетные семьи, сформирован 21 земельный участок, предоставлено 6 участков;

- показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (100%), исполнен;

- показатель «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)» (0%), предприятий в стадии банкротства нет;

- показатель «Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни имущества, предназначенного для поддержки МСП» (план 75%), всего 17 объектов включено в перечень, 14 сдано в аренду (82,35%);

- показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района» (74,9%), до конца года будет достигнуто 75,1%.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.10.2020 № 1100 (в редакции постановления администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 20.02.2021 № 156).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 31.03.2021 № 106-р (в редакции распоряжения администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 28.09.2021 № 344-р).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов муниципальной программы в 2021 году, на отчетную дату составили 150335,6 тыс. рублей (с учетом специфики исполнения отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области по расходам за счет резервных фондов, средств на обслуживание муниципального долга Россошанского муниципального района Воронежской области значение принимается равным кассовому исполнению), из них средства областного бюджета составили –59101,2 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) на 1 октября 2021 года составил 137 486,6 тыс. рублей (с учетом специфики исполнения отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области по расходам за счет резервных фондов, средств на обслуживание муниципального долга Россошанского муниципального района Воронежской области значение принимается равным кассовому исполнению), из них средства областного бюджета составили – 56 764,5 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 9 месяцев 2021 года на реализацию муниципальной программы направлено 129 855,1 тыс. рублей.

В том числе:

областной бюджет – 56 243,9 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета, предусмотренные в 2021 году решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 23.12.2020 №165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 26.05.2021 №190, от 23.06.2021 №197, от 28.07.2021 №200, от 11.08.2021 №208, от 08.09.2021 №211, от 15.09.2021 №213) – 56 243,9 тыс. рублей.

**Программа включает 4 подпрограммы****.**

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»***

Исполнитель подпрограммы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2021 году составляют 17035,7 тыс. рублей (с учетом специфики исполнения отделом по финансам районного бюджета по расходам за счет резервных фондов, средств на обслуживание муниципального долга Россошанского района Воронежской области).

Доведенный отделом по финансам Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) на 1 октября 2021 года составил 15377,3 тыс. рублей (с учетом специфики исполнения отделом по финансам районного бюджета по расходам за счет резервных фондов, средств на обслуживание муниципального долга Россошанского района Воронежской области).

Фактически (кассовое исполнение) за 9 месяцев 2021 года на реализацию подпрограммы направлено 12251,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма включает 8 основных мероприятий.**

На реализацию **основного мероприятия 1.1.** «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе» средства из районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие.

В рамках мероприятия «*Подготовка проектов изменений в нормативные правовые акты Россошанского муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения (включая решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе) с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации)»* за 9 месяцев 2021 года отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области разработано 117 нормативных правовых (правовых) акта администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (в том числе, регулирующих бюджетные правоотношения в Воронежской области), в том числе 6 проектов решения СНД Россошанского муниципального района Воронежской области, 15 проектов постановлений администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, 42 проекта распоряжений администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, 54  проектов приказов отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, 18 соглашений.

По разработанным проектам нормативных правовых (правовых) актов администрации Россошанского муниципального района Воронежской области приняты нормативные правовые (правовые) акты.

Результат: обеспечено соответствие нормативных правовых актов администрации Россошанского муниципального района Воронежской области требованиям законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

На реализацию **основного мероприятия 1.2.** «Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» средства из районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 9 мероприятий.

1.2.1 «*Подготовка ежегодного распоряжения администрации Россошанского муниципального района о разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» -* подготовлено и принято распоряжение администрации Россошанского муниципального района 28.06.2021 №208-р «О разработке проекта бюджета Россошанского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Результат: соблюдены требования бюджетного законодательства.

1.2.2. *«Составление планового реестра расходных обязательств Россошанского муниципального района, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Россошанского муниципального района, и их направление в Департамент финансов» -* сформированы и направлены (письмом исх. от 11.06.2021 № 128-11-01/277), в установленные Департаментом финансов Воронежской области сроки, реестр расходных обязательств Россошанского муниципального района Воронежской области и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Россошанского муниципального района Воронежской области, подготовленные в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 № 34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказом департамента финансов Воронежской области от 20.03.2019 № 69 «о/н» «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Воронежской области».

Результат: в целях улучшения качества прогнозирования основных бюджетных параметров сформирован перечень расходных обязательств нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, Россошанского муниципального района, который ляжет в основу проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2.3. *«Разработка основных подходов по формированию проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» -* в рамках мероприятияпроводится:

- анализ выполнения ГРБС плановых назначений, предусмотренных решением СНД о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- оценка налогового потенциала Россошанского муниципального района Воронежской области;

- инвентаризация расходных обязательств, подлежащих финансированию в 2022-2024 годах;

- анализ (оценка ожидаемого) исполнения доходной и расходной части консолидированного и районного бюджетов за истекший финансовый год и отчетный период 2021 года.

Срок окончания реализации данного мероприятия не наступил.

1.2.4. *«Сбор, обработка и свод предложений бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период)»* - в рамках мероприятияв соответствии с графиком разработки проекта районного бюджета на 2022-2024 годы по всем мероприятиям органов местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области направлены запросы о своевременном представлении документов, материалов и необходимой информации для формирования районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В установленные сроки отделом по финансам будет осуществлен сбор, обработка и свод предложений бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главных распорядителей средств районного бюджета, с учетом районного областного бюджета на очередной финансовый год и произведены расчеты бюджетных проектировок по расходной части районного бюджета в разрезе программных мероприятий и непрограммной деятельности.

Результат: обеспечена надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

1.2.5. *«Разработка расчетных проектировок (в том числе в разрезе программных мероприятий главных распорядителей бюджетных средств)»* в рамках мероприятияв отчетном периоде осуществлялись оценка и анализ исполнения районного бюджета за 2020-2021 годы, результаты которых будут использованы при разработке предварительных бюджетных проектировок на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Результат: осуществлены оценка и анализ исполнения районного бюджета.

1.2.6. ÷ 1.2.9. По мероприятиям *«Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период»*, *«Формирование свода бюджетных проектировок и прогноза основных параметров консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», «Разработка проекта решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правовым актом администрации Россошанского муниципального района»,* «*Подготовка пояснительной записки к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»* проводятся предварительные работы (анализы, мониторинги, инвентаризации расходных обязательств органов местного самоуправления района, оценка налогового потенциала Россошанского муниципального района Воронежской области и др.) для составления районного бюджета на 2022 – 2024 годы.

Срок реализации мероприятий не наступил.

Сгруппированы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов расходы:

- в разрезе бюджетных учреждений по экономическим статьям;

- по программным и непрограммным направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти области;

- в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета;

- по публичным обязательствам.

Окончательный результат от реализации мероприятия планируется достичь в IV квартале текущего года.

При реализации **основного мероприятия 1.3.** «Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности» средства из районного бюджета не предусматриваются.

В автоматизированной системе ПК «Свод - Смарт» сгруппированы доходы и расходы районного бюджета по кодам бюджетной классификации за 9 месяцев 2021 год и сформированы ежемесячные отчеты об исполнении областного бюджета.

Сформирован годовой отчет за 2020 год и ежемесячные отчеты об исполнении областного бюджета за отчетный период 2021 года и направлены в департамент финансов Воронежской области в установленный срок.

Результат: обеспечено надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение областного бюджета за 2020 год и истекший период 2021 года.

Основное мероприятие включает 11 мероприятий. По 3 мероприятиям срок реализации не наступил.

1.3.1 – 1.3.2. в рамках мероприятий *Составление сводной бюджетной росписи районного бюджета», «Составление кассового плана районного бюджета»* будет осуществлено составление сводной бюджетной росписи районного бюджета и составление кассового плана районного бюджета в декабре 2021 года после утверждения решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

1.3.3. «*Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета»* в рамках мероприятияза 9 месяцев 2021 года подготовлено 8756 уведомлений об изменении показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных ассигнований.

Результат: внесены изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета.

1.3.4. «*Ведение кассового плана районного бюджета»* в рамках мероприятияв электронном виде принято 8756 изменений кассового плана. Сформирован помесячный и подекадный кассовый план районного бюджета на 2021 год.

Результат: внесены изменения в кассовый план районного бюджета.

1.3.5. *«Подготовка проекта решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района "О внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на текущий год и плановый период»* в рамках мероприятияза отчетный период подготовлено 6 проектов решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 26.05.2021 №190, от 23.06.2021 №197, от 28.07.2021 №200, от 11.08.2021 №208, от 08.09.2021 №211, от 15.09.2021 №213).

Результат: внесены изменения в районный бюджет.

1.3.6. «*Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета за счет районных средств, получаемых из федерального, областного бюджетов и средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»* в рамках мероприятияв отчетном периоде осуществлено:

- ведение 147 лицевых счетов;

- открыто (переоформлено и закрыто) 1 лицевой счет;

- направлено сведений об открытии (закрытии), переоформлении лицевых счетов в ИФНС – 1.

Подготовлены соответствующие уведомления.

Результат: подготовлены извещения об открытии (переоформлении и закрытии) лицевых счетов и отражены на счетах соответствующих операций.

1.3.7. «*Ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита»* в рамках мероприятияв отчетном периоде направлены 3 изменения (заявок) в Перечень.

Результат: обеспечена своевременная корректировка Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета.

1.3.8. «*Осуществление учета исполнения районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области*» - своевременно и качественно в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», письмом Минфина России № 02-06-07/103996 и Федерального Казначейства России № 07-04-05/02-29166 от 31.12.2019 (с изменениями от 20.02.2020) «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами за 2019 год» и приказом департамента финансов Воронежской области от 09.12.2019 № 197 «о/н» «О составлении и сроках представления отчетности» выполнены операции по кассовому исполнению районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета.

Результат: обеспечено своевременное и качественное выполнение операций по кассовому исполнению районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета.

1.3.9. «*Осуществление составления отчета об исполнении районного, консолидированного бюджетов Россошанского муниципального района ежемесячно, ежеквартально и за истекший год и представление его в Департамент финансов*» ˗ в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», письмом Минфина России № 02-06-07/412, Казначейства России № 07-04-05/02-177 от 12.01.2021 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами за 2020 год», приказом департамента финансов Воронежской области от 17.12.2020 № 164 «о/н» «О составлении и сроках представления отчетности» своевременно составлены отчеты об исполнении районного и консолидированного бюджетов Россошанского муниципального района Воронежской области и представлены в правительство Воронежской области, в том числе:

- за 2020 год - в срок с 08 по 12 февраля 2021 года;

- ежемесячные – в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- за I квартал 2021 года – в срок до 17 апреля 2021 года;

- за 1 полугодие 2021 года – в срок до 17 июня 2021 года.

- за 9 месяцев 2021 года – в срок до 17 октября 2021 года.

Результат: отчетность за истекший финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года составлена и своевременно представлена.

своевременно составлены отчеты об исполнении районного и консолидированного бюджетов Россошанского муниципального района Воронежской области и представлены в правительство Воронежской области, в том числе:

- за 2020 год - в срок с 08 по 12 февраля 2021 года;

- ежемесячные – в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- за I квартал 2021 года – в срок до 17 апреля 2021 года;

- за 1 полугодие 2021 года – в срок до 17 июня 2021 года.

- за 9 месяцев 2021 года – в срок до 17 октября 2021 года.

Результат: отчетность за истекший финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года составлена и своевременно представлена.

1.3.10. Срок реализации мероприятия «*Осуществление составления отчета по сети, штатам и контингентам получателей средств районного и консолидированного бюджетов за истекший год, представление его в Департамент финансов*» - IV квартал текущего года.

1.3.11. «*Составление и представление годового отчета об исполнении районного бюджета в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района*» в апреле текущего года составлен годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год и направлен в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области в установленные сроки.

Планируемый результат по составлению и представлению годового отчета об исполнении районного бюджета достигнут.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.4.** «Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района» достигнут непосредственный результат, который заключается в своевременном предоставлении бюджетных средств в соответствии с решениями администрации Россошанского муниципального района Воронежской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а также создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения расходов.

Основное мероприятие включает 3 мероприятия.

1.4.1. «*Подготовка проекта распоряжения о выделении денежных средств*» в рамках мероприятияза 9 месяцев 2021 года подготовлено 15 проектов распоряжений администрации Россошанского муниципального района Воронежской области о выделении денежных средств на непредвиденные расходы.

Средства на реализацию мероприятия не запланированы.

Результат: выполнены мероприятия для обеспечения финансирования непредвиденных расходов.

1.4.2. «*Уточнение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделение денежных средств в соответствии с распоряжениями администрации Россошанского муниципального района "О выделении денежных средств*» в рамках мероприятияв отчетном периоде направлены средства на финансирование непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 08.12.2015 № 859 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Россошанского муниципального района». Внесены изменения в сводную бюджетную роспись путем выпуска уведомлений об изменении показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Средства резервного фонда расходуются главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с распоряжениями администрации Россошанского муниципального района Воронежской области. На основании распоряжений внесены изменения в сводную бюджетную роспись путем выпуска уведомлений об изменении показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. В отчетном периоде достигнут планируемый результат. Освоено 1742,9 тыс.руб.

Результат: мероприятия по финансированию непредвиденных расходов выполнены.

1.4.3. «*Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда администрации Россошанского муниципального района и представление отчетов об их использовании главе администрации Россошанского муниципального района, в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района*» в рамках мероприятияподготовлен и направлен отчет об использовании средств резервных фондов за 2020 год:

- главе Россошанского муниципального района Воронежской области и в Ревизионную комиссию Россошанского муниципального района Воронежской области (письмо от 08.12.2020 № 128-1/5363).

Результат: мероприятия по контролю за выделением средств из резервного фонда и подготовке отчетов об их использовании выполнены.

На реализацию **основного мероприятия 1.5.** «Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района» направлено 12251,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

1.5.1. «*Осуществление муниципальных внутренних заимствований Россошанского муниципального района от имени Россошанского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»* за 9 месяцев 2021 года государственные внутренние заимствования не осуществлялись.

1.5.2. «*Осуществление управления муниципальным долгом Россошанского муниципального района и его обслуживания»* за 9 месяцев 2021 года расходы составили 12 251,6 тыс. руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, который осуществляются за счет субвенций из областного бюджета составила 3,2 % при плановом значении ≤15%)

Результат, заключается в своевременной уплате по процентам на обслуживание муниципального долга.

1.5.3. «*Ведение муниципальной долговой книги Россошанского муниципального района*» - своевременно и в полном объеме информация о долговых обязательствах Россошанского муниципального района Воронежской области внесена в муниципальную долговую книгу Россошанского муниципального района Воронежской области.

Результат: регистрация и учет муниципального долга Россошанского муниципального района Воронежской области в долговой книге выполнены своевременно.

1.5.4. *«Составление и предоставление актов сверки по долговым обязательствам Россошанского муниципального района с Департаментом финансов Воронежской области» -* составлены акты сверки по долговым обязательствам Россошанского муниципального района Воронежской области с Департаментом финансов Воронежской области за 2020 год, которые направлены в Департамент финансов Воронежской области.

Результат: акты сверки подготовлены, своевременно представлены в Департамент финансов Воронежской области и утверждены без замечаний.

На реализацию **основного мероприятия 1.6.** «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля» средства районного бюджета не предусматриваются.

В рамках реализации основного мероприятия:

- проведены плановые и внеплановые контрольные мероприятия в части соблюдения законодательства в сфере бюджетных правоотношений и закупок.

За 9 месяцев 2021 года проведено 15 контрольных мероприятий, из них: 12 плановых контрольных мероприятий и 3 внеплановых контрольных мероприятий, в том числе:

- 14 контрольных мероприятий в части контроля за закупками.

По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 12 предписаний.

Результат: проведены плановые контрольные мероприятия в части соблюдения законодательства в сфере бюджетных правоотношений и закупок, обеспечена эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и повышение эффективности использования средств районного бюджета..

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

1.6.1. «*Осуществление учета и контроля привлечения и погашения заемных средств, полученных из областного бюджета и в кредитных организациях*» срок выполнения мероприятий, не наступил.

1.6.2. *«Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда администрации Россошанского муниципального района и представление отчетов об их использовании главе администрации Россошанского муниципального района, в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района»* срок выполнения мероприятий не наступил.

На реализацию **основного мероприятия 7.** «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе» средства районного бюджета не предусматриваются.

В рамках реализации основного мероприятия за 9 месяцев 2021 года обеспечена открытость информации о государственных и муниципальных финансах на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района Воронежской области и актуализированы данные на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет: [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

Достигнут непосредственный результат, заключающийся в обеспечении открытости и прозрачности бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе Воронежской области. Окончательный результат будет достигаться поэтапно до конца текущего года.

Основное мероприятие включает 5 мероприятий. По 3 мероприятиям срок реализации не наступил.

1.7.1. «*Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации (www.rosh.adm.ru) утвержденных положений, порядков и методик расчета отдельных характеристик районного бюджета, методических рекомендаций и нормативных правовых актов, разрабатываемых отделом*» в рамках мероприятияв отчетном периоде сайте администрации Россошанского муниципального района Воронежской области размещены подготовленные отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области нормативные правовые акты и методические рекомендации по осуществлению бюджетного процесса на всех этапах его реализации.

Результат: обеспечена доступность информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе Воронежской области.

1.7.2. «*Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджета»* - в рамках мероприятия проведены публичные слушания:

- по годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год - в мае текущего года;

Результат: годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год прошел обсуждение на публичных слушаниях.

1.7.3. «*Проведение публичных слушаний по проекту района бюджета»* - в рамках мероприятиязапланировано проведение публичных слушаний:

- по проекту районного бюджета на 2022 - 2024 годы – в декабре текущего года.

Срок реализации мероприятий не наступил.

1.7.4. *«*О*рганизация деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, деятельности по предоставлению и размещению информации (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет:* [*www.bus.gov.ru»*](http://www.bus.gov.ru) - в рамках мероприятияв отчетном периоде осуществлена организация деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области по предоставлению и размещению информации (сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет.

Отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области подготовлены и направлены главным распорядителям средств районного бюджета письма:

- о размещении плановых показателей на 2021 год;

- о размещении информации о годовой бухгалтерской отчетности, результатах деятельности и об использовании имущества государственных (муниципальных) учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области, а также сведений о контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год).

В отчетном периоде проведен мониторинг формирования муниципальными учреждениями Россошанского муниципального района Воронежской области плановых показателей на 2021 год и фактических показателях деятельности и отчетности муниципальных учреждений за 2020 год.

По результатам мониторинга размещения муниципальными учреждениями Россошанского муниципального района Воронежской области информации на официальном сайте в сети Интернет:

- направлены письма о выявленных нарушениях и необходимости завершении работ по формированию плановых показателей учреждений.

Результат: обеспечена открытость информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений.

1.7.5. «*Регулярная публикация брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте в сети Интернет: www.rosh.adm.ru»* - планируется IV кварталах текущего года.

Срок выполнения мероприятий не наступил.

На реализацию **основного мероприятия 8.** «Мероприятия по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием СЭР Россошанского района**»** в отчетном периоде 2021 года средства районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 8 мероприятий.

1.8.1. *«Расчет обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)»* - в отчетном периоде был проведен расчет обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), который составил 9,66 тыс. рублей.

Результат: проведен расчет обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер).

1.8.2. *«Проведение приватизации муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом»* - срок реализации мероприятий не наступил.

1.8.3. *«Инвентаризация неучтенных объектов муниципального имущества»* - в рамках мероприятияпроведена инвентаризация неучтенных объектов муниципального имущества Россошанского муниципального района Воронежской области.

Результат: проведена инвентаризация неучтенных объектов муниципального имущества Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.8.4. *«Регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на земельные участки»* - в рамках мероприятияпроводится регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на земельные участки Россошанского муниципального района Воронежской области.

Результат: проведена прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на земельные участки Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.8.5. *«Увеличение доходов от оказания платных и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений»* - в рамках мероприятияпроводится работа по увеличение доходов от оказания платных и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области.

Результат: увеличение доходов от оказания платных и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.8.6.  *«Увеличение выручки от оказанных услуг»* - проводится работа по увеличение выручки от оказанных услуг Россошанского муниципального района Воронежской области.

Результат: увеличение выручки от оказанных услуг Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.8.7. *«Расчет доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)»* - в рамках мероприятияпроизведен расчет доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) Россошанского муниципального района Воронежской области и составил 76,69 %.

Результат: произведен расчет доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.8.8. *«Расчет доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)»* в рамках мероприятияпроизведен расчет доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) Россошанского муниципального района Воронежской области и составил 96,9 %.

Результат: произведен Расчет доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) Россошанского муниципального района Воронежской области.

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области»***

Исполнитель подпрограммы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2021 году, на отчетную дату составляют 113 190,6 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) на 1 октября 2021 года составил 103881,4 тыс. рублей.

В том числе:

областной бюджет – 56764,5 тыс. рублей, из них:

* прочие расходы –  56764,5 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 9 месяцев 2021 года на реализацию подпрограммы направлено 99984,6 тыс.руб., в т.ч. 56243,9 тыс.руб. –ОБ, 43740,7 тыс. рублей.-МБ.

Подпрограмма включает 7 основных мероприятий.

На реализацию **основного мероприятия 2.1.** «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района» средства районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие. Срок реализации мероприятия не наступил.

2.1.1. *«Подготовка изменений в методики, регулирующие межбюджетные отношения органов местного самоуправления Россошанского муниципального района с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации»* срок реализации не наступил.

На реализацию **основного мероприятия 2.** «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» за 9 месяцев 2021 года направлено 25634,4тыс. рублей.

Достигнут непосредственный результат от реализации мероприятия в отчетном периоде, который заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия. По 1 мероприятию срок реализации не наступил.

2.2.1. На реализацию мероприятий«*Распределение средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района»* средства районного бюджета не предусматриваются.

В отчетном периоде срок реализации мероприятий не наступил, реализация будет осуществляться в 4 квартале текущего года.

2.2.2. *«Предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района»* - в рамках мероприятия освоено 25634,4тыс. рублей.

Средства направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности Россошанского муниципального района Воронежской области.

Основной эффект от реализации в отчетном периоде мероприятия по сокращению дифференциации финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения достигнут.

На реализацию **основного мероприятия 2.3.** «Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов» за 9 месяцев 2021 года направлено 74093,8 тыс. рублей.

Основной эффект от реализации основного мероприятия заключается в улучшении социально-экономического положения муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области.

Средства направлены на софинансирование расходов муниципальных районов по предоставлению поселениям межбюджетных трансфертов общего характера для обеспечения своевременного и полного финансирования социально значимых расходов бюджетов поселений Россошанского муниципального района Воронежской области.

Основное мероприятие включает 6 мероприятий. По 2 мероприятиям срок реализации не наступил.

2.3.1.«*Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов» -* в отчетном периоде срок реализации мероприятия не наступил, будет осуществляться в соответствии с утвержденным Планом в IV квартале текущего года.

2.3.2.  *«Разработка методики распределения иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения» -* в отчетном периоде в соответствии с утвержденным Планом.

2.3.3. *«Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов» -* в рамках мероприятияза 9 месяцев 2021 года направлено 29724,6 тыс. рублей.

Результат: Основной эффект от реализации в отчетном периоде мероприятия по предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения достигнут.

2.3.4. *«Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)» -* за 9 месяцев 2021 года направлено сельским поселениям Россошанского муниципального района 513,0 тыс. рублей.

Результат: в отчетном периоде мероприятия по финансовому обеспечению исполнения расходных обязательств муниципальных образований выполнены.

2.3.5. *«Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)» -* за 9 месяцев 2021 года направлено городскому поселению город Россошь Россошанского муниципального района 100,0 тыс. рублей.

Результат: в отчетном периоде мероприятия по финансовому обеспечению исполнения расходных обязательств муниципальных образований выполнены.

2.3.6. *«Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета» -* за 9 месяцев 2021 года направлено сельским поселениям Россошанского муниципального района 43756,2 тыс. рублей.

Результат: в отчетном периоде мероприятия по финансовому обеспечению исполнения расходных обязательств муниципальных образований выполнены.

На реализацию **основного мероприятия 2.4.** «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района» средства районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие.

Срок реализации не наступил.

2.4.1. *«Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района» -* в соответствии с приказом отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 17.12.2010 № 13 проведена оценка качества управления муниципальными финансами по итогам 2020 года.

Результат: осуществлен контроль за качеством управления муниципальными финансами.

На реализацию **основного мероприятия 2.5.** «Мероприятия по созданию условий для развития межбюджетных отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами Россошанского муниципального района» средства районного бюджета не предусматриваются.

Основное мероприятие включает 5 мероприятий.

2.5.1. *«Расчет доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда)»* в рамках мероприятия был проведен расчет доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда)», которая составила 0,0 %.

Результат: произведен расчет доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

2.5.2. *«Расчет расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района» -* в рамках мероприятия был проведен расчет расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района, которые составили 697,24 рубля.

Результат: произведен расчет расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района.

2.5.3. в рамках мероприятия *«Расчет суммы недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района»* был проведен расчет суммы недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района, которая составила 2,4 тыс. рублей.

Результат: произведен расчет суммы недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района.

2.5.4. *«Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов» -* в рамках мероприятия был проведен анализ динамики доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, которая составила 100,0 %.

Результат: проведен анализ динамики доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

2.5.5. *«Расчет доли невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями»* - проведен расчет доли невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями, которая составила 0,0 %.

Результат: проведен расчет доли невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями.

На реализацию **основного мероприятия 2.6.** «Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности» за 9 месяцев 2021 года направлено 65,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие.

2.6.1. *«Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности» -* за 9 месяцев 2021 года направлено 65,0 тыс. рублей.

Результат: Основной эффект от реализации в отчетном периоде мероприятия по предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности достигнут.

На реализацию **основного мероприятия 2.7.** «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ» за 9 месяцев 2021 года направлено 191,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие.

2.7.1. в рамках мероприятия *«Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности»* за 9 месяцев 2021 года направлено 191,4 тыс. рублей.

Результат: Основной эффект от реализации в отчетном периоде мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ достигнут.

***Подпрограмма 3. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области для исполнения переданных полномочий».***

Исполнитель подпрограммы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2021 году, составляют 11 971,5 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на 01.10.2021 по данной подпрограмме составил 11 971,5 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 11 971,5 тыс. рублей.

Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.

На реализацию **основного мероприятия 3.1.** «Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района» за 9 месяцев текущего года запланировано 11 971,5 тыс. рублей.

Исполнение составляет 11 971,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений за 9 месяцев 2021 года.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие.

3.1.1. «*Доведение поселению уведомлений о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций*» - доведено 4 уведомления о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Результат: Основной эффект от реализации в отчетном периоде мероприятия достигнут, обеспечено стабильное и эффективное городским поселением город Россошь Россошанского муниципального района исполнение переданных полномочий.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Исполнитель подпрограммы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2021 году, составляют 8 137,7 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на 01.10.2021 по данной подпрограмме составил 6256,4 тыс. рублей

Фактически (кассовое исполнение) в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 5647,4 тыс. рублей

Подпрограмма включает 1 основное мероприятие.

На реализацию **основного мероприятия 4.1.** «Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района» в отчетном периоде направлено 5647,4 тыс. рублей.

Результат: финансирование расходов отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, обеспечивающих его функционирование.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

4.1.1. в рамках мероприятия«*Планирование сметы расходов отдела по финансам на очередной финансовый год*» составлена и утверждена смета отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области на 2021 год. Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.

Результат: смета расходов составлена.

4.1.2. в рамках мероприятия«*Проведение торгов и иных процедур закупки товаров, работ, услуг*» в отчетном периоде обеспечено эффективное проведение закупочных процедур в соответствии с законодательством. За 9 месяцев 2021 года заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 21договоров на сумму 609,2 тыс. рублей.

Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.

Муниципальные контракты и договоры оформлены в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

Результат: закупочные процедуры проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. в рамках мероприятия *«Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование отдела»* освоены средства в сумме 5647,4 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (включая выплату заработной платы, оплату счетов на приобретение товаров, работ, услуг). Для оплаты расходов, обеспечивающих деятельность отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, документы подготовлены своевременно.

Результат: выплата заработной платы и оплата счетов на приобретение товаров, работ, услуг осуществлены на основе платежных документов и с учетом требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, приказов Министерства финансов Российской Федерации, департамента финансов Воронежской области и отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

4.1.4. в рамках мероприятия«*Учет операций по финансовому обеспечению деятельности отдела и составление отчетности»* и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», приказом департамента финансов Воронежской области от 17.12.2020 № 164 «о/н» «О составлении и сроках представления отчетности» выполнены работы по учету операций по финансовому обеспечению деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района и составлению годовой отчетности об исполнении районного бюджета за 2020 год, ежемесячной и ежеквартальной отчетности за истекший период 2021 года.

Выполнение данного мероприятия не требует финансового обеспечения.

Результат: обеспечено качественное и своевременное составление ведомственной отчетности.

**Целевыми показателями реализации Программы приняты:**

1. Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Россошанского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, значение показателя не более 10%, фактически – 10 %;

2. Отношение объема муниципального долга Россошанского муниципального района, в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, значение показателя не более 100 %, фактически – 47,2 %;

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района от 22.10.2020 № 1145 «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» (в редакции постановлений № 244 от 22.03.2021, № 904 от 25.08.2021).

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Россошанском районе;

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Россошанского муниципального района;

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Россошанского муниципального района;

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год решением СНД о бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляют  71803,6 тыс. руб.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 61194,0 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию муниципальной программы направлено 48386,7 тыс. руб. (79,1 % от доведенного предельного объема финансирования на 01. 2021 года).

Программа включает в себя 6 подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района» (далее - Подпрограмма № 1) включает 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение взаимодействия администрации Россошанского муниципального района Воронежской области с филиалом АУ «МФЦ» в г. Россошь».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение доступности получения муниципальных услуг для граждан».

В Россошанском муниципальном районе организованно предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на основании соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", администрацией Россошанского района Воронежской области и администрациями городского и сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области от 10 сентября 2018 года  № 2, срок действия которого истёк в сентябре текущего года. В связи с этим для повышения качества предоставления муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района было подписано новое соглашение от 10.09.2021г. №1,  о взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области "Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг", администрацией Россошанского района Воронежской области и администрациями городского и сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области.

Мероприятия Подпрограммы 1 выполнены без привлечения финансовых средств.

**Подпрограмма 2** «Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации» (далее - Подпрограмма 2) включает 3 основных мероприятия.

На 2021 год планируемый объём финансирования – 1 857,00 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 1520,1 тыс. рублей:

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию подпрограммы направлено 1325,9 тыс. руб. (87,2 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

**Основное мероприятие 1** «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В рамках данного мероприятия организована деятельность, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Россошанского муниципального района, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. По итогам 3 квартала 2021 года организовано и проведено 69 профилактических рейда, 19 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 228 дел об административных правонарушениях.

84 дела возбуждено в отношении несовершеннолетних и 144 дела об административных правонарушениях, возбужденных в защиту несовершеннолетних, из них: в отношении родителей (законных представителей) - 142, в отношении иных лиц - 2.

В отношении 140 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведена индивидуальная профилактическая работа.

Наложено 77 административных штрафов на сумму 118900 рублей.

По итогам работы за сентябрь 2021 года в Россошанском муниципальном районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними увеличилось на 114 % (2021-15, 2020- 7).

**Основное мероприятие 2** «Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра».

За период с 01.01.2021 по 30.09.2021г.г. произведен сбор информации от  органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов  органов местно самоуправления района - 3565, НПА – 869, актов прокурорского реагирования - 197, дополнительных сведений - 38. Созданы 269 новых редакций НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

**Основное мероприятие 3** «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии»:

в рамках данного мероприятия проведено 36 заседаний административной комиссии, поступило на рассмотрение административной комиссии 318 протоколов об административных правонарушениях, а также постановлений прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, 279 дел об административном правонарушении рассмотрено за 9 месяцев  2021 года.

За 9 месяцев 2021 года наложено штрафов на сумму 416 000,00 руб., поступило 426068 руб.

**Подпрограмма 3** «Формирование и развитие контрактной системы» (далее – Подпрограмма 3) включает 2 основных мероприятия.

На 2021 год планируемый объём финансирования – 2318,5 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 1954,2 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию подпрограммы направлено 1663,9 тыс. руб. (85,1 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

          Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление муниципальными закупками».

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств».

Для муниципального заказчика Россошанский муниципальный район через МКУ «Управление муниципальными закупками» за девять месяцев 2021 года было проведено 130 процедур  в рамках федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 253 619,24 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 241 898, 88 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила 11 451, 35 тыс. руб.

**Подпрограмма 4** «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» (далее - Подпрограмма №4) включает 1основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Служба технического обеспечения».

На 2021 год планируемый объём финансирования - 18 068,2 тыс. руб., в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 14730,7 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию подпрограммы направлено 11243,2 тыс. руб. (76,3 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

В рамках подпрограммы осуществлялось материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

В рамках данного мероприятия выполнены работы по эффективному использованию и содержанию движимого и недвижимого имущества:

* обслуживание водопроводной и отопительной системы,
* приобретение дополнительного слесарного инструмента и расходного материала;
* приобретение дополнительного эл. инструмента и ножовки по дереву;
* ремонт линолеумных и плиточных полов, приобретение строительного клея;
* приобретение строительных отделочных материалов для ремонта кабинетов и гаражей администрации;
* приобретение дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений;
* обслуживание и ремонт дверных замков, приобретение сменных сердцевин к замкам;
* изготовление и установка перил на ступеньках служебного входа;
* замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные;
* замена вышедших из строя электрических розеток и выключателей, осветительного оборудования;
* установка дополнительных розеток, прокладка кабельканала и электрической проводки;
* обслуживание и ремонт мебели в кабинетах, замена шарниров, замков, выдвижных ящиков;
* регулярное обслуживание кондиционеров, чистка фильтров, приобретение и замена элементов питания в пультах управления;

- проведение мероприятии по сохранению тепла в холодное время года, утепление окон с использованием силиконового герметика, заделка монтажной пеной пустот и трещин снаружи здания;

- в рамках борьбы с COVID-19 проведены дополнительные мероприятия по дезинфекции здания;

- замена деревянных окон на 4-ом этаже на пластиковые – 31 окно;

- ремонтные работы по закреплению парапетного отлива на кровле здания;

- работы по устранению протекания кровли;

- ремонтные работы в системе отопления – замена отопительных элементов резьбы, муфты, гайки;

- работа на фасадном и служебном крыльце здания, закрепления отскочивших и сломанных плиток;

- постоянный контроль за освещением, замена сгоревших ламп и светильников;

- поддержание мебели в надлежащем состоянии, сборка новой и ремонт имеющейся мебели;

- антиковидные мероприятия, приобретение моющих средств, санитайзеров и распылителей;

- прокладка канализационных и водопроводных труб, установка унитаза, раковины, дозатора мыла;

- изготовление гипсокартонных коробов для ограждения водопроводных и канализационных труб;

- ремонт отопления в кабинете техперсонала – замена муфт, резьбы, гаек;

- изготовление металлических дверей для выхода на кровлю здания администрации, их покраска и установка;

- изготовление, покраска и установка металлического ограждения на лестнице технического этажа;

- регулярное обслуживание санузлов, замена сливной и запорной арматуры, чистка сифонов и канализационных труб;

- проведение закупок товаров и услуг: на основе котировок и конкурсов;

- предрейсовый осмотр водителей;

- страховка автомобилей по автогражданской ответственности (полюсы).

**Подпрограмма 5** «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» включает 1 основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития».

На 2021 год планируемый объём финансирования – 3942,2 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 3945,0 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию подпрограммы направлено 2640,5 тыс. руб. (66,9 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2021 года осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций, закупка товаров и иные расходы) на сумму 2640,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия учреждение участвует в оказании 8 муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с переданными полномочиями от органов местного самоуправления поселений Россошанского муниципального района Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области. За 9 месяцев 2021 года подготовлено и выдано 24 разрешения на строительство и 24 разрешений на ввод в эксплуатацию, 90 уведомлений о планируемом строительстве и 77 уведомлений об окончании строительства ИЖС, 50 градпланов, 18 проектов решений о согласовании архитектурно – градостроительного облика объекта, чем обеспечено качественное и своевременное оказание муниципальных услуг.

Организована работа по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории района.

Координируется работа поселений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования: в 14 поселениях приняты новые Правила землепользования и застройки, в 3 поселениях ведутся работы по внесению изменений в генеральные планы поселений. В рамках областной программы по 16 населенным пунктам 8 поселений ведутся работы по подготовке сведений о границах населенных пунктов. В 6 поселениях ведутся работы по установлению зон затопления, зон подтопления.

Организована работа Градостроительного совета при администрации Россошанского района, на котором рассматривается градостроительная документация, предпроектная и проектная документация зданий, элементы городского благоустройства, имеющих важное градостроительное значение и влияющих на внешний облик города и сельских населенных пунктов, включая реконструкцию и реставрацию объектов является одним из направлений деятельности учреждения. Всего за 9 месяцев 2021 года было проведено 3 очных заседания и 2 заочных заседания градостроительного совета.

Проводятся проверки по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций, выдано 39 предписаний о демонтаже, демонтировано 27, по остальным ведется работа с рекламораспространителями.

За 9 месяцев 2021 года в Государственной информационной системе Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» размещено 1247 документов, при плане на 2021 год- 900 документов.

Учреждение принимает участие в концептуальной разработке проектов в сфере благоустройства территорий, создания общественных пространств и развития территорий: участие в разработке дизайн-проекта комплексного обустройства проспекта Труда в г. Россошь, подготовлен дизайн-проект сквера на ул. Алексеева, разработан макет типового въездного знака в населенный пункт для с. Евстратовка, в с. Кривоносово в этом году уже установлен такой знак.

Учреждением оказывается содействие поселениям в подготовке заявок от муниципальных образований района, органов ТОС и иных некоммерческих организаций для участия в областных и федеральных программах, конкурсах грантов (субсидий) в сфере благоустройства территорий и создания общественных пространств, формирования комфортной среды, развития территорий, их сопровождение, подготовка схем, чертежей, ведомостей объемов работ.

В 2021 году на территории района городским и сельскими поселениями за счет участия в различных программах реализуется 10 проектов, в том числе:

- в рамках инициативного бюджетирования 2 проекта;

- по направлению «Создание, реконструкция и благоустройство военно-мемориальных комплексов и воинских захоронений» - ремонт воинских захоронений в 4 поселениях.

- по госпрограмме РФ "Комплексное развитие сельских территорий" по направлению «Благоустройство сельских территорий» устанавливаются контейнерные площадки в 4 сельских поселениях и ведется обустройство стадиона в с. Евстратовка Евстратовского сельского поселения.

Общая сумма привлеченных денежных средств составила- 31,6 млн. руб.

На 2022 год поданы и одобрены заявки в департамент по развитию муниципальных образований на реализацию различных проектов тремя поселениями (г. Россошь, Поповское и Подгоренское с.п.) и на ремонт трех воинских захоронений в Поповском, Новокалитвенском с.п. и г. Россошь. Общая сумма привлеченных средств составит 21,3 млн. руб.

Проведены мероприятия по вовлечению населения в проекты благоустройства территорий (общественные обсуждения, опросы, презентации дизайн-проектов, дизайн-сессии): парк в с. Евстратовка, сквер на ул. Алексеева, территории в г. Россошь для комплексного обустройства.

Постоянно оказывается содействие органам ТОС в участии в заявочной компании и реализации проектов в сфере благоустройства территорий, проводятся консультации информационно-методического характера. В 2021 году успешно прошли конкурсный отбор и реализуются общественно полезные проекты 40 ТОСами, общая сумма грантов составила 13,5 млн. руб.

В целях успешной реализации этих проектов действует муниципальный проект «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Россошанского района на 2021 год «Вместе сможем-2021».

В сентябре 2021 года проведено значимое и массовое мероприятие - областной фестиваль ТОС «Вместе сможем», который был проведен на территории Каялового бора. Учреждение являлось соорганизатором этого мероприятия.

В 2021 году получили грантовую поддержку АНО «Образ будущего» 12 сельских поселений на общую сумму 9,6 млн. руб. Сопровождение реализации данных проектов так же осуществляют сотрудники учреждения.

Проведены муниципальные этапы конкурсов в сфере благоустройства: «Самое красивое село», «Территория идей».

Ведется сопровождение проектной документации по строительству полигона ТБО, комплекса зданий Россошанской РБ.

**Подпрограмма 6** «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма № 6) включает 10 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функций местного самоуправления».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района».

Основное мероприятие 3 «Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района».

Основное мероприятие 4 «Осуществление полномочий переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю».

Основное мероприятие 5 «Выполнение других расходных обязательств».

Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности».

Основное мероприятие 7 «Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ».

Основное мероприятие 8 «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)».

Основное мероприятие 9 «Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг».

Основное мероприятие 10 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года».

На 2021 год планируемый объём финансирования – 45614,7 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 39043,8 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года) на реализацию подпрограммы направлено 31513,3 тыс. руб. (80,7 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.10. 2021 года).

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» были реализованы следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1** «Обеспечение функций органов местного самоуправления»:

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

В течение срока реализации мероприятий была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, сотовая связь, услуги фельдъегерской и специальной связи, заправка и обслуживание оргтехники, приобретение и обслуживание программ, приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники, почтовые расходы, коммунальные услуги, текущий ремонт, оплата труда, переподготовка и повышение квалификации кадров, подписных изданий, приобретение мебели, бланков, канцтоваров.

**Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий были созданы условия для обеспечения деятельности главы администрации Россошанского муниципального района, что позволило осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей.

**Основное мероприятие 3** «Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий опубликованы информационные материалы в следующих в СМИ:

– общественно-политическая газета «За изобилие» – 274 материалов;

– информационно-рекламная газета «Россошанский курьер» – 320 материалов;

– газета «Россошь» - 20;

– официальный сайт администрации Россошанского муниципального района – 864 материалов;

– официальные страницы администрации Россошанского муниципального района в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Телеграм» – 7379 материалов.

**Основное мероприятие 4** «Осуществление полномочий, переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю»:

полномочия по проведению муниципального жилищного контроля переданы сельскими и одним городским поселениями органу местного самоуправления Россошанского муниципального района. Заключены соглашения о передаче Россошанскому муниципальному району Воронежской области части полномочий городского и сельских поселений Россошанского муниципального района по осуществлению муниципального жилищного контроля.

За 9 месяцев 2021 года в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Россошанского муниципального района плановые и внеплановые проверки, не проводились.

**Основное мероприятие 5** «Выполнение других расходных обязательств»:

- АО «ТВ Губерния» - газета «Коммуна» – «Некролог» №5 от 03.02.2021.

– АО «ТВ Губерния» – газета «Коммуна» – «Юрий Мишанков: «Органы власти объединяются с жителями в решении проблем», №23 от 09.06.2021.

– ВРООРИ «Комфорт города» – портал «Моё» – «Россошанские ТОСы выиграли 41 грант для своих проектов», 24.05.2021.

**Основное мероприятие 6** «Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности»:

в рамках реализации мероприятия администрации Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь и сельских поселений принимали участие в I и II этапе комплексной мобилизационной тренировке под руководством Президента РФ, в тренировке по выполнению плана выполнения мероприятий по территориальной обороне Россошанского муниципального района и учениях «Запад-2021».

Проводились мероприятия по мобилизационной подготовке администрации города и района, а так же сельских поселений. Проводились теоретические и практические занятия с группой контроля района. Утверждены план экономики Россошанского муниципального района на 2021-2025 годы и план нормированного снабжения населения Россошанского муниципального района. Проводится работа по подготовке и подписанию соглашений с организациями имеющие мобилизационное задание. Проводились еженедельные практические проверки оповещения должностных лиц района, организаций и учреждений, практические занятия с ЕДДС района.

**Основное мероприятие 7** «Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ»: финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось. Были проведены мероприятия по актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели, не требующие финансовых вложений.

**Основное мероприятия 8** «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)» финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось.

**Основное мероприятие 9** «Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг»: в целях осуществления переданных полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений Россошанского муниципального района и в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 12.09.2018 г. № 1071 специализированной организацией по вопросам похоронного дела при осуществлении полномочий по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на территориях сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области определено муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть».

За 9 месяцев 2021 года было произведено 2 погребения.

**Основное мероприятие 10** «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»:

в рамках реализации мероприятия создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Россошанском муниципальном районе; проводилась работа: по установке недостающих аншлагов и номерных знаков и поддержанию адресного хозяйства в надлежащем состоянии, по подбору помещений для работы временного переписного персонала и хранения переписной документации. В связи с карантинными мероприятиями, введенными на территории Воронежской области, срок проведения мероприятий перенесен на октябрь - ноябрь 2021 года. **Основное мероприятие 1** «Обеспечение функций органов местного самоуправления»:

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

В течение срока реализации мероприятий была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, сотовая связь, услуги фельдъегерской и специальной связи, заправка и обслуживание оргтехники, приобретение и обслуживание программ, приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники, почтовые расходы, коммунальные услуги, текущий ремонт, оплата труда, переподготовка и повышение квалификации кадров, подписных изданий, приобретение мебели, бланков, канцтоваров.

**Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий были созданы условия для обеспечения деятельности главы администрации Россошанского муниципального района, что позволило осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей.

**Основное мероприятие 3** «Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий опубликованы информационные материалы в следующих в СМИ:

– общественно-политическая газета «За изобилие» – 274 материалов;

– информационно-рекламная газета «Россошанский курьер» – 320 материалов;

– газета «Россошь» - 20;

– официальный сайт администрации Россошанского муниципального района – 864 материалов;

– официальные страницы администрации Россошанского муниципального района в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Телеграм» – 7379 материалов.

**Основное мероприятие 4** «Осуществление полномочий, переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю»:

полномочия по проведению муниципального жилищного контроля переданы сельскими и одним городским поселениями органу местного самоуправления Россошанского муниципального района. Заключены соглашения о передаче Россошанскому муниципальному району Воронежской области части полномочий городского и сельских поселений Россошанского муниципального района по осуществлению муниципального жилищного контроля.

За 9 месяцев 2021 года в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Россошанского муниципального района плановые и внеплановые проверки, не проводились.

**Основное мероприятие 5** «Выполнение других расходных обязательств»:

- АО «ТВ Губерния» - газета «Коммуна» – «Некролог» №5 от 03.02.2021.

– АО «ТВ Губерния» – газета «Коммуна» – «Юрий Мишанков: «Органы власти объединяются с жителями в решении проблем», №23 от 09.06.2021.

– ВРООРИ «Комфорт города» – портал «Моё» – «Россошанские ТОСы выиграли 41 грант для своих проектов», 24.05.2021.

**Основное мероприятие 6** «Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности»:

в рамках реализации мероприятия администрации Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь и сельских поселений принимали участие в I и II этапе комплексной мобилизационной тренировке под руководством Президента РФ, в тренировке по выполнению плана выполнения мероприятий по территориальной обороне Россошанского муниципального района и учениях «Запад-2021».

Проводились мероприятия по мобилизационной подготовке администрации города и района, а так же сельских поселений. Проводились теоретические и практические занятия с группой контроля района. Утверждены план экономики Россошанского муниципального района на 2021-2025 годы и план нормированного снабжения населения Россошанского муниципального района. Проводится работа по подготовке и подписанию соглашений с организациями имеющие мобилизационное задание. Проводились еженедельные практические проверки оповещения должностных лиц района, организаций и учреждений, практические занятия с ЕДДС района.

**Основное мероприятие 7** «Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ»: финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось. Были проведены мероприятия по актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели, не требующие финансовых вложений.

**Основное мероприятия 8** «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)» финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось.

**Основное мероприятие 9** «Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг»: в целях осуществления переданных полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений Россошанского муниципального района и в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 12.09.2018 г. № 1071 специализированной организацией по вопросам похоронного дела при осуществлении полномочий по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на территориях сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области определено муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть».

За 9 месяцев 2021 года было произведено 2 погребения.

**Основное мероприятие 10** «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»:

в рамках реализации мероприятия создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Россошанском муниципальном районе; проводилась работа: по установке недостающих аншлагов и номерных знаков и поддержанию адресного хозяйства в надлежащем состоянии, по подбору помещений для работы временного переписного персонала и хранения переписной документации. В связи с карантинными мероприятиями, введенными на территории Воронежской области, срок проведения мероприятий перенесен на октябрь - ноябрь 2021 года. В связи с этим финансовые средства не были использованы.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» будут достигнуты к концу 2021 года. Достигнутые показатели свидетельствуют о социальной эффективности реализации данной программы.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района № 1119 от 15.10.2020г. (в редакции постановления №166 от 20.02.2021 г.).

Целями муниципальной программы является:

* Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем путем реализации муниципальной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение экологической обстановки в Россошанском муниципальном районе;
* Улучшение экологических условий жизнедеятельности населения, сохранение и восстановление природных ресурсов.

Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм, включает:

**Основное мероприятие 1.** Мероприятия по экологическому контролю.

За 9 месяцев 2021 года было проведено 14 рейдовых мероприятий совместно с надзорными органами по выявлению и пресечению административных правонарушений в области охраны окружающей среды. В ходе выявленных нарушений на территории Россошанского муниципального района было составлено 59 протоколов об административной ответственности.

**Основное мероприятие 2.** Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения Россошанского муниципального района.

За прошедшие 9 месяцев 2021 года были проведены следующие экологические акции:

* акция «Час Земли»;
* акция «Первоцветы»;
* областная акция «Нет весенним палам»;
* областная природоохранная акция «Воронежская область-зеленый регион»;
* весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий;
* акция «Покорми птиц зимой»;
* акция «Скворушка»;
* природоохранные мероприятия: «Чистый берег», «Чистая земля», «Марш парков», «Чистый воздух»;
* акция «Сад памяти в школе»;
* Всероссийская акция «Вода России».

В акциях принимали участие волонтеры, общественники, школьники, активисты-волонтеры Молодежного клуба РГО, неравнодушные жители и т.д.

Все мероприятия были проведены в ограниченном режиме, в связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой.

В результате реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», достигнуты следующие целевые показатели:

1. Количество информационных материалов, размещенных на сайте администрации муниципального района и в средствах массовой информации за 9 месяцев 2021 г. составило 15 публикаций.

2. За текущий период 2021 года было проведено более 13 экологических мероприятий и природоохранных акций.

3. За текущий период 2021 года было проведено 14 рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе с привлечением общественных инспекторов, надзорных органов.

4. Доля штрафов, взысканных за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, составила 95% в общем количестве штрафов, наложенных за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

Бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в 2021 году не предусмотрено.

*\* отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года подготовлен на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.*