Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области за 2022 год

Россошь 2023

Содержание

|  | Общие положения………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год…………………………………………………… | 3 |
|  | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год………………………………………………………………….. | 30 |
|  | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2022 год………….………. | 33 |
|  | Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году………………………………………………………….……………. | 36 |
|  | Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год……….……………………….. | 39 |
|  | Приложения к Сводному докладу……………………………………. | 46 |

1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район), определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от  24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района».

Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального района определен постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района» (в редакции постановления от 23.09.2020 № 1032, далее – Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка отделом социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчет о  ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – Сводный отчет) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2023 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является   достижение установленных показателей уровня жизни населения и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства с учетом существующих ограничений, достижение данной цели в 2022 году обеспечивалось за счет реализации 13 муниципальных программ.

2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела образования и молодежной политики администрации Россошанского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования.

Сфера образования нашего района является основным потребителем бюджетных средств.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1 448 876,8 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 1 453 097,4 тыс. рублей (увеличены средства на общую сумму 4 220,6 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями администрации Россошанского муниципального района от 29.12.2022 №434-р «О направлении денежных средств» и №435-р «О направлении денежных средств», приказами Отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района от 27.12.2022 №79 «Об увеличении доходной и расходной частей» и №80 «Об увеличении доходной и расходной частей»)

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 1 440 380,4 тыс. рублей (99,1 %).

- В Россошанском муниципальном районе посредством реализации  муниципальной программы «Развитие образования» обеспечиваются мероприятия по достижению высокого качества образования на всех уровнях – от дошкольного до общего образования, повышению его доступности и личной ориентированности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Система образования Россошанского муниципального района представлена следующими образовательными учреждениями: 35 детских садов, 35 школ, 3 организации дополнительного образования и детский оздоровительный лагерь «Березка» для отдыха и оздоровления детей в летний период.

Общий контингент обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений составляет 13 148 человек, из них 3 437 детей являются воспитанниками образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 9711 обучаются в общеобразовательных организациях. Дополнительным образованием охвачено 2010 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Уровень доступности дошкольного образования в районе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%.

В 35 детских садах муниципалитета образовательная деятельность с детьми строилась на деятельностном подходе. Во всех возрастных группах ДОО была организована деятельность, соответствующая возрасту воспитанников. Основной формой взаимодействия педагогов с детьми являлись: дидактические, подвижные, творческие, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры, экспериментирование, проектная деятельность, беседы, собрание коллекций, чтение художественной литературы, встречи с интересными людьми, развлечения и досуги.

Под чутким руководством инициативных и конкурентоспособных педагогов в 2022 году воспитанники детских садов заняли более 1000 призовых мест в конкурсах различных уровней.

В целях предоставления качественных образовательных услуг детям с ОВЗ в рамках специального образования отделом образования ведется учет воспитанников, нуждающихся в создании особых условий. Коррекционная помощь в дошкольных организациях района организована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, а также в логопедических пунктах. В 2022 году на базе ДОО действовало 15 групп компенсирующей направленности, в которых обучалось 202 ребенка.

Для организации квалифицированной коррекционной помощи в дошкольных организациях работает 17 учителей-логопедов, 9 педагогов-психологов, 2 учителя – дефектолога, 3 тьютора.

В детских садах оборудовано 13 кабинетов педагогов-психологов, 22 логопедических кабинета, 12 сенсорных комнат.

В 2022 году большое внимание уделялось созданию равных возможностей в получении качественного дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями.

В детском саду № 12 с 2019 года успешно функционирует «ресурсная» группа для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Активное участие муниципалитета в программах, обеспечивающих строительство и капитальный ремонт школ, является предпосылкой обеспечения детей, проживающих на территории района равных возможностей получения полноценного образования.

По областной адресной программе капитального ремонта в 2022 году были проведены ремонтные работы помещений и закуплена мебель для 8 центров «Точка роста» в сельских школах района. На эти цели из областного и муниципального бюджетов выделено 27,4 млн рублей.

По программе 50 на 50 в 2022 году в полном объеме выполнены работы:

– МБОУ лицей №4 – на сумму 600 000,00 рублей (произведена замена оконных блоков и ремонт помещений);

– МКОУ Александровская СОШ – на сумму 800 000,00 рублей (проведен ремонт помещений начальной школы и косметический ремонт спортзала);

– МКДОУ Поповский детский сад – сумма 835 000,00 рублей (выполнены работы по устройству крылец и отмостки здания сада).

На средства областного депутатского фонда, выделенных в 2022 году в сумме 8 310 тыс. рублей, в 16 образовательных организациях района выполнены ремонтные работы.

Организованной перевозкой в общеобразовательные организации в 2022-2023 учебном году охвачено 992 обучающихся.

Наблюдается динамика увеличения количества детей, охваченных перевозкой к месту учебы и обратно. На балансе 20 общеобразовательных организаций, осуществляющих организованные перевозки детей, находится 24 школьных автобуса.

В 2022 году был получен 1 автобус в МКОУ Александровская СОШ в связи с истекающим сроком эксплуатации 10 лет. Также был получен 1 автобус для открытия новых маршрутов в МБОУ СОШ №7.

С 1 сентября 2022 года обучающиеся 1-х и 5-х классов первый год вступили в работу обновленных федеральных государственных стандартов начального общего образования и основного общего образования третьего поколения. 6 школ перешли на обновленные стандарты с 1 по 7 классы (Это лицеи №11 и №4, Подгоренский лицей, школы №№ 7, 10 и 25).

С целью создания условий для поддержки наиболее способных и одаренных детей, реализации нового программного содержания и его методического сопровождения, ориентированного на перспективные потребности рынка труда и технологий, с 1 сентября 2022 года в школах №7, №10 и №1 открылись сетевые профильные классы инженерного направления.

В школе №10 открылся сетевой педагогический класс, в школе №9 – сетевой профильный агрокласс.

В 2021-2022 учебном году 785 девятиклассников успешно справились с экзаменами, из них 57 обучающихся получили аттестат «с отличием».

В ЕГЭ приняли участие 354 выпускника общеобразовательных учреждений района и 28 выпускников прошлых лет.

По итогам 2021-2022 учебного года медаль «За особые успехи в учении» получили 55 выпускников 11-х классов. Все медалисты подтвердили свои знания высокими баллами ЕГЭ. 100 баллов по ЕГЭ получили: по русскому языку - учащиеся СОШ №9, СОШ №10 и лицея №11, по химии – учащиеся 9 школы и 11 лицея, по математике профильного уровня – учащийся лицея №11.

Учащийся школы №9 стал двухсотбальником, набрав 100 баллов по 2 предметам – по русскому языку и химии.

В 2022 году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1562 учащихся 7-11 классов из 35 школ города и района.

Проведено награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников памятными подарками и грамотами (73 победителя и 155 призеров).

В региональном этапе олимпиады 82 учащихся района приняли участие по 19 предметам и заняли 27 призовых мест.

По итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Воронежской области за 2022 год 5 образовательных организаций Россошанского муниципального района вошли в ТОП-50 по Воронежской области (лицей №11, СОШ № 25, лицей №4, Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова, СОШ №10).

В Россошанском муниципальном районе в летний период в 2022 году проведены:

– 25 лагерей с дневной формой пребывания с охватом 1277 человек;

– в 7 образовательных организациях были открыты лагеря труда и отдыха, с охватом 125 подростков;

– функционировал детский оздоровительный лагерь «Березка», в котором были охвачены отдыхом и оздоровлением 480 детей. В 2022 году Россошанский район оказывал помощь и поддержку жителям Луганской Народной Республики, в 3 смене в лагере смогли отдохнуть 69 детей из Новопсковского и Меловского районов.

Также на базе МКУ ДОЛ «Берёзка» были организованы оборонно-спортивный лагерь для 60 детей и профильный стационарный лагерь «Мой континент» для 80 детей.

По итогам  областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов  и городских округов Воронежской области по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков среди муниципальных районов, в которых количество детей школьного возраста, проживающих на  территории муниципального района, свыше 5 000, наш  район занял 2-е место.

Одним из элементов идеологической воспитательной работы стал цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Этот проект Минпросвещения России стартовал в школах района с 1 сентября 2022 года.

С целью поддержки и пропаганды регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на базе 12 учреждений созданы юнармейские отряды.

Патриотическая работа в школах основывается и на принципах программы детско-ветеранского движения «Волонтеры, вперед!». В рамках реализации данной программы в районе созданы и активно работают волонтерские отряды «Волонтеры Победы», «Дорожный патруль», «ВИВАТволонтеры», «Волонтеры – медики», «Эко – волонтеры», «3Д – Делай Добро Другим!» и другие.

В образовательных организациях района действуют 43 волонтёрских отряда с охватом более 650 человек.

6 256 учащихся приняли участие в конкурсах Всероссийского и международного уровней, 2 388 стали победителями и лауреатами, что составляет 38,1% от общего количества участников.

Класс-команда МБОУ лицей №4, представившая Воронежскую область, заняла 2-е место в общекомандном зачете во Всероссийском финальном этапе Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».

В зональных соревнованиях областной военно-спортивной игры «Победа» команда МБОУ Лицей №11 заняла 1-е место и 2-е место в областном смотре-конкурсе «Пост №1».

В смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинета (класса) «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-е место занял МБОУ лицей №4.

В Россошанском районе постоянное внимание уделяется вопросам опеки и попечительства. Мероприятия, направленные на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализуются в рамках подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на протяжении последних лет является передача их на воспитание в семью родственников и других российских граждан. За последние 3 года все выявленные дети переданы на воспитание в семьи граждан РФ.

Приоритетным направлением реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния граждан, получателей мер социальной поддержки и создание на территории Россошанского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

В результате реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» оказаны меры социальной поддержки 60 гражданам:

─ доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района составили 7292,4 тыс. рублей, количество получателей доплат к пенсиям составило 48 человек;

─ социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом» составили 650 тыс. рублей, количество получателей социальных выплат составляет 12 человек.

По подпрограмме «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» на реализацию мероприятий оказана финансовая поддержка:

- СОНКО путем предоставления субсидии из бюджета Россошанского муниципального района» в сумме 299,7 тыс. рублей (100 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.01.2023).  Финансовая помощь оказана  общественной организации Россошанская районная общественная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

- СОНКО путем предоставления грантов в форме субсидий на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе в сумме 1305,8 рублей (98 % от доведенного предельного объема финансирования на 01.01.2023). Возврат невостребованных областных денежных средств в сумме 26,6 тыс. рублей.

Для обеспечения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций район принял участие в конкурсе муниципальных образований Воронежской области по предоставлению субсидий на поддержку СОНКО, что при условии софинансирования позволило привлечь из областного бюджета  денежные средства в размере 1305,8 тыс. рублей. Сумма софинансирования из местного бюджета составила 26,6 тыс. рублей. Гранты предоставлялись на реализацию проектов СОНКО, направленных на решение конкретных задач, соответствующих видам деятельности организации, предусмотренным ее учредительными документами.

Перечень победителей конкурса по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) утвержден на заседании конкурсной комиссии 26 сентября 2022 года.

Гранты в сумме 326 тыс. 450 рублей получили АНО «Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе» на проект «Молодежное движение к русской традиции», АНО «Центр поддержки гражданских и социальных инициатив Россошанского муниципального района» на проект «Поддержка творческой молодежи Россошанского муниципального района», АНО «Россошанский спортивный клуб «Голактика» на проект «Футбол доступен каждому» и АНО «Россошанский спортивный клуб «НИКА» на проект «Волейбол – это наша игра».

Согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» фактическое (кассовое) исполнение  в 2022 году на реализацию муниципальной программы составило 3745,9 тыс. рублей (100% от предусмотренных средств в бюджете), в том числе:

- федеральный бюджет – 611,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2083,7 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1051,0 тыс. руб.

Также были привлечены внебюджетные средства в объеме 7905,05 тыс. руб. (средства физических лиц).

Программа состоит из двух подпрограмм.

- Объем денежных средств из бюджетов всех уровней в размере 3694,9 тыс. рублей, предусмотренный на реализацию мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района», позволил выдать свидетельства на приобретение или строительство жилья и улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки 6 молодым семьям.

В рамках подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» актуализирована Схема территориального планирования Россошанского муниципального района, а также актуализированы и внесены сведения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

В соответствии с соглашением с ДАиГ ВО о взаимодействии при подготовке схемы территориального планирования и внесении изменений в нее, работа по актуализации главного документа территориального планирования района проводилась совместно с нормативно-проектным центром г. Воронеж, который выступал в роли проектировщика.

Полномочия по принятию ПЗЗ, разработке и внесению изменений в генеральные планы поселений перераспределены, и в соответствии с законодательством исполняются департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области. При этом работа по этим направлениям постоянно координируется отделом архитектуры и градостроительства, поселения обеспечивают подготовку исходных материалов, размещение проекта в системе ФГИС ТП, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, утверждение решений по внесению изменений в Генпланы.   Всего в 18 поселениях района расположено 89 населенных пунктов. В 2022 году внесены изменения в Генеральные планы поселений в части координирования границ 21 населенного пункта. На конец 2022 года установлены границы в 43 населенных пунктах.

Запланированные показатели выполнены.

В рамках реализации  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по данным ответственного исполнителя – отдела организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района в отчетном году выполнялись мероприятия, направленные на активизацию борьбы с преступностью и обеспечение общественной безопасности и правопорядка; противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту; снижение уровня правонарушений; совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению; предупреждение экстремизма и терроризма на территории Россошанского муниципального района, в том числе экстремизма в молодежной среде; повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» в размере 360,0 тыс. рублей на приобретение и обслуживание технических средств защиты объектов социальной сферы, образования и объектов с массовым пребыванием граждан. Уровень фактического освоения финансовых средств составил 96,3 % от планируемого объема.

По итогам отчетного года достигнуты следующие результаты:

- недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими при плане – 33%, факт – 72% (исполнитель мероприятия: начальник ОГИБДД - председатель комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения);

- снижен уровень преступности среди несовершеннолетних в Россошанском районе при плане – 16,6%,  факт  – 46,3% (исполнители мероприятий: секретарь антинаркотической комиссии -  Кайлизова О.А., ответственный секретарь – ведущий специалист - Брусиловская О.В.);

- количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия - 11 тыс.чел. (исполнители мероприятий: секретарь антинаркотической комиссии -  Кайлизова О.А., ответственный секретарь – ведущий специалист - Брусиловская О.В., руководители образовательных организаций, директор МКУ «Молодежный центр» - Ярославкин В.Б.);

- попыток совершения террористических актов, актов экстремисткой направленности  против соблюдения прав и свобод человека на территории Россошанского муниципального района в 2022 г. не допущено (исполнители мероприятий: директор МКУ «Молодежный центр» - председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б., начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С., руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК- Марков И.М.)

Согласно отчетной информации отдела культуры администрации Россошанского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2022 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента РФ, региональными и отраслевыми документами. Главной целью реализации культурной политики в Россошанском муниципальном районе является формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей жителей района поддержка, сохранение и развитие культурных традиций, совершенствование эстетического воспитания и обеспечение разнообразных форм досуга, а также формирование и развитие туристско-рекреационного потенциала.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 147 410,5 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 147 681,2 тыс. рублей.

Увеличен бюджет по основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств» подпрограммы «Образование» на общую сумму 62,9 тыс. рублей на основании приказа отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района от 12.12.2022 № 70 «Об увеличении доходной и расходной частей».

Увеличен бюджет по основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на общую сумму 147,9 тыс. рублей на основании распоряжения администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 20.12.2022  416-р «О направлении денежных средств».

Увеличен бюджет по основному мероприятию «Мероприятия в сфере культуры» подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на общую сумму 59,9 тыс. рублей на основании приказов отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района (№69 от 12.12.2022 г, №71 от 15.12.2022 г, №74 от 20.12.2022 г, №77 от 26.12.2022 г).

Фактически (кассовое исполнение) на реализацию муниципальной программы направлено 142 715,8 тыс. рублей (96,6 %).

Культурную политику Россошанского муниципального района осуществляют 73 учреждения культуры – 34 клубных учреждения (32 сельских, 1 городское, МКУ «Молодежный центр»), 37 библиотек (30 сельских, 6 городских, Межпоселенческая библиотека им. А.Т. Прасолова), драматический театр «РАМС», МКУ ДО Детская школа искусств.

С 2022 года начал действовать Плодово-Ягодненский СК в Подгоренском сельском поселении. Поддубенский сельский клуб Жилинского сельского поселения размещен в здание Поддубенской школы.

В 2022 году за счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт Межпоселенческой библиотеки им. А.Т. Прасолова на сумму свыше 10 млн руб. За последние два года на пополнение книжного фонда выделено более 900 тыс. рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В реализации национального проекта «Культура» успешно участвует Россошанская детская школа искусств (ДШИ). В 2022 году ДШИ стала победителем конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала, по результатам которого выделен 1 млн рублей. Зал будет открыт в 2023 году.

На сегодняшний день в школе обучается 651 учащийся, за последние пять лет число учащихся увеличилось почти на 150 человек. Ежегодно выпускники школы поступают в профильные учебные заведения.

Выпускник фортепианного отделения Андрей Топчиев, окончив Россошанскую ДШИ в 2018 году, поступил в Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. С отличием окончив училище в 2022-м году, поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского.

С 2017 года ежегодно театр РАМС является участником федерального проекта «Театры малых городов». За это время из федерального, областного и местного бюджетов было выделено более 22 млн рублей, благодаря чему появилось 11 новых постановок, приобретены современная звуковая и световая аппаратура, автобус, одежда сцены, заменены кресла в зрительном зале.

Самой многочисленной в составе учреждений культуры является сеть культурно-досуговых учреждений (дома культуры и сельские клубы). Всего за 2022 год ими было проведено более 6 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 320 тысяч человек. В 339 клубных формированиях занимаются свыше 4 тысяч человек, из которых, почти половина – дети до 14 лет.

С 2021 года в нашей стране, по инициативе Президента В.В. Путина, реализуется проект «Пушкинская карта», который дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет за счет средств федерального бюджета посещать культурные мероприятия и музеи страны.  В 2022 году кинотеатр «Олимп» и МКУ «Молодежный центр» стали участниками данного проекта, с 2021 года по этой программе работает драматический театр РАМС, в текущему году присоединилось КДО «Вдохновение», таким образом, в настоящее время билеты на мероприятия по «Пушкинской карте» в районе можно приобрести в четырех учреждениях. Всего за 2022 год по «Пушкинской карте» было реализовано 1892 посещения культурных и развлекательных мероприятий.

В связи с проведением специальной военной операции организованы новые мероприятия – это и благотворительный концерт в поддержку военнослужащих, участвующих в зоне СВО «Zа наших», и ряд концертов для самих военнослужащих, находящихся на территории Россошанского района.

Для детей семей мобилизованных граждан, служащих по контракту и добровольцев организована новогодняя шоу-программа со спектаклем.

С появлением в феврале 2022 г. на территории района ПВР для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР организовывались отдельные мероприятия для данной категории.

В области кадровой политики приоритетной остается задача совершенствования и повышения квалификации специалистами учреждений культуры. В 2022 12 работников КДУ и библиотек прошли обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры в рамках нацпроекта «Культура».

Россошанский район стал стартовой площадкой для проведения обучающих занятий Воронежским областным центром народного творчества и кино, был проведен семинар на тему «Современные технологии культурно-досуговой деятельности».

Важное значение в вопросе кадрового развития имеет уровень заработной платы работников. Ежегодно, согласно Указу Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата работников сферы культуры повышается, в 2022 году составила 33143 рубля.

Самым главным богатством района по-прежнему остаются талантливые люди, благодаря которым Россошанский район знают далеко за пределами Воронежской области.

Россошанский исполнитель, заслуженный работник культуры Воронежской области Виктор Стрех стал финалистом музыкального шоу «Ты супер 60+» телеканала НТВ.

Анна Бутко, Софья Филатова, Ирина Старикова (рук. А.Ю. Габасова) стали победителями (в разных номинациях) Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе» в г. Москве, основанного известным детским композитором Александром Ермоловым.

Ольга Шастина стала победителем областного конкурса работников КДУ Воронежской области «Лучший по профессии» в номинации «Лучший руководитель творческого коллектива».

Воспитанницы народного мастера Аксаны Волгуцковой, руководителя объединения «Аксюшина мастерская», стали победителями Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Данилушка», проходившего в Екатеринбурге. (Ангелина Гончарова – лауреат 1 степени в номинации «Бисероплетение», Мария Гиевская – лауреат 3 степени в номинации «Ткачество»).

Народная цирковая студия «Сюрприз» и цирковая студия «Амплитуда» выступили на арене Воронежского цирка в рамках праздничного мероприятия, посвященного 50-летию Воронежского цирка.

Согласно годовому отчету ответственного исполнителя – отдела по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» проводилась работа, направленная на создание условий для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 52 379,4 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 51 892,3 тыс. рублей (99,1 %).

Основным приоритетом работы администрации района в сфере физической культуры и спорта в 2022 году стало развитие детско-юношеского спорта.

С этой целью согласно Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года на основании распоряжения Правительства РФ от 28.12.2021 года № 3894-р на территории района разрабатывается система взаимодействия организаций, занимающихся физической культурой и спортом вне зависимости от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в том числе и в форме самостоятельных занятий.

В образовательных учреждениях созданы 28 спортивных клубов, которые будут принимать участие в школьных спортивных Лигах по видам спорта, начиная с 2023 – 2024 учебного года. Для реализации этой концепции в неё вошли Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  В 2022 году на региональных этапах этих соревнований победу одержали лицей №4, и школа №10.

На территории Россошанского района развиваются 24 вида спорта, в которых профессионально на постоянной основе можно заниматься детям в возрасте от 3 до 18 лет.  За отчётный год выполнено 299 массовых разрядов, из них одиннадцать – первых разрядов, пять - кандидатов в мастера спорта и два Мастера спорта. Прошедший год стал ярчайшим для отделения легкой атлетики Россошанской спортивной школы, воспитанники которой в 18-й раз из 20-ти победили в Спартакиаде учащихся Воронежской области.

КМС Алексей Данилов, 2006 г.р., стал победителем Первенства России по легкой атлетике в беге на дистанции 400 м, Алексей победил и в финале XI Спартакиады учащихся России на дистанции 200 м, выполнив норматив мастера спорта и установив новые рекорды спортивной школы по обеим дисциплинам.

Легкоатлетка КМС Дарья Кравченко, 2004 г.р., победила на юниорском первенстве России в эстафетном беге 4x100 м. Оба спортсмена являются воспитанниками ЗТР Валерия Тонконогова.

Ряд высоких достижений показаны и в тяжёлой атлетике, воспитанники тренеров О.В. Кисурина и О.В. Мыцыкова, во второй раз подряд побеждают в областной Спартакиаде учащихся Воронежской области. Юстиния Морская, 2010 г.р., выполнила норматив первого взрослого разряда, КМС по тяжёлой атлетике Артём Кисурин стал абсолютным победителем Кубка Воронежской области и выполнил норматив мастера спорта.

Впервые в первенстве России юниорской хоккейной Лиги принимают участие юноши 2006-2007 г.р. отделения хоккея спортивной школы.

По итогам ХХ Спартакиады учащихся Воронежской области в командном зачёте по I группе Россошанский район стал бронзовым призёром.

Успешно наши спортсмены выступали на Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и Кубках. Обладателем Кубка России по лёгкой атлетике среди ветеранов в метании диска становится Александр Крекотень.

Рустам Багиров, 2005 г.р., одержал победу в Чемпионате России по бодибилдингу в номинации «Юноши до 17 лет» в абсолютной весовой категории, стал бронзовым призёром Кубка России.

На VIII Чемпионате мира по пауэрлифтингу Федерации WRPF абсолютным победителем стал МСМК Роман Белоусов. В третий раз подряд чемпионом России по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха в составе сборной Воронежской области стал россошанец МСМК Артём Радинский.

В 2022 году, реализуя Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», 5 370 россошанцев приняли участие в сдаче нормативов комплекса, из них 3450 выполнили нормативы на «Знак отличия». В комплексных мероприятиях молодёжная сборная района победила в областном финале Фестиваля ГТО (V-VI ступень), а в областном фестивале «ГТО» среди пенсионеров IX-XI ступени Россошанский район стал бронзовым призёром.

Россошанский район вошёл в рабочую группу по реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития вида спорта «Футбол» между Министерством спорта РФ, Правительством ВО, ООО «Российский футбольный союз» и ОО «Федерация футбола ВО». 		Систематически с детьми в возрасте от 3-18 лет занимаются 12 тренеров (что является рекордным количеством за всё время развития футбола в Россошанском районе).

В Чемпионате района по футболу (среди взрослых) сезона 2022 года приняло участие 9 команд, в открытом Чемпионате района по мини-футболу -21 команда. Во Всероссийском турнире «Мини-футбол в школу» - 33 команды (что является рекордом за все время проведения этого турнира).

В чемпионате Воронежской области по футболу ФК «Спартак» занял     4-е место и стал обладателем суперкубка области и финалистом кубка области.

Футбольная команда «Родина» Поповского сельского поселения стала победителем первенства области среди муниципальных образований памяти Героя Советского Союза И.Е. Просяного.

В первенстве области среди детей 2008 года рождения от Россошанского района приняли участие 2 команды: из спортивной школы и МКУ «Спорт» - «Родина-дубль», ставшая победителем турнира.

На региональном этапе Турнира на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей 2012 года рождения третье место заняла команда МКУ «Россошанская спортивная школа».

В сфере реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» в 2022 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития  и поддержки предпринимательства администрации Россошанского  муниципального района достигнуты следующие результаты.

Бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021 №230 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие» составляют 18 926,2 тыс. рублей, в том числе: 14 654,9 тыс. рублей – муниципальный бюджет и 4 271,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (кассовый план на 2022 год) составил 17 260,4 тыс. рублей, в том числе: 14 654,9 тыс. рублей – муниципальный бюджет и 2 605,5 тыс. рублей - средства областного бюджета. Остаток неиспользованных областных средств в размере 1 665,8 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет. За счет средств 2 934,1 тыс. рублей приобретен специализированный автотранспорт для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района.

Кассовое исполнение средств за 2022 год на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие» составило 17 200,6 тыс. рублей.

Уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,7% от кассового плана на отчетную дату.

За 2022 год на развитие экономики в Россошанском районе, за исключением бюджетных средств, направлено 3 126,5 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Наибольшие объёмы инвестиций в основной капитал освоены в 2022 году промышленными предприятиями: АО «Минудобрения» – 1 567,4 млн рублей, ООО «Дельта-пак» – 397,4 млн рублей, ООО «Придонхимстрой Известь» – 49,6 млн рублей. Инвестиции направлены на расширение и модернизацию производства.

Существенно вложили средства в развитие производства и наши сельхозпроизводители, в частности: ООО «Восток-Агро» (422,5 млн рублей), ООО «Россошанская Нива» (191,8 млн рублей), АО «Южное» (120,7 млн рублей) и др.

В основном инвестиции были направлены на приобретение современной техники, племенного скота, реконструкцию животноводческих помещений.

В целях улучшения инвестиционной привлекательности района, активизирована работа по привлечению инвесторов: сформирован реестр земельных участков и промышленных площадок под инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства, промышленного производства и агропромышленного комплекса, налажена обратная связь с инвесторами, ведется активная работа совместно с ГКУ ВО «Агенство по привлечению инвестиций и региональному развитию» по подбору потенциального инвестора на территории района. Внедрены стандарты деятельности администрации по улучшению инвестиционного климата. Отработаны и действуют механизмы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

На территории Россошанского района действуют два концессионных соглашения: в отношении объектов водоснабжения и водоотведения заключено с ООО «Россошанские коммунальные системы» на сумму 667,8  млн рублей, в отношении объектов теплоснабжения – с  ООО «Коттедж-энерго» на сумму 9 млн рублей. Объекты, переданные и построенные в рамках вышеуказанных соглашений, находятся на стадии эксплуатации и вложения инвестиций.

Создано 29 новых рабочих мест на предприятиях промышленности, из них 25 мест – ООО «Дельта-пак»», 3 места – МУП «Коммунальник»,1 место – ООО «Лабиринт», а также 15 рабочих мест – у индивидуальных предпринимателей (обрабатывающее производство).

Реализуется инвестиционный проект «Приобретение высокотехнологичного оборудования для выпуска легко перерабатываемой полимерной, комбинированной (FULL-PE) упаковки замкнутого цикла» со сроком реализации 2021-2026 гг. на сумму 474,8 млн рублей. В 2022 году создано 10 рабочих мест.

Для развития действующих предприятий, конкурентоспособности товаров и услуг организована работа по участию предприятий района в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в нацпроекте «Производительность труда» является важной ступенью в развитии производства предприятий. На сегодняшний день участниками регионального проекта являются 5 предприятий района: ООО «Дельта-пак», ООО «Придонхимстрой Известь», ООО «Россошанский экопластик», ООО «Рыбный Двор», ООО «Строймаркет».

В целях повышения популяризации предпринимательской деятельности, успешной самореализации граждан в районе в рамках муниципальной программы уже несколько лет реализуется муниципальный проект «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе». В 2022 году оказана финансовая поддержка 28 субъектам предпринимательства на сумму 14,3 млн рублей. Из них 12 предприятий получили гранты на развитие бизнеса (производство и реализация хлебо-булочных изделий, предоставление услуг по перевозке грузов, аренда помещения и другое).

Таким образом, в 2022 году в Россошанском муниципальном районе были полностью выполнены все обязательства как по улучшению предпринимательского климата, так и по количеству вновь созданных рабочих мест.

В рамках программы за счет средств областного и местного бюджетов в сумме 2934,1 тыс. рублей приобретен специализированный автотранспорт для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района. Автомобиль оснащен всем необходимым торговым оборудованием (витрины, стеллажи, холодильное оборудование, рукомойник). Выездная торговля специализированным автотранспортным средством (автолавка) в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района осуществляется с 1 ноября 2022 года по утвержденным маршрутам.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса муниципального района в 2022 году.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 8 239,4 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 8 239,4 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 8 193,8 тыс. рублей (99,4 %).

В Россошанском муниципальном районе производством и реализацией сельскохозяйственной продукции на 01.01.2023 года занимаются 19 сельхозпредприятий, 3 сельскохозяйственных кооператива, 106 крестьянских (фермерских) хозяйств и 10 821 личных подсобных хозяйств граждан. 	Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе введение в Россошанском районе ЧС из-за аномальных дождей, в 2022 году сельхозтоваропроизводителям удалось добиться рекордных результатов в растениеводстве.

В районе собрано 303,89 тыс. тонн зерна (рост к 2021 году 129,4%), при средней урожайности 39,8 ц/га. Это лучший показатель урожайности за последние 5 лет! Валовой сбор подсолнечника получен в объеме 61 тыс. тонн, что выше уровня 2021 года на 32,4%, а средняя урожайность составила 27,2 ц/га.

По итогам 2022 года Россошанский район занял третье место в области по производству зерна и второе место по валовому сбору подсолнечника.

Валовой сбор сахарной свеклы в физическом весе составил 194,76 тыс. тонн при средней урожайности 504,8 ц/га. Это самый высокий показатель урожайности в истории района.

В 2022 году на поля сельхозпредприятий было внесено 11 807 тонн действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 84,2 кг на 1 гектар пашни. Внесено органических удобрений 582,5 тыс. тонн или 4,1 т/га.

Под урожай 2023 года было запланировано посеять озимых культур 43,8 тыс. га.  Посеяно 38 тыс. га, что составляет 87% от плана.

Для проведения весеннего сева 2023 года семенной фонд по зерновым культурам сформирован на 120%, по подсолнечнику и сахарной свекле вопрос остается открытым.

Есть положительные результаты в развитии животноводства – на территории Россошанского муниципального района 6 сельхозпредприятий ведут хозяйственную деятельность в отрасли животноводства. Основным видом их деятельности является производство молока. 20 крестьянско-фермерских хозяйств занимаются животноводством по различным направлениям: молочное животноводство, мясное скотоводство, овцеводство, птицеводство и кролиководство.  Мясным скотоводством занимаются 4 крестьянско-фермерских хозяйства. Общее поголовье крупного рогатого скота в этих хозяйствах насчитывает 1290 голов, в том числе 581 маточного поголовья.

По состоянию на 1 января 2023 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 17 713 головы, в том числе коров – 8 112 головы. Молока произведено 60 тыс. тонн, что превышает показатель 2021 года на 7%, при среднесуточном надое на 1 голову – 7 312 кг.

Производство мяса на убой в живом весе составило 2 191 тонн, (рост к 2021 году составил 6%). По всем категориям хозяйств валовое производство сельхозпродукции составило 9,86 млрд рублей. Индекс производства продукции к уровню 2021 года составил 111%. По удельному весу 70% сельскохозяйственной продукции производится отраслью растениеводства, 30% – отраслью животноводства.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях к уровню прошлого года увеличилась на 17,5% и в среднем составила 42 456 рублей на одного работника.

Большое внимание уделяется содействию в оказании финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям. В Россошанском районе государственная поддержка осуществляется по двум направлениям: субсидии и гранты. В 2022 году 54 сельхозтоваропроизводителя получили государственную помощь на сумму 161,6 млн рублей по 12 видам поддержки. В минувшем году глава КФХ Юрий Николаевич Ткаченко стал финалистом конкурсного отбора     «Семейная ферма», он получил грант на сумму 24,7 млн рублей на развитие мясного скотоводства. Средства гранта направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также реконструкцию помещений для содержания животных.

В рамках реализации Подпрограммы «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» было осуществлено мероприятие по обеспечению проведения дезинсекционным и акарицидным обработкам территории МКУ ДОЛ «Березка». В результате были решены задачи по созданию условий для детского отдыха и оздоровлению детей и подростков. На данное мероприятие было выделено и потрачено из бюджета Россошанского муниципального района 372 тыс. рублей. Показатель «Обеспечение мероприятий по дезинсекционным акарицидным обработкам» выполнен на 100 %, так как лагерь сократил время работы (уменьшилось количество потоков детей).

В 2022 году исполнена 41 заявка, поступившая от населения на отлов животных без владельцев.

Согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» в 2022 году предусмотрен объем финансирования в размере 213 968,5 тыс. рублей, предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 211 472,6 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 1 866,5 тыс. рублей объясняется изменением суммы субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения (основное мероприятие 1.2 «Уличное освещение»), доведенного до отдела по финансам администрации РМР ВО департаментом финансов ВО (уведомление № 321940/4 от 06.12.2022).

Уменьшение бюджетных ассигнований на 251,0 тыс. рублей объясняется изменением суммы субсидий на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (основное мероприятие 2.3 «Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2»), доведенного до отдела по финансам администрации РМР ВО департаментом финансов ВО (уведомление № 327202/6 от 09.12.2022).

Уменьшение бюджетных ассигнований на 378,4 тыс. рублей (основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения») объясняется внесением изменений в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по проектированию двух объектов систем водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Россошь в рамках ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» от 05.03.2022 № 9 (Дополнительное соглашение от 19.12.2022 №2), заключенному между администрацией Россошанского муниципального района Воронежской области и департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской оболасти.

Фактически (кассовое исполнение за отчетный период 2022 года) на реализацию муниципальной программы направлено 208 393,3 тыс. рублей (98,5 % от доведенного предельного объема финансирования).

В рамках программы проведены мероприятия:

- популяризация энергосберегающих технологий в Россошанском муниципальном районе;

- ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Россошанского муниципального района;

- информирование  руководителей  бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий в сфере энергосбережения.

В рамках мероприятия «Уличное освещение» в целях возмещения  части затрат поселений на расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий  по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения,  поселениям перечислены средства бюджета Воронежской области в сумме 4 398,1 тыс.рублей.

За отчетный период в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, предоставлены средства в сумме  10 998,8 тыс. рублей. МУП «Теплосеть» в рамках мероприятия «Субсидирование муниципальных унитарных предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг».

На софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному отопительному периоду, на 2022 год, направлено 4 094,0 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию основного мероприятия  «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения»  составили 55 114,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 55 114,1 тыс. рублей (100% от предельного объема финансирования. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» заключены соглашения с департаментом дорожной деятельности Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по  ремонту автомобильных дорог местного значения на территории 17 сельских поселений и городского поселения г. Россошь Россошанского муниципального района. Работы с участием средств областного бюджета завершены в полном объеме, за отчетный период  отремонтировано 16,6 км дорог и тротуаров, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 10,9 км, с щебеночным – 5,7 км.

Для обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог, улучшения качества дорог и повышение безопасности пассажирских перевозок в муниципальном дорожном фонде сельских поселений кассовым планом предусмотрены средства в размере межбюджетных трансфертов (дифференцированный норматив отчисления средств в дорожный фонд) в сумме 32 725,7 тыс. рублей в рамках мероприятия «Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений». Кассовое исполнение соответствует стоимости работ  по обслуживанию дорог за отчетный период, а также ремонту дорог протяженностью 8,6 км, неиспользованные средства дорожного фонда сельских поселений – 1 076,3 тыс. руб. будут направлены в дорожный фонд поселений на 2023 год.

Бюджетные ассигнования в сумме 3 800,0 тыс.руб.  направлены в рамках мероприятия «Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях удовлетворения спроса и доступности транспортных услуг.

В 2022 году в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Россошанского муниципального района на реализацию мероприятий по  проектированию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Россошь на сумму 34 400,0 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской области» - 59 086,3 тыс. рублей (96,8% от доведенного отделом по финансам администрации РМР предельного объема финансирования). В рамках исполнения муниципальных контрактов установлено 660 площадок, в том числе 134 на территории городского поселения – город Россошь. В рамках заключенных контрактов по результатам открытых аукционов приобретено 4 единицы коммунальной специализированной техники и оборудования: экскаватородноковшовый ЭО-2202 (2 ед.), трактор Беларус-320, с самосвальным одноосевым полуприцепом ПТС-2 (1 ед.), цепное навесное оборудование ЭЦ-1800 НО (1 ед.).

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 9 141,7 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 98,3 % от планируемого объема.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» направлено на пополнение доходной части бюджета Россошанского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Россошанского муниципального района.

В 2022 году в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству произведена регистрация 20 объектов недвижимости, произведены кадастровые работы и изготовлены технические планы по 21 объекту, проведено 2 аукциона по продаже имущества, в бюджет дополнительно поступило 8 470,0 тыс. рублей.

По заявкам отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству независимыми оценщиками было изготовлено 122 отчета об оценке. Из них по имуществу – 12, по рекламным конструкциям – 4, по земельным участкам, предоставляемым в аренду – 17, по выкупу земельных участков – 46, для проведения аукционов по предоставлению земельных участков в аренду – 43.

В 2022 году проведено 42 аукциона. Из них 36 на право заключения договоров аренды земельных участков, 6 на право заключения договоров на установку и размещение рекламных конструкций, по итогам которых в бюджет дополнительно привлечено – 3 653,1 тыс. рублей.

Общее число многодетных граждан, изъявивших желание на бесплатное получение в собственность земельных участков, осталось на уровне планового и составило 666 человек. Количество многодетных граждан, обеспеченных земельными участками – 670 человек.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Россошанского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Россошанского муниципального района,  повышение качества управления  муниципальными финансами Россошанского муниципального района.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 161 498,3 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 161 350,4 тыс. рублей (перевод средств из резервного фонда администрации Россошанского муниципального района в сумме 147,9 тыс. рублей на ремонт автомобиля и приобретение ГСМ в МКУ «Молодежный центр» в соответствии с распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 20.12.2022 №416-р «О направлении денежных средств»).

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 161 240,8 тыс. рублей (99,9 %), в том числе:

- 5 406,3 тыс. рублей - расходы на осуществление управления муниципальным долгом Россошанского муниципального района и его обслуживания;

- 32 919,0 тыс. рублей - предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района;

- 92 916,9 тыс. рублей - предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов;

- 741,0 тыс. рублей направлено поселениям Россошанского муниципального района в рамках мероприятия «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов);

- 100,0 тыс. рублей направлено городскому поселению город Россошь Россошанского муниципального района в рамках мероприятия «Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»;

- 2 750,0 тыс. рублей направлено сельским поселениям Россошанского муниципального района   в рамках мероприятия «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета»;

- 195,0 тыс. рублей - поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности;

- 285,1 тыс. рублей - осуществление мероприятий на организацию проведения оплачиваемых общественных работ;

- 11 971,5 тыс. рублей - предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района;

- 8 956 тыс. рублей -  финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области.

В течение года выполнялись задачи по обеспечению исполнения бюджета, повышению мероприятий по эффективности управления муниципальным долгом, а также эффективности использования бюджетных средств, муниципального имущества, земельного фонда.

За 2022 год отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области разработано 191 нормативных правовых (правовых) акта администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (в том числе, регулирующих бюджетные правоотношения в Воронежской области), в том числе 6 проектов решения СНД Россошанского муниципального района Воронежской области.

В 2022 году в консолидированный бюджет района поступило 2 794,9 млн рублей, что на 53,8 млн рублей выше уровня прошлого года в основном за счёт роста НДФЛ в связи с ростом заработной платы и увеличением уровня МРОТ.

Налоговых и неналоговых доходов получено 1187,5 млн рублей, что на 118,6 млн рублей выше уровня 2021 года, в том числе по налоговым доходам на 66,8 млн рублей, по неналоговым доходам – на 51,7 млн рублей.

Доходная часть районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в отчётном году исполнена в сумме 830,2 млн рублей или 103,3 % от плана.

Администрация ведёт последовательную политику на снижение муниципального долга. За отчётный год было погашено кредитов в сумме 70 млн рублей, что позволило сократить долг районного бюджета на 26,2 %.

Проводилась работа межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов. В 2022 году проведено 12 заседаний комиссии по вопросам отработки недоимки, рассмотрено 386 хозяйствующих субъекта.

План по отработке недоимке выполнен на 115 %, в бюджеты всех уровней перечислено около 11 млн рублей.

Районный бюджет 2022 года сохранил социальную направленность.

Расходы консолидированного бюджета составили 2 666,7 млн рублей.

Более 75,1 % всех расходов бюджета района пришлось на образование, культуру, спорт, социальную политику, около 75,1 %, была направлена в сферу образования и составила 1 439,9 млн рублей.

В 2022 году администрацией района были реализованы меры бюджетной политики, направленные на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета нашего района, который является базисом для достижения основных целей стратегического развития.

Основными целями муниципальной программы Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» являются:

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Россошанском районе;

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Россошанского муниципального района;

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Россошанского муниципального района;

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 129 187,5 тыс. рублей.

Доведенный отделом по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом) – 135 946,5 тыс. рублей. Бюджет основного мероприятия 6.5 «Выполнение других расходных обязательств» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» увеличен на 6 759 тыс. рублей (уведомление №352507/5 от 22.12.2022г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 130 521 тыс. рублей (96 %).

Важным направлением в работе является информирование населения о деятельности администрации и основных событиях экономической, общественно-политической и культурной жизни. Информационная политика администрации осуществляется по трем основным направлениям:

- освещение работы органов власти и местного самоуправления в средствах массовой информации и в сети Интернет; организация интервью, прямых эфиров и других мероприятий информационного характера;

- связи с общественностью, содействие работе общественных организаций, информационная поддержка массовых мероприятий, публичные выступления и непосредственные обращения к жителям района;

- обратная связь с гражданами путём постоянного мониторинга электронных СМИ и социальных сетей; оперативная реакция на обращения, поддержание в актуальном состоянии официальных сообществ и специальных страниц.

Важнейшим элементом коммуникации власти и народа является  институт обращений граждан, сегодня это основной инструмент для обеспечения конструктивного диалога. Обращения населения и гражданская активность играют существенную роль как в управлении государством, так и в управлении муниципалитетом.

В 2022 году в администрацию Россошанского муниципального района поступило 427 материалов, касающихся рассмотрения обращений граждан. Использование различных механизмов обратной связи и внутреннего контроля улучшает качество работы с обращениями граждан и способствует повышению доверия населения района.

В Россошанском муниципальном районе организовано предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на основании соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области "Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг", администрацией Россошанского района Воронежской области и администрациями городского и сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области.

В рамках  мероприятия «Создание и организация деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» организована деятельность, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений, преступлений несовершеннолетних на территории Россошанского муниципального района, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. По итогам 2022 года организовано и проведено 97  профилактических рейдов, 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 255 дел об административных правонарушениях и 60 материалов за совершение антиобщественных поступков.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 произведен сбор информации от  органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов  органов местно самоуправления района - 5685, НПА – 1825, актов прокурорского реагирования - 164, дополнительных сведений - 9. Созданы 586 новых редакций НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

В 2022 году активно работала  административная комиссия: проведено 26 заседаний, рассмотрено 97 протоколов об административных правонарушениях. По итогам 2022 г. наложено штрафов на сумму 267 000 рублей, взыскано средств по наложенным платежам  205 036 рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование и развитие контрактной системы» для муниципального заказчика Россошанский муниципальный район через Муниципальное казенное учреждение Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками», за отчетный период проведено 152 процедуры в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  на общую сумму 246 961,28  тыс. рублей, заключено контрактов на сумму 237 702,01 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 9 259,27 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» осуществлялось материально-техническое обеспечение деятельности, выполнены работы по эффективному использованию и содержанию движимого и недвижимого имущества.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения. В рамках данного мероприятия учреждение участвует в оказании 7 муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с переданными полномочиями от органов местного самоуправления поселений Россошанского муниципального района Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области.   За 2022 год  подготовлено и выдано 56 разрешений на строительство и 48 разрешений на ввод в эксплуатацию, 36 уведомлений о планируемом строительстве и 7 уведомленй об окончании строительства ИЖС, 28 градпланов.

Проводятся проверки по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций, выдано 33 предписания о демонтаже.

Для размещения в Государственной информационной системе Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» подготовлено и направлено 986 документов.

Проведена работа по актуализации схемы территориального планирования Россошанского района совместно с проектировщиком - нормативно-проектным центром г. Воронеж.

Координируется работа поселений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования: в 15 поселениях приняты новые Правила землепользования и застройки, в 3 поселениях ведется работа по подготовке проектов ПЗЗ.

Учреждение принимает активное участие в сборе исходных данных по запросам проектировщиков, необходимых для разработки следующих проектов:

- «Комплекс зданий для Россошанской районной больницы на площади Пески». Проектные работы по этому объекту завершены;

- «Строительство полигона ТКО на территории Россошанского района». Документация находится на экспертизе;

- «Реконструкция ГРС г. Россошь». Проект находится на стадии разработки.

Учреждение принимает участие в концептуальной разработке проектов в сфере благоустройства территорий, создания общественных пространств и развития территорий; оказывает содействие поселениям в подготовке заявок от муниципальных образований района, органов ТОС и иных некоммерческих организаций для участия в областных и федеральных программах, конкурсах грантов (субсидий) в сфере благоустройства территорий и создания общественных пространств, формирования комфортной среды, развития территорий, их сопровождение.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в отчетном году направлялись средства на обеспечение функций местного самоуправления, деятельности главы администрации Россошанского муниципального района,  мероприятий мобилизационной готовности; освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района; осуществление полномочий переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю.

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» является повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем путем  реализации муниципальной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение экологической обстановки  в Россошанском муниципальном районе.

За 2022 год было проведено 36 рейдовых мероприятий совместно с надзорными органами по выявлению  и пресечению административных правонарушений в области охраны окружающей среды.

Проведены следующие экологические акции:

- акция «Час Земли»;

- акция «Первоцветы»;

- областная акция  «Нет весенним палам»;

- областная природоохранная акция «Зеленая весна»;

- весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий;

- акция «Покорми птиц зимой»;

- акция «Скворушка»;

- акция «Сад Памяти»;

- акция «Села батарейка»;

- акция «Чистый берег»;

- акция «Вода России»;

- акция «Родные берега»;

- акция по сбору макулатуры;

- акция «Сохраним лес»;

- акция «Операция Ель».

В 2022 году было проведено 11 субботников по уборке особо охраняемых территорий, территории урочища «Городская сосна», придорожной трассы «Воронеж – Луганск». Также было проведено 23 природоохранных акции. В акциях принимали участие волонтеры, общественники, школьники, активисты-волонтеры Молодежного клуба РГО, неравнодушные жители и т.д.

В Россошанском районе уже третий год проходит экологическая акция «Села батарейка». Акция направлена на сбор отслуживших свой срок элементов питания и их безопасную утилизацию. В мероприятии принимают участие детские сады, школы и средние специальные учебные заведения. В 2022 году было собрано 2,6 т отработанных элементов питания.

Бюджетных ассигнований по вышеперечисленным основным мероприятиям в 2022 году не предусмотрено.

В результате реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», достигнуты все запланированные целевые показатели.

3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и  оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом социально-экономического развития  и поддержки предпринимательства администрации Россошанского  муниципального района Воронежской области в соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2013 № 2401, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2023 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Россошанского муниципального района (далее – ОМСУ) в отчетном году осуществлялась в рамках реализации 13 муниципальных программ, перечень которых приведен в таблице 1.

Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен на основании следующих критериев:

- степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы в целом и ее подпрограмм относительно запланированного уровня затрат.

Таблица 1

Перечень утвержденных и реализуемых 
в 2022 году муниципальных программ

| № П№п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Развитие образования | 2021-2026 | Отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района |
| 22 | Социальная поддержка граждан | 2021-2026 | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района |
| 33 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 2021-2026 | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района |
| 44 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2021-2026 | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района |
| 55 | Развитие культуры и туризма | 2021-2026 | Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района |
| 66 | Развитие физической культуры и спорта | 2021-2026 | Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района |
| 77 | Экономическое развитие | 2021-2026 | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района |
| 88 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 2021-2026 | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района |
| 99 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 2021-2026 | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района |
| 110 | Управление муниципальным имуществом | 2021-2026 | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района |
| 111 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 2021-2026 | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района |
| 112 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 2021-2026 | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района |
| 113 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 2021-2026 | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района |

В связи с внесением изменений в Стратегию социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года в целях совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития района и формирования благоприятного инвестиционного климата, разработаны и утверждены программы со сроком реализации 2021-2026 годы.

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2022 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2022 году определялась по 254 запланированным показателям. По итогам анализа 223 показателей  (87,8 %) достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 2

Сводная информация о достигнутых в 2022 году показателях 
муниципальных программ

| №№п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированные, ед. | Достигнутые, ед. | Доля достигнутых показателей, % |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 254 | 223 | 87,8 |
| 11 | Социальная поддержка граждан | 5 | 5 | 100 |
| 22 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 4 | 4 | 100 |
| 33 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 21 | 20 | 95,2 |
| 44 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 9 | 9 | 100 |
| 55 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 31 | 26 | 83,9 |
| 66 | Развитие культуры и туризма | 23 | 17 | 73,9 |
| 77 | Развитие образования | 43 | 39 | 90,7 |
| 88 | Экономическое развитие | 22 | 22 | 100 |
| 99 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 39 | 34 | 87,2 |
| 110 | Управление муниципальным имуществом | 9 | 7 | 77,8 |
| 111 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 27 | 23 | 85,2 |
| 112 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 7 | 5 | 71,4 |
| 113 | Развитие физической культуры и спорта | 14 | 12 | 85,7 |

В отчетном году выполнены все запланированные показатели по муниципальным программам: «Социальная поддержка граждан», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных  ресурсов», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» и «Экономическое развитие».

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2022 год составляет 108,7 %. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  3.

Таблица 3

Средний уровень достижения плановых значений показателей

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района | уровень значений показателей, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По всем муниципальным программам: |  | 108,7 |
| 1 | Экономическое развитие | 128,6 |
| 2 | Управление муниципальным имуществом | 104,6 |
| 3 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 106,2 |
| 4 | Социальная поддержка граждан | 106,9 |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 100,7 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 122,1 |
| 7 | Развитие образования | 106,2 |
| 8 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 100 |
| 9 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 103,8 |
| 10 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 123,5 |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 100 |
| 12 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 108,5 |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта | 101,7 |

Информация о показателях муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в 2022 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

5. Сведения о кассовом исполнении 
муниципальных программ в 2022 году

Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021 года № 230 «О районном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 23.12.2022 года № 304) (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы в 2022 году реализованы на 98,8 %.

Таблица 4

Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, тыс. рублей | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % | Удельный вес каждой программы в общем объеме кассового исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 2203308,8 | 2210249,4 | 2183164,3 | 98,8 | 100 |
| 1 | Развитие образования | 1448876,8 | 1453097,4 | 1440380,4 | 99,1 | 66 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 9574,6 | 9574,6 | 9547,9 | 99,7 | 0,4 |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | 3745,9 | 3745,9 | 3745,9 | 100,0 | 0,3 |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 360,0 | 360 | 346,6 | 96,3 | 0,02 |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 147410,5 | 147681,2 | 142715,8 | 96,6 | 6,5 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 52379,4 | 52379,3 | 51892,5 | 99,1 | 2,4 |
| 7 | Экономическое развитие | 18926,2 | 17260,4 | 17200,6 | 99,7 | 0,8 |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 8239,4 | 8239,4 | 8193,8 | 99,4 | 0,5 |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | 213968,5 | 211472,6 | 208393,3 | 98,5 | 9,4 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | 9141,7 | 9141,7 | 8985,6 | 98,3 | 0,4 |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 161498,3 | 161350,4 | 161240,7 | 99,9 | 7,3 |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 129187,5 | 135946,6 | 130521 | 96 | 6 |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" Россошанского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 0 | - | - |

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 2 к Сводному отчету.

В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2022 году на финансирование программ из всех источников направлено 2 183 164,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 113 886,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 123 378,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 945 899,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес (в 2022 г. – 66 %) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает муниципальная программа «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 4.

6. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год подготовлена отделом социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Россошанского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013. № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2023 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Оценка осуществляется по следующим основным критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Россошанского муниципального района путем сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации в 2023 году 13 утвержденных муниципальных программ оценка эффективности  муниципальных программ является высокой.

Сводные результаты анализа реализации муниципальных программ и балльная оценка их эффективности за 2022 год по указанным выше параметрам приведены в таблицах 5 и 6 к Сводному докладу.

Таблица 5

Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Россошанского муниципального района (МП РМР) | Ответственный исполнитель | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района Воронежской области | 106,2 | 99,1 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Социальная поддержка граждан | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района | 106,9 | 99,7 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района | 103,8 | 100,0 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района | 123,5 | 96,3 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Развитие культуры и туризма | Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района | 100,7 | 96,6 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района | 101,7 | 99,1 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Экономическое развитие | Отдел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района | 128,6 | 99,7 | высокий уровень эффективности |
| 8 | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | 122,1 | 99,4 | высокий уровень эффективности |
| 9 | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района | 108,5 | 98,5 | высокий уровень эффективности |
| 10 | Управление муниципальным имуществом | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района | 104,6 | 98,3 | высокий уровень эффективности |
| 11 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | 100,0 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | Отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района | 106,2 | 96 | высокий уровень эффективности |
| 13 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | 100,0 | - | высокий уровень эффективности |

Таблица 6

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Россошанского муниципального района

в 2022 году

| № п/п | Наименование Программы | Рейтинговая оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | 1.1 Муниципальная программа «Развитие образования» | 4 |
| 2 | 1.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 4 |
| 3 | 1.3 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» | 4 |
| 4 | 1.4 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 4 |
| 5 | 1.5 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 4 |
| 6 | 1.6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 4 |
| 7 | 1.7 Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 4 |
| 8 | 1.8 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | 4 |
| 9 | 1.9 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» | 4 |
| 10 | 1.10 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 4 |
| 11 | 1.11 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» | 4 |
| 12 | 1.12 Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» | 4 |
| 13 | 1.13 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | 4 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации | _ |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | _ |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации | _ |

7. Приложения к Сводному докладу

Приложение 1

Информация о показателях муниципальных программ за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Уровень достижения, (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План <2> | Факт или оценка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Россошанского муниципального района | "Развитие образования" |  |  |  | 106,2 |  |
|  |  | «Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего образования» | 1,07 | 3,2 | 299,1 | Увеличение числа детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
|  |  | «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» | 73,5 | 96,3 | 131,0 | Увеличение числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию |
|  |  | «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» | 78,2 | 78,2 | 100,0 |  |
|  |  | «Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в Россошанском районе» | 89 | 21,1 | 23,7 | Ограничения из-за риска распространения COVID-19 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений» | 1.1.1«Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» | 7 | 4,76 | 68,0 | Увеличение количества детей в ясельных группах. |
|  |  | 1.1.2 «Доля муниципальных ДОУ здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта, в общем числе муниципальных ДОУ» | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования» | 1.2.1 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных общеобразовательных учреждений» | 26178,1 | 26498 | 101,2 | Увеличение уровня заработной платы |
| Основное мероприятие 1.3. | «Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | 1.3.1 «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию по родительской плате» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ» | 1.4.1 «Увеличение количества детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные образовательные программы в форме инклюзивного образования, в общем числе детей с ОВЗ» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» | 2.1.1 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | 80,9 | 80,9 | 100,0 |  |
|  |  | 2.1.2 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 2.1.3 «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | 14,1 | 17,7 | 125,5 | Увеличение расходов муниципального бюджета на 1 обучающегося |
| Мероприятие 2.2. | «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях» | 2.2.1 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» | 1,3 | 1,43 | 90,9 | 4 учащихся 11 классов была предоставлена возможность пересдавать в сентябрьский период, но они отказались по причине поступления в СПО |
|  |  | 2.2.2 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» | 29356,3 | 39307 | 133,9 | Увеличение уровня заработной платы |
|  |  | 2.2.3 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений» | 26853 | 34319 | 127,8 | Увеличение уровня заработной платы |
| Основное мероприятие 2.3. | «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией» | 2.3.1 «Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | «Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций» | 2.4.1 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ» | 2.5.1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | «Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов» | 2.6.1 «Количество детей, вошедших в банк «Одаренные дети» | 603 | 605 | 100,3 | Увеличение числа детей, участвующих в форуме "Одаренные дети" |
| Основное мероприятие 2.7. | «Региональный проект "Цифровая образовательная среда» | 2.7.1 «Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования» | 13 | 13 | 100,0 |  |
|  |  | 2.7.2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.8. | «Региональный проект "Современная школа"» | 2.8.1 «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» | 14 | 14 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.9. | «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» | 2.9.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций получающих вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.10. | «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 2.10.1 «Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание к общему числу обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2.11.1 «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2.12.1 «Доля детей, вовлеченных в мероприятия примерного календарного плана воспитательной работы» | 40 | 40 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования и воспитания» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» | 3.1.1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | 77 | 77 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 3.2.1 «Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации» | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей» | 3.3.1 «Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на период действия программы» | 1770 | 2260 | 127,7 | Показатель зависит от фактического числа обратившихся заявителей за получением сертификата |
| Подпрограмма 4. | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района» | 4.1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста в районе. | 65 | 65 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка"» | 4.1.1 «Обеспечение функционирования загородного детского оздоровительного лагеря» | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков» | 4.2.1 «Обеспечение мероприятий по организации центра трудовой адаптации» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | «Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных лагерях» | 4.3.1 «Доля оздоровленных детей в лагерях дневного пребывания и профильных нестационарных лагерях к общей численности детей школьного возраста в Россошанском районе» | 89,5 | 89,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. | «Организация отдыха и оздоровление детей» | 4.4.1 «Обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в ДОЛ "Березка"» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.5. | «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ» | 4.5.1 «Обеспечение условий для эффективной работы детского оздоровительного лагеря «Березка» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.7. | «Мероприятия на укрепление материально-технической базы муниципальных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровление с круглосуточным пребыванием» | 4.7.1 «Численность оздоровленных детей» | 320 | 480 | 150,0 | Численность оздоровленных детей возрослаа за счет увеличения количества отдохнувших детей находящихся в ТЖС |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики» | 5.1.1 «Укомплектованность должностей отдела образования и молодежной политики» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 5.2. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» | 5.2.1 «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 6. | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | 6.1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 98,89 | 98,89 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1. | «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | 6.1.1. «Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству» | 6 | 6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.3. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей» | 6.3.1. «Число детей, переданных в приемные семьи» | 13 | 9 | 69,2 | Показатель рассчитывается из расчета фактически обратившихся заявителей |
| Основное мероприятие 6.4. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» | 6.4.1. «Число приемных семей» | 9 | 9 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.5. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей» | 6.5.1. «Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой» | 150 | 176 | 117,3 | Показатель рассчитывается из расчета фактически обратившихся заявителей за оформлением опеки. |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Социальная поддержка граждан" |  |  |  | 106,9 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация обеспечения социальных выплат отдельных категорий граждан | Количество получателей мер социальной поддержки (доплаты к пенсиям муниципальным служащим и социальные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Россошанского муниципального района" и награжденных почётным знаком "За заслуги перед Россошанским муниципальным районом"), отдельных категорий граждан, в денежной форме | 57 | 60 | 105,3 | Увеличена численность получателей мер социальной поддержки (муниципальные служащие получающие доплату к пенсии и гарждане, имеющие звание "Почетный гражданин Россошанского муниципального района" и награжденных почётным знаком "За заслуги перед Россошанским муниципальным районом") |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некомерческих организаций" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содействие развитию и поддержка развития деятельности общественных мероприятий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 4 | 5 | 125,0 | В 2022 году финансовая поддержка оказана 5 социально-ориентиронным некоммерческим организациям |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная поддержка | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  |  | Доля социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в их общем количестве | 60 | 62,5 | 104,2 | В 2022 году за поддержкой обратилось 5 социально-ориентированных организаций, всего на территории района действует 8 СОНКО |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Обеспечение доступным и комфортным жильёмнаселения Россошанского муниципального района" |  |  |  | 103,8 |  |
|  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилые условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 2 | 2 | 100,0 |  |
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | 25,7 | 26,4 | 102,7 | Введено в эксплуатацию 25,905 тыс.кв.м жилья, в том числе 194 ИЖС общей площадью 24,18 тыс.кв.м и 1 многоквартирный жилой дом на 30 квартир, общей площадью 1,7 тыс.кв.м |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районеОбеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе | 1.1.1 «Количество молодых семей, которым выданы свидетельства на получение социальной выплаты» | 6 | 6 | 100,0 |  |
|  |  | 1.1.2 «Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия» | 6 | 6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области | Показатель 1.2.1 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района | Показатель 2.1.1 Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 2.2.1 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год.» | 0,22 | 0,29 | 131,8 | В 2022 году общая площадь введённого жилья составила 25905 кв.м. (индивидуальное жилищное строительство общей площадью 24180 кв.м и многоквартирный жилой дом общей площадью 1725 кв.м.) |
|  |  | 2.2.2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет» | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | 2.2.3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет» | 0 | 0 | 100,0 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |  |  |  | 123,5 |  |
|  |  | Уровень освоения денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы | 95 | 96,3 | 101,4 | Средства освоены в пределах финансирования |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Показатель 1.1.1 Сокращение смертности от дорожно -транспортных происшествий | 2 | 11 | 18,2 | Недостаток финансирования для установки дорожных знаков и перильного ограждения на опасных участках дороги |
| Основное мероприятие 1.2 | Контрольно-надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения | Показатель 1.2.1 Недопущение роста дорожно -транспортных происшествий с пострадавшими | 33 | 72 | 45,8 | Недостаток финансирования для установки дорожных знаков и перильного ограждения на опасных участках дороги |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности | Показатель 2.1.1 Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в Россошанском муниципальном районе. | 16,6 | 46,3 | 278,9 | Рост за счет проведения комплекса мероприятий, проведенных ОМВД России по Россошанскому району |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Показатель 2.2.1 Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия. | 5 | 11 | 220,0 | Рост за счет проведения комплекса мероприятий ОМВД России по Россошанскому району, отделом образования администрации Россошанского муниципального района и МКУ «Молодежный центр» |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Информационно-пропагандистские мероприятия | Показатель 3.1.1 Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организационно – профилактические мероприятия | Показатель 3.2.1 Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры и туризма" |  |  |  | 100,7 |  |
|  |  | Показатель 1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | 79,6 | 79,6 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в Россошанском муниципальном районе | 49,516 | 49,516 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 3. Количество участников клубных формирований в Россошанском муниципальном районе | 4,437 | 4,437 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | 31660,2 | 33143 | 104,7 | Департаментом экономического развития Вороненжской области уточнен прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год |
|  |  | Показатель 5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |
|  |  | клубами и учреждениями клубного типа; | 136 | 136 | 100,0 |  |
|  |  | библиотеками; | 127,5 | 127,5 | 100,0 |  |
|  |  | парками культуры и отдыха | 150 | 150 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 2,6 | 2,6 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | 11 | 11 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова | Показатель 1.1.1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | 272,93 | 272,93 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | Показатель 1.2.2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | 118,18 | 118,18 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ | Количество учащихся ДШИ | 0,66 | 0,652 | 98,8 | Смена места жительства некоторых учащихся |
|  |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 12 | 16 | 133,3 | Количество специалистов, прошедших квалификацию больше, чем планировалось |
| Подпрограмма 3 | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 98 | 98,0 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 97,2 | 97,2 | Часть неосвоенных средств, выделенных на антитеррористическую защищенность объектов культуры, возвращены в областной бюджет |
| Основное мероприятие 3.5 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 79,3 | 79,3 | Средства освоены в необходимом объеме |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ЦБУК И АХД» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 98 | 98,0 | Средства освоены в необходимом объеме |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» | Исполнение расходных обязательств районного бюджета | 100 | 95,2 | 95,2 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия в сфере культуры | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | 101 | 101 | 100,00 |  |
|  |  | Количество участников клубных формирований в Молодежном центре | 696 | 780 | 112,1 | В 2022 году появилось больше желающих посещять клубные формирования |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы в Россошанском муниципальном районе | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 5.4. | Развитие туризма в Россошанском муниципальном районе | Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году | 104 | 104 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Россошанского муниципального района | "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | 101,7 |  |
|  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 50,1 | 55,1 | 110,0 | Снятие ограничений в сфере физической культуры и спорта, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 21149 | 23281,6 | 110,1 | Повышение заработной платы |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 49 | 49 | 100,0 |  |
|  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 85,5 | 87,2 | 102,0 | Снятие ограничений в сфере физической культуры и спорта, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 19 | 19 | 100,0 |  |
|  |  | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | 22000 | 22000 | 100,0 |  |
|  |  | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и Воронежской области | 350 | 350 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения | 6,2 | 6,1 | 98,4 | Количество граждан РМР, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)" составляет 5246 человек. План отчётного периода составляет 5363 человека. По данным муниципального центра тестирования, полномочия которого выполняет Россошанская спортивная школа, в электронную базу данных (ЭБД) ГТО было внесено 5378 человек, но в связи со сбоями в ЭБД (ноябрь-декабрь) были утеряны данные 132 человек |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта | Охват населения мероприятиями, проведенными инструкторами-методистами (инструкторами по спорту) в Россошанском муниципальном районе | 1,4 | 1,5 | 107,1 | Снятие ограничений в сфере физической культуры и спорта, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | Уровень освоения бюджетных средств | 96,7 | 99,7 | 103,1 | Повышение заработной платы |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 74,2 | 74,2 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе | 76 | 75,5 | 99,3 | Ограничения в сфере физической культуры и спорта, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией до апреля 2022 года |
|  |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе | 26 | 38,4 | 147,7 | Участие россошанских спортсменов в районных, областных и Всероссийских мероприятиях |
|  |  | Уровень освоения бюджетных средств | 96,7 | 98,3 | 101,7 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Муниципальная программа Россошанского муниципального района | "Экономическое развитие" |  |  |  | 128,6 |  |
|  |  | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (душу населения) | 20,5 | 38,51 | 187,9 | Рост связан с модернизацией АО "Минудобрения", вложением инвестиций промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, снижением численности населения района |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (по базовому сценарию) | 41717,57 | 70171 | 168,2 | Рост связан со стабильной работой предприятий |
|  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | 108,3 | 112,9 | 104,2 | Рост связан со значительным повышением заработной платы на промышленных предприятиях района, сельском хозяйстве |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций (по базовому сценарию) | 34837,4 | 42868,1 | 123,1 | Рост связан со значительным повышением заработной платы на промышленных предприятиях района, сельском хозяйстве |
|  |  | Оборот розничной торговли | 15800 | 16273,2 | 103,0 | Рост оборота обусловлен увеличением количества торрговых мест и ростом цен |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Показатель (индикатор) 1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | 1596,6 | 3126,5 | 195,8 | Перевыполнение плана связано со стабильной работой предприятий, вложением инвестиций в развитие на промышленных предприятиях, сельском хозяйстве |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.2.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Россошанского муниципального района | 73,3 | 73,3 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.3.Число новых рабочих мест на предприятиях промышленности | 27 | 44 | 163,0 | В связи с созданием рабочих мест в ООО"Дельта-пак", МУП "Коммунальник", ООО "Лабиринт" |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение инвестиционной привлекательности Россошанского муниципального района | Показатель 1.1.1. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | 7 | 7 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе" | 2.1. Созданных новых рабочих мест к уровню 2020 года | 100,5 | 112,0 | 111,4 | Количество вновь созданных рабочих мест зависит от количества субъектов получивших государственную поддержку |
|  |  | 2.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 258,8 | 258,8 | 100,0 |  |
|  |  | 2.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий | 26,85 | 26,9 | 100,0 |  |
|  |  | 2.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 11068 | 11229,0 | 101,5 | Увеличение произошло за счет выданных мер поддержки и создания новых рабочих мест |
|  |  | 2.5. Оборот ярмарочной торговли | 410 | 439,0 | 107,1 | На увеличение оборота ярморочной торговли повлияло увеличение покупательской способности |
|  |  | 2.6. Рост оборота розничной торговли на ярмарках | 107,8 | 108,0 | 100,2 | Увеличение покупательской способности за счет граждан ЛНР, ДНР, военнослужащих |
| Основное мероприятие 2.1 | «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения» | 2.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 16 | 28 | 175,0 | Увеличение произошло за счет того, что большее кличество субъектов МСП воспользовались мерами государственной поддержки |
|  |  | 2.1.2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 16 | 28 | 175,0 | Количество вновь созданных рабочих мест зависит от количества субъектов получивших государственную поддержку |
| Основное мероприятие 2.3. | Защита прав потребителей | 2.3.1 Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет | 5 | 5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района | 2.4.1. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Россошанского муниципального района | 90 | 90 | 100,0 |  |
|  |  | 2.4.2. Количество жителей отдаленных населенных пунктов обеспеченных регулярным (2 и более раза в неделю) торговым обслуживанием посредством выездной торговли | 2739 | 2739 | 100,0 |  |
|  |  | 2.4.3. Количество жителей отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченных регулярным торговым обслуживанием посредством выездной торговли (специализированным автотранспортным средством (автолавка) приобретенным за счет субсидии из областного бюджета) | 2562 | 2562 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в районе | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационно – консультационную поддержку | 23 | 95 | 413,0 | Информационно-консультационная поддержка субъектам МСП и самозанятым гражданам оказана в большем объеме от запланированного показателя |
| Муниципальная программа Россошанского муниципального района | "Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропромышленного рынкаРазвитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропромышленного рынка" |  |  |  | 122,1 |  |
|  |  | Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 106,5 | 111 | 104,2 | Рост данного показателя обусловлен увеличением производства объемов продукции растениводства |
|  |  | Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства | 103,2 | 118,4 | 114,7 | В 2022 году несмотря на неблагоприятные погодные условия растениеводы района получили высокую урожайность |
|  |  | Показатель 3. Индекс производства продукции животноводства | 102,2 | 92,6 | 90,6 | Уменьшение показателя произошло в результате снижения производства мяса и молока в КФХ |
|  |  | Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 108 | 109,2 | 101,1 | Сельхозтоваропроизводители района осуществили значительные капитальные вложения в обновление автопарка сельхозтехники. |
|  |  | Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 16,5 | 33 | 200,0 | В 2022 году рост цен на реализацию сельхозпродукции урожая 2021 года способствовал росту рентабельности |
|  |  | Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 29726 | 42456 | 142,8 | Ведется работа с СХТП района по увеличению данного показателя, поэтому наблюдается рост заработной платы в отрасли сельского хозяйства |
|  |  | Показатель 7. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий и организации в их общем числе | 100 | 92,9 | 92,9 | По итогам 2022 года 13 предприятий получили прибыль , только ООО "Агрофирма "Подгорное" сработало с убытком. |
| Подпрограмма 1. | «Обеспечение деятельности МКУ "Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Финансовое обеспечение МКУ «Центр поддержки АПК»» | Показатель 1.1.1 Рост количества консультаций сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учета, юриспруденции | 3316 | 3316 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 1.1.2 Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих мероприятий | 20 | 20 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 1.1.3 Оказание платных услуг | 100 | 262 | 262,0 | В 2022 году увеличилось количество видов субсидий, предоставляемых СХТП района, а также был увеличен объем финансирования государственной поддержки |
| Подпрограмма 2. | Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам | Показатель 2.1.1 Обеспечение мероприятий по дезинсекционным акарицидным обработкам | 100 | 91 | 91 | Детский лагерь "Березка" в 2022 г. сократил время работы (уменьшилось количество потоков детей), поэтому мероприятие не проводилось в полном объеме |
| Подпрограмма 3. | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Показатель 3.1. Рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 96,7 | 93,8 | 97,0 | Уменьшение показателя связано со снижением в 2022 году цен на продукцию растениеводства в среднем на 30 % |
| Основное мероприятие 3.1 | Производство зерновых и зернобобовых, масличных культур и сахарной свеклы | Показатель 3.1.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
|  |  | зерновые и зернобобовые | 237006 | 303890 | 128,2 | В 2022 году получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур за счет высокой урожайности |
|  |  | масличные | 42386 | 76760 | 181,1 | В 2022 году получен рекордный валовой сбор масличных культур за счет роста урожайности |
|  |  | сахарная свекла | 150257 | 194760 | 129,6 | В 2022 году сложилась высокая урожайность данной культуры |
| Основное мероприятие 3.2 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры, логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Показатель 3.2.1 Производство масла подсолнечного | 16000 | 19878 | 124,2 | Цены на сырье снизились, в связи с чем увеличился объем перерабатываемого сырья и соотвественно объем выпускаемой продукции |
| Подпрограмма 4. | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Показатель 4.1 Объем производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий | 924,2 | 1256,3 | 135,9 | Рост показателя связан с ростом в 2022 г. цен на молоко на 20 % |
| Основное мероприятие 4.1 | Модернизация отрасли животноводства | Показатель 4.1.1 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 2558 | 2580 | 100,9 | Рост получен в результате обновления поголовья КРС за счет выбраковки |
|  |  | Показатель 4.1.2 Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Показатель 4.2.1. Производство мяса и субпродуктов | 19 | 3506,4 | 100,0 | Рост показателя обусловлен увеличением поголовья скота КРС, реализуемого на убой |
|  |  | Показатель 4.2.2 Производство сыров и сырных продуктов | 221 | 70,7 | 32,0 | В настоящее время снижается объемы производства сыров и сырных продуктов из-за низкого спроса на данную продукцию |
|  |  | Показатель 4.2.3 Производство масла сливочного | 581 | 1596 | 274,7 | В 2022 году был увеличен объем производства масла сливочного, так как данный вид продукции востребован среди покупателей |
| Основное мероприятие 4.3 | Развитие молочного скотоводства | Показатель 4.3.1 Производство молока в хозяйствах всех категорий | 51519 | 66458 | 129,0 | Несмотря на уменьшение поголовья коров (46 голов), увеличилась их продуктивность на 6 % в крупных хозяйствах |
|  |  | Показатель 4.3.2 Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 105,3 | 111,3 | 105,7 | В СХП района в прошедшем году надои молока достигли наивысшего значения - 7274 кг на 1 голову |
| Основное мероприятие 4.4 | Развитие овцеводства и козоводства | Показатель 4.4.1. Увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1270 | 1293 | 101,8 | Увеличение показателя наблюдается в связи с приростом поголовья овец в КФХ: ИП Глава КФХ Кочергин Ю.П. и ИП Глава КФХ Босова В.Н. |
| Подпрограмма 5. | Развитие мясного скотоводства |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки ее продукции | Показатель 5.1.1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 877 | 1296 | 147,8 | Увеличение поголовья помесного скота в районе осуществляется КФХ, администрация РМР активно оказывает государственную поддержку в виде грантов и субсидий для развития данного направления |
| ПОДПРОГРАММА 6 | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Государственная поддержка малых форм хозяйствования | Показатель 6.1.1 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 0 | 1 | 100,0 | В результате конкурсного отбора ИП Глава К(Ф)Х Ткаченко Юрий Николаевич, стал победителем и получил грант на сумму 24,7 млн. руб. на развитие мясного скотоводства |
| Основное мероприятие 6.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств | Показатель 6.2.1 Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Россошанского муниципального района | Показатель 6.3.1 Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной кооперации с 0% до 10%. | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 6.3.2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к предыдущему году. | 10 | 340 | 100,0 | В 2022 году наблюдался резкий рост объемов реализуемой продукции кооперативами района в связи с увеличением валового сбора продукции |
| ПОДПРОГРАММА 7 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обновление парка сельскохозяйственной техники | Показатель 7.1.1 Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  | В 2022 году сельхозтоваропроизводители района осуществили значительные капитальные вложения в обновление автопарка сельхозтехники |
|  |  | тракторы | 15 | 19 | 126,7 |  |
|  |  | зерноуборочные комбайны | 5 | 11 | 220,0 |  |
|  |  | кормоуборочные комбайны | 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 7.3 | Развитие биотехнологий | Показатель 7.3.1 Рост применения биологических средств защиты и микробиологических удобрений в растениеводстве | 102,9 | 130 | 126,3 | В связи со сложившимися погодными условиями СХТП района стали больше применять биологических средств защиты |
| ПОДПРОГРАММА 9 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Показатель 9.1.1 Доля проведенных мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий | 65 | 65 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 10 | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Показатель 10.2.1 Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях | 9,459 | 9,459 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 10.2.3 Количество реализованных проектов по созданию современного облика сельских территорий | 1 | 1 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 11 | Премирование победителей экономического соревнования среди организаций агропромышленного комплекса Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11.1 | Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты) | Показатель 11.1.1 Количество награждаемых предприятий | 9 | 9 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель 11.1.2 Количество награждаемых работников | 67 | 67 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства |  |  |  | 108,5 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в бюджетной сфере (исключая объекты с отсутствием возможности установки ПУ), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Показатель (индикатор) 6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 78,5 | 64,2 | 122,3 | Увеличение показателя связано с добавленными работами по ремонту дорог, произведенными за счет неиспользованныхх в предыдущем отчетному году средств дорожных фондов (акцизов). |
|  |  | Показатель (индикатор) 7. Доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения Россошанского муниципального района, % | 0,233 | 0,233 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" | Показатель (индикатор) 1.1.1. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии (на 1 человека населения), кВтч | 54,9 | 63,6 | 115,8 | Увеличение показателя связано с увеличением проводимых мероприятий (в 2021 г. было меньше мероприятий в связи с ковидными ограничениями). Также добавилось два учреждения (краеведческий музей и спортивный клуб «Юниор»). Превышение фактического значения показателя 2022 г. в сравнении с плановым значением связано с тем, что плановые значения на 2022 год устанавливались по фактическим итогам 2021 года, когда была приостановлена деятельность муниципальных учреждений и отменены отдельные мероприятия ввиду установления режима самоизоляции и реализации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Увеличение показателя также связано с уменьшением среднегодовой численности постоянного населения. |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.1.2.Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии (на кв.м общей площади), Гкал | 0,199 | 0,200 | 100,5 | Показатель удельной величины потребления тепловой энергии увеличился в связи с более низкой среднесуточной температурой воздуха в отопительный период 2022 года |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.1.3.Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды (на 1 человека населения), куб.м | 1,099 | 0,700 | 63,7 | Изменение показателя связано с экономией ресурса бюджетными учреждениями. Закрылись школы в сельских поселениях (Ивановская, Копанская, Новопостояловская). Уменьшение показателя также связано с проведёнными мероприятиями по ремонту систем водоснабжения в 2021-2022 годах. |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.1.4.Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды (на 1 человека населения), куб.м | 0,199 | 0,200 | 100,5 | Показатель удельной величины потребления холодной воды увеличился в связи с увеличением проводимых мероприятий (в 2021 г. было меньше мероприятий в связи с ковидными ограничениями). Также добавилось два учреждения (краеведческий музей и спортивный клуб «Юниор»). |
|  |  | Показатель (индикатор) 1.1.5.Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа (на 1 человека населения), куб.м | 1,990 | 3,200 | 160,8 | Увеличение показателя связано с уточнением объёмов потребления природного газа. Превышение фактического значения показателя 2022 г. в сравнении с плановым связано с тем, что плановые значения на 2022 год устанавливались по фактическим итогам 2021 года, когда была приостановлена деятельность муниципальных учреждений и отменены отдельные мероприятия ввиду установления режима самоизоляции и реализации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. |
| Основное мероприятие 1.2 | "Уличное освещение" | Показатель (индикатор) 1.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных,% | 90,3 | 93,6 | 103,6 | В связи с увеличением количества светильников на 248 шт. в Александровском и Подгоренском сельских поселениях при реализации работ по модернизации УО в рамках ГП ВО "Энергоэффективность" |
| Основное мероприятие 1.3 | "Субсидирование муниципального унитарного предприятия Россошанского муниципального района «Теплосеть» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг " | Показатель (индикатор) 1.3.1. Освоение муниципальными унитарными предприятиями бюджетных средств предоставляемых в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | "Софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства" | Показатель (индикатор) 1.4.1. Исполнение расходных обязательств районного бюджета при реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, к началу и прохождению отопительного периода,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Показатель (индикатор) 2.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных с привлечением средств областного бюджета, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, % | 1,1 | 1,1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | "Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений" | Показатель (индикатор) 2.2.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных за счет средств дорожного фонда, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, % | 1,2 | 1,2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | "Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2» | Показатель (индикатор) 2.3.1. Регулярность движения автобусов на закрепленных за ООО «Прометей-2» регулярных автобусных маршрутах пригородного сообщения,% | 97,4 | 97,4 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | "Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области" | Показатель (индикатор) 1.3.1. Доля освоения бюджетных средств, предоставляемых в целях финансирования строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | "Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов" | Показатель (индикатор) 4.1.1.Количество комплексно оборудованных мест накопления (контейнерных площадок) для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 312,0 | 660,0 | 211,5 | Увеличение количества площадок обусловлено снижением стоимости работ при актуализации сметных расчетов. |
| Основное мероприятие 4.3 | "Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования" | Показатель (индикатор) 4.3.1Количество приобретенной коммунальной специализированной техники и оборудования | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом |  |  |  | 104,6 |  |
|  |  | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Россошанского муниципальгного района , тыс. руб. | 55086 | 115973 | 210,5 | Отклонеие в связи с посту-плением сумм выкупа зем. участков, не запланированных к выкупу |
| Подпрограмма 1 | "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | 2 | 0,5 | 25,0 | Отклонение в связи с сокращением числа граждан, изъявивших желание на получение земельных участков для строительства |
|  |  | Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов | 100 | 100,6 | 100,6 | Общее число многодетных граждан, изъявивших желание на бесплатное получение в собственность земельных участков, осталось на уровне планового и составило 666 человек.Количество многодетных граждан, обеспеченных земельными участками,выше на 28 человек |
|  |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни имущества, предназначенного для поддержки МСП | 90,9 | 95,5 | 105,1 | В перечне муниципального имущества Россошанского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП (в том числе сельские и городское поселения), по итогам 2022 года включено 22 объекта муниципального имущества. Из их числа предоставлен в аренду 21 объект. В 2022 году в перечень был добавлен специализированный автотранспорт (автолавка) для торгового обслуживания |
|  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района | 75,7 | 75,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | « Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района "Управление муниципальным имуществом"» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству | Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на финансирование Отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству | 98 | 97,5 | 99,5 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Подпрограмма 3 | « Обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра» | Доля освоенных бюджетных средств, предусмотренных на финансирование МКУ "Служба по администрированию плетежей и ведению реестра" | 98 | 98,5 | 100,5 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Россошанского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | не более 10 % | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Отношение объема муниципального долга Россошанского муниципального района, в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | не более 100 % | 13,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Россошанского муниципального района | да | да | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | До начала очередного финан-сового года | до начала очередного финансового года | 100,0 |  |
|  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | До начала очередного финан-сового года | до начала очередного финансового года | 100,0 |  |
|  |  | Составление и представление в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района | До 1 мая текущего года | до 1 мая текущего года | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района | Удельный вес резервного фонда администрации Россошанского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета | ≤ 3 | 0,001 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) | ≤ 15 | 1,3 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных внутренним финансовым контролем | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета | да | да | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Мероприятия по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием СЭР Россошанского района | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 9,37 | 8,61 | 91,9 | Неисполнение показателя обусловлено плступлением дотации по поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 114,1 млн руб. |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | 65,4 | 62,5 | 95,6 | Неисполнение показателя обусловлено плступлением дотации по поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 114,1 млн руб. |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 93,7 | 86,1 | 91,9 | Неисполнение показателя обусловлено плступлением дотации по поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 114,1 млн руб. |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района в методику распределения межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | В срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Россошанского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности | не менее 2,0 | 2 | 100,0 |  |
|  |  | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | 2.3.1.Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | 2.3.2. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства Воронежской области (непредвиденное обеспечение непредвиденных расходов) к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | 2.3.3. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | 2.3.4. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов из зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района | Оценка качества управления муниципальными финансами | не менее 1 | 1 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Мероприятия по созданию условий для развития межбюджектных отношений и повышению эффективности управления мкниципальнеыми финансами Россошанского муниципального района | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района | 1523,5 | 1450,5 | 105,0 | Расходы на содержание органов местного самоуправления ниже планируемых расходов за счёт экономии по заработной плате, по больничным листам и в связи с переводом в 2022 году бухгалтеров сельских поселений в муниципальное казённое учреждение "Центр бухгалтерского учёта и отчётности" |
|  |  | Сумма недоимки по налоговым платежа в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района | 2,3 | 2,36 | 97,5 | Неисполнение показателя обусловлено увеличением недоимки. В основном рост недоимки приходится на рост НДФЛ на 56% или на 1,5 млн руб. это обусловлено доначислением налоговой инспекцией налога на продажу имущества, которое находилось в собственности меньше минимального смрока владения |
|  |  | Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | 100 | 82,9 | 120,6 | Расходы на содержание органов местного самоуправления ниже планируемых расходов за счёт экономии по заработной плате, по больничным листам и в связи с переводом в 2022 году бухгалтеров сельских поселений в муниципальное казённое учреждение "Центр бухгалтерского учёта и отчётности" |
|  |  | Доля невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями | 0 | 1 | 99,0 | Не выполнены условия соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета городским поселением – город Россошь и Подгоренским сельским поселением по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ: в городском поселении – город Россошь при проведении работ по благоустройству бульвара на улице Простеева, а в Подгоренском сельском поселении при обустройстве территории возле сельского дома культуры |
| Основное мероприятие 2.6. | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Соотношение фактического финансирования объемов на мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района | Соотношение фактического размера перечисленных поселению субвенций на осуществление переданных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | ≥ 95 | 99,7 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Россошанского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество" |  |  |  | 106,2 |  |
|  |  | Количество утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 2800 | 5685 | 203,0 | Подготовлено и зарегистрировано больше муниципальных правовых актов, чем планировалось |
|  |  | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | 0 | 2,9 | 0,0 | Не удалось сохранить планируемое значение показателя равное 100 % в связи с выявлением органами прокуратуры муниципальных правовых актов ограгов местного самоуправления Россошанского муниципального района, принятых с нарушением действующего законодательств |
|  |  | Процент опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления, получивших документ о повышении квалификации | 16 | 33 | 206,3 | Предложений о повышении квалификации поступило в 2022 году больше, чем предполагалось |
|  |  | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 96 | 101,1 | Средства освоены в необходимом объеме |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района | Пропускная способность филиала АУ "МФЦ" в г. Россошь при предоставлении муниципальных услуг, переданных администрацией Россошанского муниципального района в расчёте на одно окно | 95 | 95 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество несовершеннолетних, совершивших повторные преступления за отчетный период | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области | Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления | 100 | 99,5 | 99,5 | Оценка показателя эффективности правотворческой деятельности органов местного самоуправления в 2022 г. составляет 99,5 %. Не удалось сохранить плановое значение показателя на 2022г. равное 100 % по следующим причинам. На показатель эффективности правотворческой деятельности органов местного самоуправления влияет доля муниципальных нормативных правовых актов, соответствующих законодательству. Снижение доли муниципальных нормативных правовых актов, соответствующих законодательству, связано с выявлением органами прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов Россошанского муниципального района, принятых с нарушением действующего законодательства |
| Основное мероприятие 2.3 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии | Доля вынесенных административной комиссией штрафов по делам об административном правонарушении от общего количества рассмотренных материалов | 75 | 99 | 132,0 | Качественное улучшение обработки поступивших материалов, улучшение взаимодействия с органами и учреждениями по профилактике правонарушений |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Формирование и развитие контрактной системы | Среднее количество участников закупок, подавших заявки на участие в процедуре определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | 2,5 | 2,5 | 100,0 |  |
|  |  | Экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам проведения закупок | 9 | 3,7 | 41,1 | Неисполнение связано с увеличением в текущем году доли контрактов, заключенных по начальной максимальной цене контракта с единственным поставщиком в результате несостоявшихся электронных процедур |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками» | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 99 | 104,2 | Средства освоены в необходимом объеме |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 95 | 100,0 |  |
|  |  | Отсутствие нарушений правил техники безопасности работниками органов местного самоуправления Россошанского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, оказанных в установленные законодательством сроки в общем количестве муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, проекты решений по которым подготовлены муниципальным казённым учреждением Россошанского муниципального района «Центр территориального развития». | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Количество заявок, поданных муниципальными образованиями района, для участия в областных и федеральных программах, конкурсах грантов (субсидий) в сфере благоустройства территорий и создания общественных пространств, формирования комфортной среды, развития территорий, подготовленных с участием муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития». | 4 | 6 | 150,0 | Подано больше заявок, чем планировалось |
|  |  | Количество мероприятий по вовлечению населения в проекты благоустройства территорий (общественные обсуждения, опросы, презентации дизайн-проектов, дизайн-сессии, общественный контроль), проведенных с участием сотрудников муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» | 4 | 4 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 97,3 | 102,4 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Основное мероприятие 6.2 | Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 62 | 79,2 | 127,7 | Расчет показателя производится путем анкетирования на сайте государственных услуг (по результатам ежегодного социологического опроса) и поступает от департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области |
| Основное мероприятие 6.3 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | Доля проведенных мероприятий по информированию населения Россошанского района о значимых событиях и результатах работы администрации района в общем количестве таких событий и результатов | 64 | 64 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.4 | Осуществление полномочий, переданных от городского поселения Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю | Количество не рассмотренных обращений (жалоб) граждан по вопросам ЖКХ | 0 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.5 | Выполнение других расходных обязательств | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 95 | 94,9 | 99,9 | Средства освоены в необходимом объеме |
| Основное мероприятие 6.6 | Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности | Доля освоенных средств бюджета Россошанского муниципального района | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.7 | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.8 | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | Доля освоенных средств бюджета Воронежской области | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.9 | Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг | Создание (определение) специализированных муниципальных служб по вопросам похоронного дела | 1 | 1 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского муниципального района Воронежской области | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | ≥ 95 | 95,2 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Доля штрафов, взысканных за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в общем количестве штрафов, наложенных за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды | 90,3 | 90,3 | 100,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | «Мероприятия по экологическому контролю» | Количество рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе с привлечением общественных инспекторов. | 36 | 36 | 100,0 |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | «Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения» | Количество информационных материалов, размещенных на сайте администрации муниципального района и в средствах массовой информации | 21 | 21 | 100,0 |  |
|  |  | Количество экологических мероприятий и природоохранных акций за текущий год | 23 | 23 | 100,0 |  |

* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы

** в соответствии с отчетными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 20.01.2023г.)

Приложение 2

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено бюджетной росписью, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения от предусмотренного бюджетной росписью, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ВСЕГО, в том числе по муниципальным программам | 2210249,4 | 2183164,3 | 98,8 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие образования" | 1453097,4 | 1440380,4 | 99,1 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие дошкольного образования" | 472314,5 | 470930,4 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. | 219800,0 | 218415,9 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования | 251609,9 | 251609,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. | Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям» в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 654,6 | 654,6 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие общего образования | 871369,6 | 865903,6 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. | 200570,6 | 195562,8 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. | 577222,3 | 577222,3 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией | 10553,4 | 10553,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. | Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | 39216,2 | 38846,9 | 99,1 |
|  | Основное мероприятие 2.10. | Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 41303,8 | 41289,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.12. | Региональный проект " Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 1703,3 | 1628,7 | 95,6 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие дополнительного образования и воспитания» | 21286,9 | 20760,9 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования. | 21286,9 | 20760,9 | 97,5 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района» | 21844,9 | 18126,1 | 83,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ "Березка"» | 9642,3 | 9526,7 | 98,8 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков. | 520,0 | 125,1 | 24,1 |
|  | Основное мероприятие 4.3. | Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных лагерях | 4022,8 | 4022,2 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 4.4. | Организация отдыха и оздоровление детей | 4769,1 | 1561,7 | 32,7 |
|  | Основное мероприятие 4.5. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | 109,1 | 108,7 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 4.7. | Мероприятия на укрепление материально-технической базы муниципальных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием. | 2781,6 | 2781,6 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 41358,6 | 39830,6 | 96,3 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики» | 3600,6 | 3421,9 | 95,0 |
|  | Основное мероприятие 5.2. | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» | 37758,0 | 36408,7 | 96,4 |
|  | ПОДПРОГРАММА 6 | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | 24922,9 | 24828,9 | 99,6 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | 3186,0 | 3186,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.3. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей» | 4759,6 | 4682,8 | 98,4 |
|  | Основное мероприятие 6.4. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» | 4878,5 | 4878,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.5. | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | 12098,8 | 12081,7 | 99,9 |
| 2 | Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | 9574,6 | 9547,9 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 7942,5 | 7942,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района | 7292,5 | 7292,4 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Социальные выплаты гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района | 650,0 | 650,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 | Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 1632,1 | 1605,5 | 98,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Содействие развитию и поддержка развития деятельности общественных мероприятий | 1632,1 | 1605,5 | 98,4 |
|  | Мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидии из бюджета Россошанского муниципального района. | 299,7 | 299,7 | 100,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 | Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципального района СОНКО на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе | 1332,4 | 1305,8 | 98,0 |
| 3 | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Россошанского муниципального района» | 3745,9 | 3745,9 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» | 3694,9 | 3694,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | 3694,9 | 3694,9 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 360,0 | 346,6 | 96,3 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» | 360,0 | 346,6 | 96,3 |
|  | Основное мероприятие 3.3 | Технические средства обеспечения безопасности | 360,0 | 346,6 | 96,3 |
| 5 | Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | 147681,2 | 142715,8 | 96,6 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие библиотечного дела» | 31784,0 | 31079,9 | 97,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова | 31340,3 | 30636,2 | 97,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек, включая документные фонды общедоступных библиотек. | 443,7 | 443,7 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | «Образование» | 25615,1 | 25105,9 | 98,0 |
|  | Основное мероприятие2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ | 25615,1 | 25105,9 | 98,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 8129,7 | 7741,4 | 95,2 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области | 1502,3 | 1472,2 | 98,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные трансферты) | 3006,9 | 3006,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.3 | Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры | 2186,5 | 2124,9 | 97,2 |
|  | Основное мероприятие 3.5 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | 1434,0 | 1137,4 | 79,3 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД | 20878,8 | 20456,8 | 98,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ МКУ ЦБУК И АХД | 20878,8 | 20456,8 | 98,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 5 | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» | 61273,7 | 58331,7 | 95,2 |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» | 60641,2 | 57745,2 | 95,2 |
|  | Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия в сфере культуры | 562,5 | 521,6 | 92,7 |
|  | Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику | 70,0 | 64,9 | 92,8 |
| 6 | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | 52379,3 | 51892,5 | 99,1 |
|  | Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» | 2856,0 | 2856,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | 131,5 | 131,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района | 923,5 | 923,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта | 1801,0 | 1801,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» | 24531,1 | 24464,3 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» | 24531,1 | 24464,3 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 4 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Россошанская спортивная школа" | 24992,2 | 24572,2 | 98,3 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ» | 24992,2 | 24572,2 | 98,3 |
| 7 | Муниципальная программа | "Экономическое развитие" | 17260,4 | 17200,6 | 99,7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе | 17260,4 | 17200,6 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения | 14326,3 | 14266,5 | 99,6 |
|  | мероприятие 2.1.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 6600,0 | 6600,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.1.2 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2688,6 | 2688,5 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.1.4 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 4711,4 | 4651,7 | 98,7 |
|  | мероприятие 2.1.5 | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Россошанский Центр поддержки предпринимательства и инвестиций» | 326,3 | 326,3 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района | 2934,1 | 2934,1 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.4.1 | Приобретение специализированного автотранспорта для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах Россошанского муниципального района | 2934,1 | 2934,1 | 100,0 |
| 8 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальная программа Россошанского муниципального района"Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 8239,4 | 8193,8 | 99,4 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса» Россошанского муниципального района | 5798,9 | 5790,5 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Центр поддержки АПК" | 5798,9 | 5790,5 | 99,9 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 5672,4 | 5669,2 | 99,9 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 126,5 | 121,3 | 95,9 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» | 372,0 | 338,5 | 91,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам | 372,0 | 338,5 | 91,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 9 | «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района» | 1788,5 | 1784,8 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие 9.1 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | 1788,5 | 1784,8 | 99,8 |
|  | Мероприятие 9.1.1 | Мероприятия в области обращения с животными без владельцев (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 1788,5 | 1784,8 | 99,8 |
|  | ПОДПРОГРАММА 11 | Премирование победителей экономического соревнования среди организаций агропромышленного комплекса Россошанского муниципального района. | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 11.1 | Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты). | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» | 211472,6 | 208393,3 | 98,5 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе | 24375,1 | 24343,5 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Уличное освещение | 9282,2 | 9250,6 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Субсидирование муниципального унитарного предприятия Россошанского муниципального района «Теплосеть» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | 10998,9 | 10998,9 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства | 4094,0 | 4094,0 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства | 91639,8 | 90563,5 | 98,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 55114,1 | 55114,1 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | 32725,7 | 31649,4 | 96,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2» | 3800,0 | 3800,0 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского муниципального района Воронежской области | 34400,0 | 34400,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области | 34400,0 | 34400,0 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской области | 61057,6 | 59086,3 | 96,8 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 46506,9 | 44535,6 | 95,8 |
|  | Основное мероприятие 4.3 | Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования | 14550,7 | 14550,7 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | 9141,7 | 8985,6 | 98,3 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» | 750,0 | 748,8 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 750,0 | 748,8 | 99,8 |
|  | мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 162,0 | 162,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 1.1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 588,0 | 586,8 | 99,8 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» | 2672,0 | 2603,9 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству | 2672,0 | 2603,9 | 97,5 |
|  | мероприятие 2.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 2555,0 | 2490,3 | 97,5 |
|  | мероприятие 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 117,0 | 113,6 | 97,1 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» | 5719,7 | 5632,9 | 98,5 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра» | 5719,7 | 5632,9 | 98,5 |
|  | мероприятие 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 5452,7 | 5366,8 | 98,4 |
|  | мероприятие 3.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 267,0 | 266,1 | 99,7 |
| 11 | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 161350,4 | 161240,8 | 99,9 |
|  | Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами | 5489,8 | 5406,3 | 98,5 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района | 83,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4.2. | Уточнение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделение денежных средств в соответствии с распоряжениями администрации Россошанского муниципального района "О выделении денежных средств" | 83,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района | 5406,3 | 5406,3 | 100,0 |
|  | Мероприятие 1.5.2. | Осуществление управления муниципальным долгом Россошанского муниципального района и его обслуживания | 5406,3 | 5406,3 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 | Cоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | 134907,7 | 134907,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 32919,0 | 32919,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.2.2 | Предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района | 32919,0 | 32919,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | 101507,9 | 101507,9 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.3.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | 92916,9 | 92916,9 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.3.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области (непредвиденное обеспечение непредвиденных расходов) | 1173,0 | 1173,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.3.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.3.6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета | 2750,0 | 2750,0 | 100,0 |
|  | мероприятие 2.3.8 | Приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления поселений Воронежской области | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
|  | Основное ме-роприятие 2.6 | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | 195,0 | 195,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 2.6.1 | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | 195,0 | 195,0 | 100,0 |
|  | Основное ме-роприятие 2.7 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | 285,8 | 285,1 | 99,7 |
|  | Мероприятие 2.7.1 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | 285,8 | 285,1 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий | 11971,5 | 11971,5 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление муниципальных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района | 11971,5 | 11971,5 | 100,0 |
|  | мероприятие 3.1.1 | Доведение поселению уведомлений о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 11971,5 | 11971,5 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 8981,4 | 8956,0 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муни-ципального района | 8981,4 | 8956,0 | 99,7 |
|  | Мероприятие 4.1.3. | Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование отдела | 8981,4 | 8956,0 | 99,7 |
| 12 | Муниципальная программа | Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района | 135946,6 | 130521,0 | 96,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Выполнение переданных полномочий субъекта Российской Федерации | 2008,0 | 2008,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1009,0 | 1009,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области | 554,0 | 554,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии | 445,0 | 445,0 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | Формирование и развитие контрактной системы | 2473,7 | 2447,8 | 99,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками» | 2473,7 | 2447,8 | 99,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» | 20755,0 | 19708,8 | 95,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» | 20755,0 | 19708,8 | 95,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 5 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» | 4079,9 | 4049,8 | 99,3 |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития». | 4079,9 | 4049,8 | 99,3 |
|  | ПОДПРОГРАММА 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 99806,6 | 95807,6 | 96,0 |
|  | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | 37371,1 | 36362,6 | 97,3 |
|  | Основное мероприятие 6.2 | Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района | 2826,5 | 2761,3 | 97,7 |
|  | Основное мероприятие 6.3 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | 1070,0 | 1063,6 | 99,4 |
|  | Основное мероприятие 6.4 | Осуществление полномочий, переданных от городского поселения г. Россошь Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю | 832,0 | 832,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.5 | Выполнение других расходных обязательств | 57482,5 | 54563,5 | 94,9 |
|  | Основное мероприятие 6.6 | Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 6.7 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 124,5 | 124,5 | 100,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 7 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского муниципального района Воронежской области | 6823,3 | 6499,0 | 95,2 |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Россошанского муниципального района Воронежской области | 6823,3 | 6499,0 | 95,2 |
| 13 | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Мероприятия по экологическому контролю | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения | 0,0 | 0,0 |  |