

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.05.2025г. № 596

г. Россошь

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, теплоэнергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025 -2026 годов по Россошанскому муниципальному району**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях организации своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы, администрация Россошанского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, теплоэнергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов по Россошанскому муниципальному району согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сайкова С.Н.

Глава администрации Р.Н. Береснев

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Россошанского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  | от 14.05.2025г. № 596 |

**План мероприятий по подготовке объектов**

**ЖКХ, теплоэнергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов по Россошанскому муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Объёмы работ** | | **Срок исполнения** | | **Стоимость работ всего, тыс. руб.** | | **в том числе** | | | | **Примечание** |
| **Ед.изм.** | **Кол-во** | |  | |  | | **М.Б.** | | **Внебюджетные источники** |  |
| ***1.*** | **Образование** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Школы и детские сады | Ремонтные работы | Объект | 67 | | до 25.08.2025 | | 12 947,51 | | 12 947,51 | | 0,00 |  |
| 2 | Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 86 | | до 01.09.2025 | | 900,00 | | 900,00 | | 0,00 |  |
| ***Итого по разделу "Образование"*** | | | | | | | ***13 847,51*** | | ***13 847,51*** | | ***0,00*** | |  |
| ***2.*** | **Культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МБУ «Молодежный центр» | Проверка контрольно-измерительных приборов | шт. | 35 | | до 01.09.2025 | | 86,00 | | 86,00 | | 0,00 |  |
| 2 | МКУ г.п.г. Россошь КДО «ВДОХНОВЕНИЕ» | Промывка и опрессовка | Объект | 2 | | до 01.09.2025 | | 80,00 | | 80,00 | | 0,00 |  |
| 3 | МБУК г.п.г. Россошь ДТ "РАМС" | Промывка и опрессовка | Объект | 1 | | до 01.09.2025 | | 60,00 | | 60,00 | | 0,00 |  |
| 4 | МКУ ДО ДШИ | Промывка и опрессовка, Ремонт системы отопления | Объект | 1 | | до 01.09.2025 | | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 |  |
| 5 | МКУ г.п.г. Россошь «ДРРК» | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена фильтров ПВ-1, ПВ-2, ревизия запорной арматуры и резьбовых соединений, окраска труб теплоснабжения. | Объект | 1 | | до 01.09.2025 | | 430,02 | | 430,02 | | 0,00 |  |
| 6 | МКУ ДО "Россошанская СШ" | Промывка и опрессовка | Объект | 2 | | до 01.09.2025 | | 40,00 | | 40,00 | | 0,00 |  |
| 7 | МКУ СОК с искусственным льдом "Ледовый дворец "Россошь" | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена запорной арматуры | Объект | 1 | | до 01.09.2025 | | 80,00 | | 80,00 | | 0,00 |  |
| 8 | Сельские СК/СДК | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена запорной арматуры, закупка топлива | Объект | 29 | | до 01.09.2025 | | 1 115,70 | | 1 115,70 | | 0,00 |  |
| 9 | Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 24 | | до 01.09.2025 | | 280,70 | | 280,70 | | 0,00 |  |
| ***Итого по разделу "Культура и спорт"*** | | | | | | | ***2 222,42*** | | ***2 222,42*** | | ***0,00*** | |  |
| **Предприятия ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.*** | ***МУП "Теплосеть"*** |  |  |  | |  | | ***20 736,00*** | | ***20 736,00*** | | ***0,00*** |  |
| 1 | Котельные, теплосети | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 34 | | до 15.09.2025 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 |  |
| Заготовка топлива | Заготовка угля | т | 790 | | до 15.09.2025 | | 10 536,00 | | 10 536,00 | | 0,00 |  |
| Аварийный запас материалов и оборудования |  |  |  | | до 15.09.2025 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |  |
| ***4.*** | ***Городское поселение - город Россошь*** |  |  |  | |  | | ***46 894,37*** | | ***0,00*** | | ***46 894,37*** |  |
| 1 | Котельные ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 7 | | до 01.10.2025 | | 2 116,750 | | 0,000 | | 2 116,750 |  |
| 2 | Котельные МУП ЖКХ г. Россошь «Химик» | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 3 | | до 01.10.2025 | | 197,00 | | 0,00 | | 197,00 |  |
| 3 | Котельная ООО "Коттедж-энерго" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 | | до 01.10.2025 | | 230,00 | | 0,00 | | 230,00 |  |
| 4 | Котельная АО фирма "Молоко" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 | | до 01.10.2025 | | 1 639,00 | | 0,00 | | 1 639,00 |  |
| 5 | Котельная ТД "Россошанский" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 1 | | до 01.10.2025 | | 903,81 | | 0,00 | | 903,81 |  |
| 6 | Котельные ООО "Стройтэк" | Ремонт и обслуживание котельных согласно плана предприятия | ед | 3 | | до 01.10.2025 | | 1 403,36 | | 0,00 | | 1 403,36 |  |
| 7 | Тепловые сети | Ремонт, обслуживание тепловых сетей (в однотрубном исполнении), изоляция тепловых сетей | м | 74631 | | до 01.10.2025 | | 10 649,790 | | 0,000 | | 10 649,790 |  |
|
| 8 | ЦТП | Ремонт электрооборудования, узлов учета энергоресурсов, замена теплообменного оборудования | шт. | 17 | | до 01.10.2025 | | 1 466,540 | | 0,000 | | 1 466,540 |  |
| 6 | Россошанские РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Капитальный ремонт ТП 6-10/0,4 кВ | шт | 14 | | до 01.10.2025 | | 8 191,400 | | 0,000 | | 8 191,400 |  |
| Ремонт ВЛ 6-10 кВ |  |  | |
| Расчистка трассы | га | **17,084** | |
| Замена изоляторов | шт | **180** | |
| Замена опор | шт | **19** | |
| Замена провода | км | **2,52** | |
| Ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  | |
| Расчистка трассы | га | **3,576** | |
| Замена изоляторов | шт | **24** | |
| Замена опор | шт | **53** | |
| Замена провода | км | **3,208** | |
| 7 | Водопроводные сети и сооружения ООО "РКС" | Ремонт и ревизия обогревателей и щитов управления электрообогревателей скважин станций 1-го подъема | шт | 18 | | до 01.10.2025 | | 2 348,070 | | 0,000 | | 2 348,070 |  |
| Текущий ремонт электроснабжения зданий и оборудования участка водозаборных сооружений станций 1 и 2 го подъемов. | шт | 10 | |
| Замена задвижек на водопроводных сетях | шт | 7 | |
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 10 | |
| Ремонт водопроводных колодцев | шт | 10 | |
| Замена вводов МКД холодного водоснабжения | м2 | 200 | |
| Ремонт участков водопроводной сети по улицам города с заменой трубопровода dy-110 мм | м2 | 500 | |
| 8 | Канализационные сети и сооружения ООО "РКС" | Ремонт смотровых канализационных колодцев | шт | 30 | | до 01.10.2025 | | 3 438,940 | | 0,000 | | 3 438,940 |  |
| Ремонт выпусков МКД с заменой трубопровода | м | 40 | |
| Ремонт учустков канализационных самотечных сетей | м | 42 | |
| Замена запорной арматуры на КНС | шт | 15 | |
| Замена запорной арматуры участка БОС | шт | 11 | |
| 9 | Жилищный фонд | Текущий ремонт | шт. | 414 | | до 01.10.2025 | | 13 409,710 | | 0,000 | | 13 409,710 |  |
| 10 | Аварийный запас материалов и оборудования |  |  |  | | до 01.10.2025 | | 900,000 | | 0,000 | | 900,000 |  |
| ***Итого по разделу "Предприятия ЖКХ"*** | | | | | | | ***67 630,37*** | | ***20 736,00*** | | ***46 894,37*** | |  |
| ***ВСЕГО по району*** | | | | | | | ***83 700,30*** | | ***36 805,93*** | | ***46 894,37*** | |  |